проект

- ДУМА ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от ____ июля  2012 года N ____

«Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития Тугулымского городского округа на 2012-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь подпунктом 4 пункта 2 статьи 23 Устава Тугулымского городского округа, Дума Тугулымского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного социально-экономического развития Тугулымского городского округа на 2012-2015 годы (прилагается).

2.    Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газет "Знамя труда" – «Муниципальном вестнике».

4.   Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (Ласкина Т.И.), постоянную комиссию по аграрной, промышленной политике, природопользованию и жилищно-коммунальному хозяйству (Барсукова Т.Н), постоянную комиссию по социальной политике, местному самоуправлению и общественной безопасности Думы Тугулымского городского округа (Адиатуллин О.Ф).

Глава Тугулымского городского округа                                                                 С.А.Селиванов

- Утверждена

Решением Думы

Тугулымского городского округа

от _____ июля 2012 г. N _____

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2012 - 2015 ГОДЫ

- 2012 год

- Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного социально-экономического развития Тугулымского городского округа на 2012 - 2015 годы. |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | С 2012 по 2015 годы |
| Основание для разработки программы, сведения о наличии аналогичных действующих федеральных, региональных программ | 1. Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы». |
| Заказчик программы | Дума Тугулымского городского округа, Администрация Тугулымского городского округа., |
| Разработчик программы | Администрация Тугулымского городского округа |
| Объем и источники финансирования программы | Объем расходов бюджета Тугулымского городского округа, необходимых для достижения результатов, предусмотренных программой, составляет 484917,5 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 81451,7 тыс. рублей; 2013 год – 143959,2 тыс. рублей; 2014 год – 132395,5 тыс. рублей; 2015 год – 127111,1 тыс. рублей. Объем привлеченных источников финансирования составляет 952097,5 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 81129,3 тыс. рублей; 2013 год – 316337,3 тыс. рублей; 2014 год – 322210,3 тыс. рублей; 2015 год – 232420,6 тыс.рублей. Итого расходы по программе составляют 1437015 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 162581 тыс. рублей; 2013 год – 460296,5 тыс. рублей; 2014 год – 454605,8 тыс. рублей; 2015 год – 359531,7 тыс.рублей |
| Формулировка проблемы | Мировой финансово-экономический кризис не позволил в полной мере решить все поставленные на предшествующий среднесрочный период задачи. Сохранились такие проблемы, как: 1) сокращение численности постоянного населения Тугулымского городского округа, в том числе в результате высокого уровня смертности населения в трудоспособном возрасте; 2) недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждений социальной сферы, особенно в сельской местности; 3) недостаточные темпы модернизации и реструктуризации промышленного комплекса, в том числе отсутствие инновационно-активных организаций; 4) низкая производительность труда; 5) низкий уровень жизни и деловой активности населения в сельской местности; 6) старение населения Тугулымского городского округа и увеличение нагрузки на трудоспособное население; 7) недостаточные темпы снижения техногенного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки. 8) отставание темпов роста заработной платы в городском округе от областного уровня . 9) низкая обеспеченность жильем малоимущих граждан, наличие очередности на улучшение жилищных условий. 10) наличие очередности в дошкольные образовательные учреждения; 11) высокая степень изношенности коммунальных сетей Тугулымского городского округа, что приводит к некачественному оказанию коммунальных услуг. |
| Цель программы | Основной целью комплексного социально-экономического развития Тугулымского городского округа на 2012 - 2015 годы является повышение качества жизни и благосостояния населения на основе устойчивого роста экономики Тугулымского городского округа. |
| Основные задачи программы | Ключевыми задачами комплексного социально-экономического развития Тугулымского городского округа на 2012 - 2015 годы являются: 1) повышение качества и стандартов жизни населения, создание благоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни граждан; 2) обеспечение социальной стабильности в обществе; 3) обеспечение устойчивого экономического роста; 4) увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения. |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | Выполнение целевых показателей социально-экономического развития Тугулымского городского округа по соответствующим направлениям программы. |
| Контроль за выполнением программы | Отчеты о выполнении Программы по итогам каждого года реализации представляются администрацией Тугулымского городского округа в Думу Тугулымского городского округа в срок до 1 июня года, следующего за отчетным. |

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2008-2011 ГОДАХ

Тугулымский  городской  округ  включает  в  себя  52  населенных  пункта,  существенно   отличающихся   между  собой   по  уровню  социально-экономического  развития. Численность населения Тугулымского городского округа по состоянию на 1 января 2012 года  снизилась  по отношению к 2008 году  на 2400 человек  и составляет    22,0 тыс. чел., из них городское население составляет 5907 человек, а сельское -16099 человек. Численность экономически активного населения составляет 11,2 тыс. чел., или  50,9 %   от общей численности жителей  городского округа.

На снижение численности населения  повлияло миграционное и естественное движение населения. За  период с 2008-2011 год  родилось  1204 человека, умерло 1694 человека, естественная убыль  составляет 490 человек. По данным миграционной службы  за четыре года  в район прибыло 2031человек, выбыло 2532 человека, миграционная убыль – 501 чел.(см. приложение 1)

Среднесписочная численность  работающих по кругу  крупных и средних организаций по отношению к 2008 году снизилась на 427 человек  и составляет 2910 человек. Наибольшее снижение численности работающих за данный период наблюдается  в  обрабатывающих производствах (ОАО «Юшалинский Док», ОАО «Завод ЛЭКС/LEX»), в сфере  государственного управления, военная и пожарная безопасности  (реорганизация ОВД, управления сельского хозяйства, ветеринарной станции, сокращение аппарата управления администрации).

В прошедшем периоде наблюдается стабильное  снижение численности  официально зарегистрированных безработных граждан, на конец 2011 года  данный показатель составил 287 человек, что меньше на 284 человека по отношению к 2008 году.

Уровень безработицы  в 2011 году также снизился  по сравнению  с 2008 годом  и составил 2,56%  (4,9 % в 2009 году)

Среднемесячная заработная плата списочного состава крупных и средних организаций Тугулымского городского округа за 2011 год  составила 16003,7 руб.,  что выше по сравнению с 2008 годом на 4435,3 руб. или  на 38,3%. Рост среднемесячной  заработной платы наблюдается почти по всем видам экономической деятельности. Наибольшее повышение заработной платы  по сравнению с 2008 годом  произошло  в организациях государственного управления, военной и пожарной безопасности  (140,5%), оптовой и розничной торговли (муниципальные аптеки  160,1%), здравоохранения (131,1%), культуры и спорта (157,9%)

Промышленный  комплекс

Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства, выполненных  работ и оказанных  услуг промышленными предприятиями в 2011 году   составил 109,7 млн. руб., что ниже по отношению к 2008 году 153,5 млн.руб. или 58,3%, следует отметить что по отношению к 2010 году  данный показатель  увеличился  на  22.2 млн. руб или 25,4%. (см. приложение 1)

Оборот организаций деревообработки  снизился  по сравнению с 2008 годом  на 36,3 млн. руб., или 63,6%., при этом наблюдается стабильное  снижение данного показателя за период с 2008-2011годы. Причиной снижения  является  ухудшение финансово-хозяйственной деятельности  градообразующего  предприятия ОАО «Юшалинский ДОК», основная  деятельность  которого  направлена  на глубокую переработку хвойных и лиственных пород и малобюджетное домостроение. За прошедший период  руководством  предпринималось немало усилий по выходу из кризиса, увеличению объемов производства, погашению  задолженности  по оплате  труда, повышению заработной платы, увеличению  списочной численности работающих. Но предприятие не смогло справиться с последствиями финансово-экономического кризиса, в настоящее время   в отношении ОАО  «Юшалинский ДОК»  введена  процедура  банкротства.

В 2008 году  в общей сумме оборота  предприятий  обрабатывающей сферы производства   учитывался оборот  ОАО «Завод ЛЭКС/LEX»  по  виду деятельности «металлообработка»   в размере  125,6 млн. руб. (69% всего оборота). Финансовые показатели  и численность  работающих  завода  в 2009 году  снизились, в результате предприятие с 2010 года отнесено  к категории малых, что является  причиной резкого снижения оборота обрабатывающих производств (см. таблицу).

Оборот организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды   увеличился  по  сравнению с 2008 годом  на   8,4 млн. руб., или  10,4% , по отношению к 2010  году оборот увеличился на 30,5 млн.руб.или 52.2%. Увеличение  оборота произошло  за счет  передачи котельных района  в ГУПСО «Облкоммунэнерго». (предприятия ЖКХ не учитывались  по кругу крупных и средних организаций)

Экономика городского округа  в основном развивается за счет предприятий малого бизнеса, в данной сфере стабильно работают  предприятия  лесопереработки: ООО «Луговской леспромхоз», ООО «Витал», ООО «Трио+».  В сфере обрабатывающих производств  работает ОАО «Завод ЛЭКС/LEX», являющееся субъектом малого предпринимательства, основным видом деятельности  которого является производство навесного оборудования для экскаваторов.

В 2008 году  на территории с.Яр  индивидуальным предпринимателем Жуковым В.П. открыто производство по обжигу угля.

На территории  с. Верховино, зарегистрировано  предприятие ООО «Верховинский кирпичный завод». Строительство завода на отведенном земельном участке начнется после газификации села.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В настоящее время на территории Тугулымского городского округа насчитывается 633 субъекта малого и среднего бизнеса, в том числе: малые предприятия – 121, индивидуальные предприниматели – 512.  Число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось по отношению к 2008 году на  98 единиц. (см. приложение 1)

Численность  занятых  в малом и среднем бизнесе составляет 2064 человек, увеличение к 2008 году составляет  434 человека.

Доля  малого бизнеса  в экономике  городского округа  по объему произведенной продукции   составляет  92 % , в 2008 году -39,3%.

В прошедшем периоде (2008-2011 гг.) успешно реализовывались муниципальные целевые программы «Поддержка малого предпринимательства на территории Тугулымского городского округа» на 2008 год» и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тугулымского городского округа» на 2009-2011 годы».  На реализацию данных программ за четыре года направлено 796 тыс. руб. средств местного бюджета.

Мероприятия программ были направлены  на создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития малых предприятий, обеспечивающих увеличение вклада в социально-экономическую, бюджетную обеспеченность территории. В рамках реализации программ  были организованы и проведены  конкурсы «Лучший предприниматель года», «Лучшее крестьянское хозяйство», «Лучший коллективный договор», организованы и проведены весенние и осенние сельскохозяйственные ярмарки, конкурсы на лучшее личное подсобное хозяйство и лучшего молокосдатчика городского округа.

В целях дальнейшего повышения экономической устойчивости и роста конкурентоспособности субъектов малого бизнеса на территории Тугулымского городского округа открыт информационно-консультационный центр Свердловского областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. В отчетном периоде предпринимателям Тугулымского городского округа выделено 116 микрозаймов на общую сумму 5293 тыс.руб.

Ежегодно выполняется показатель «размещение муниципальных заказов у субъектов малого  предпринимательства на конкурсной основе в объеме не менее 10% всего заказа», в 2011 году у субъектов малого предпринимательства размещено 12,6% заказов.

В рамках реализации Программы поддержки занятости населения Свердловской области и Ведомственной целевой программы содействия занятости населения Свердловской области, за период 2009-2011 годы Тугулымским центром занятости предоставлены безвозмездные субсидии на осуществление предпринимательской деятельности 113 безработным гражданам на сумму 6644,4 тыс.руб., заключены договора на создание 81 дополнительного места, выплачено субсидии 4762,8 тыс.руб..

Сельское хозяйство

Ведущей отраслью  производства, во многом определяющей жизнь населения Тугулымского городского округа и основные перспективы развития, является сельское хозяйство. В данной отрасли работает более 30 сельхозпроизводителей всех форм собственности, относящихся к субъектам малого предпринимательства, из них 10 сельскохозяйственных предприятий. Основная отрасль производства сельскохозяйственных предприятий – растениеводство.

Анализируя  четырехлетний период, можно отметить стабильную работу  предприятий  агропромышленного комплекса. Ежегодно наблюдается  рост объема отгруженных  товаров собственного производства. В 2011 году  данный показатель составил 300.4 млн. руб. что выше по отношению к 2008 году на 170.5 млн. руб. или 131,3%.(см. приложение 1)

Объем производства  зерновых культур по отношению к 2008 году увеличился  на  37,9%, объем производства кормовых культур увеличился на 392%, производство молока  увеличилось на 122,8%.

Общая посевная площадь  увеличилась по отношению к 2008 году на 113 га или 0,9%, при этом произошло уменьшение  посевных площадей под зерновыми культурами  на 1200 га  или  10,5% и увеличение  посевных площадей  под картофель  на 597 га или 148,1%, увеличилась посевная площадь под овощами открытого грунта на 37 га или 84,1%.

По итогам 2011 года девять предприятий  агропромышленного комплекса получили прибыль, общий сальдированный финансовый результат  составил 66822 тыс. руб., увеличение сальдированной прибыли  по сравнению к 2008 годом  составило  25100 тыс. руб. (в 2008-41700 тыс.руб.)

Наиболее стабильно  в сельскохозяйственном производстве работают ООО « Радуга», ООО «Белан», ООО « Уральское полесье», ЗАО «Акватон», ООО « Лагуна».

Среднесписочная численность работающих в сельскохозяйственных предприятиях за 2011 год уменьшилась по сравнению с 2008 годом на 15 человек и составила  149 человек.  При этом увеличилась среднемесячная заработная плата  на 6042 руб. и составляет   13570 руб.

На техническое оснащение хозяйств за период  2008 -2011 год за счет средств предприятий, субсидий и привлеченных кредитов  направлено более 100 млн. руб., приобретены современные  зерноуборочные комбайны, картофелесортировальные машины, картофелеуборочные комбайны, картофельные сажалки и  другая необходимая сельскохозяйственная техника и оборудование.

Потребительский  рынок

На территории Тугулымского городского округа на начало 2012 года функционирует 228 объектов розничной торговой сети, в 2008 году было 169 объектов (рост 59 объектов). Обеспеченность торговыми площадями составляет 530 кв.м. на 1 тысячу жителей. Данный показатель увеличился по отношению к 2008 году на 94 кв.м. или 21 %.

Оборот розничной торговли в 2011 году составил 703,1 млн. руб., рост к 2008 году – 139,9%.  Оборот розничной торговли на душу населения  составляет 32.тыс. руб., рост по отношению к 2008 году  155,3%. (см.приложение 1). Стабильное увеличение розничного товарооборота связано с ростом цен, увеличением объектов розничной торговли, ростом доходов населения.

Услуги общественного питания предоставляют 34 объекта, из них 14 школьных столовых, 1 столовая профессионального училища, 17 объектов общей доступности (кафе, закусочные) и 2 рабочие столовые.  Оборот услуг общественного питания за 2011 год составил 43,1 млн. руб., рост к 2008 году – 179,6%.

Предоставлением бытовых услуг занимается 29 субъектов (в 2007 году – 17) – услуги парикмахерских, пошив и ремонт швейных изделий, пошив и ремонт обуви, прокат электробытовых приборов, ремонт автотранспортных средств.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал  крупными и средними организациями  района  за счет всех источников финансирования за период с 2008-2011год  составили 120,8 млн.руб. Причем в 2011 году увеличение инвестиций  по сравнению с 2008 годом  составило  20,1 млн.руб. или 55.1%, по отношению к 2010 году  41,7 млн.руб.  или  279,8 %.                             (см. приложение 1)

Анализируя структуру,  следует отметить, что  70 % в объеме инвестиций занимают  бюджетные средства.

Строительство

На реализацию  приоритетного национального  проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»  за период с 2008 по 2011 год направлено 124572,6 тыс. руб., в том числе средства федерального  бюджета -2098,7 тыс. руб., областного -76317,2 тыс. руб., местного бюджета 46156,2 тыс. руб., средств  предприятий 2650 тыс. руб.

За период с 2008-2011год построено и введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования  жилых домов  общей площадью 15,33 тыс.кв. метров, в том числе  за счет индивидуального жилищного строительства 13,72 тыс.кв. метров. Наблюдается  ежегодное увеличение  ввода  жилья, рост  по отношению  к 2008 году составляет 210,4% (см. приложение 1).

Общая площадь земельных участков, представленных для строительства  в данном периоде, составила 283,8 га, в том  числе для  жилищного строительства и комплексного освоения  в целях жилищного строительства 194,53 га.

В 2011 году сдан  в эксплуатацию  12-ти квартирный жилой  дом в п. Юшала, площадью 758 кв.м. В рамках областной  программы «Развитие жилищного комплекса  в Свердловской области на 2011-2015г.г.» в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания  и с высоким уровнем износа в 2011году начато строительства 27-квартирного дома в п. Тугулым, освоено  8,0 млн. руб. средств  областного и местного бюджетов, окончание строительства запланировано в 2012 году, на завершение строительства будет израсходовано более 25 млн. руб. средств областного и местного бюджетов.

В прошедшем периоде активно формировалась градостроительная  документация:

-     утверждены Правила землепользования и застройки р.п. Тугулым;

- утверждены градостроительные регламенты на территорию Тугулымского городского округа;

- велась подготовка схем градостроительного зонирования применительно к территории населенных пунктов Тугулымского городского округа, с утверждением в 2012 году;

- разработан генеральный план Тугулымского городского округа вне границ населенных пунктов с утверждением в 2012 году;

- велась подготовка градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на территорию Тугулымского городского округа вне границ населенных пунктов, с утверждением в 2012 году;

-   разработаны проекты Правил землепользования и застройки (градостроительные регламенты и схемы градостроительного зонирования) 51 населенного пункта и межселенной территории Тугулымского городского округа.

Ежегодно  строилось и приобреталось жилье в рамках реализации федеральной инвестиционной программы обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Только в 2011году  по  данной программе  улучшили жилищные условия 47 семей,  общая сумма  выплат составила 58136 тыс. руб.

В 2009 году проведен ремонт дорог по улицам Крупской, Чкалова, Марковской в п. Юшала и Октябрьской в р. п. Тугулым общей протяженностью 3,3 км. на сумму 3,4 млн. руб.

В 2010 году проведен капитальный ремонт дороги с асфальтированным покрытием по ул. Тугулымской в п. Луговской протяженностью 0,5 км. с обустройством автобусной остановки, на  эти цели в 2010 году  израсходовано 2191 тыс. руб.

На ремонт дорог с твердым покрытием в 2011 году  направлено 12628,1 тыс. руб. средств местного бюджета. Произведен ремонт  дороги 0,3 км.  по ул. Ленина в п. Тугулым,  2 км.  по ул. Молодежная в с. Ошкуково,  0,7 км. по ул. Комсомольская в п. Заводоуспенское.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в прошедшем периоде:

-построен водозабор мощностью 1,2 тыс. куб. м. в сутки в р.п. Тугулым  с освоением средств за 2008, 2010,2011 годы  в сумме  26640 тыс. руб. областного и местного бюджетов;

- начаты работы по реконструкции очистных сооружений в р.п. Тугулым, проведен демонтаж старых очистных сооружений и подготовка строительной площадки, на эти цели в 2011 году израсходовано 20000 тыс. руб. средств местного и областного бюджетов;

- продолжена  газификация  Тугулымского городского округа, начаты работы сразу на трех крупных газовых объектах: строительство газопровода д. Зырянка – с. Верховино, техническое перевооружение котельной в с. Верховино, начата газификация юго-западной части поселка Тугулым, куда вошли улицы Октябрьская, Набережная, Горького, Школьная, Пионерская и Комсомольская и др.

ГУПСО «Облкоммунэнерго» в 2010 году произведены работы по реконструкции центральной котельной в р. п. Тугулым с заменой 3-х котлов, закончена реконструкция и перевод на газ котельной центральной районной больницы.

В 2011 году по инициативе руководителя ЗАО «Акватон» Поротникова В.П. и граждан Тугулымского городского округа   построен газопровод по ул. Гагарина и Дорожная в поселке Тугулым.

В 2011 году  завершено строительство торфяной котельной в п. Тугулым  (инвестор Уральская  инвестиционная  торфяная  компания).

За счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов для нужд городского округа приобретена вакуумная машина стоимостью 760,7 тыс. руб.,  ассенизационная машина  и большой экскаватор общей стоимостью 3,5 млн. руб. Коммунальная техника  передана на баланс муниципальных предприятий ЖКХ.

Силами  ГУП СО «Облкоммунэнерго» в 2011 году построена  новая теплотрасса протяженностью 1,1 км по улице Пионерская в п. Тугулым.

Во исполнение поручения Губернатора Свердловской области А.С. Мишарина, изложенные в проколе совещания от 19.08.2010 г. № АМ- 61/пр/с «О финансово – экономической деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго», для осуществления полномочий органов государственной власти Свердловской области, в целях  улучшения качества предоставления услуг, снижения стоимости предоставляемых услуг, укрупнения предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, Распоряжением администрации Тугулымского городского округа от 16.06.2011г. № 502-р  после согласования с Думой Тугулымского городского округа, были безвозмездно переданы объекты муниципального имущества в государственную собственность Свердловской области:  объекты электросетей: здания, оборудование, линии электропередач, тепловые  сети котельных, котельные, теплотрассы, объекты водозабора.

Образование

Система образования Тугулымского городского округа представлена 16 общеобразовательными учреждениями, в которых обучается  2602 ученика, 15 дошкольными учреждениями, которые посещают 731 ребенок. Дополнительные образовательные услуги получают 1875 воспитанников в 5-ти учреждениях дополнительного образования.

На развитие системы образования в Тугулымском городском  округе за период  с 2008 по 2011 год  направлено  752518,5тыс. руб., что составляет 94,5 % от бюджетных» назначений.

В 2008 году по инвестиционной программе развития общественной инфраструктуры муниципального значения Тугулымскому городскому округу было выделено на завершение строительства школы в р. п. Тугулым 18,2 млн. руб., которые были освоены  и школа введена в эксплуатацию.

На проведение капитальных ремонтов учреждений образования в 2008 году  направлено более 15 млн.руб. средств областного и местного бюджетов. Проведен  капитальный ремонт пищеблоков в Коркинском и Луговском  детских садах, спортивных залов  в Яровской, Двинской школ, зданий Ошкуковского детского сада и Двинской  школы, Тугулымского детского сада № 3, водопроводной системы и канализации, отопительной системы  в Тугулымском детском саду № 7 «Мишутка» и  Яровском  детском саду. Проведена  замена электропроводки  в Тугулымском детском саду «Василек» и  Юшалинском детском саду, замена окон в Тугулымском детском саду № 6 «Василек», установлена  пожарная  сигнализация в Юшалинском детском саду, проведена реконструкция части здания Ядрышниковской основной школы под детский сад.

На развитие материально-технической базы образовательных учреждений в 2009 году  направлено 1754 тыс. руб. Большой объем работ на сумму 600 тыс. руб. был выполнен в Яровской средней школе - замена дымоходной трубы и кровли на котельной.

За счет средств областного бюджета  на внедрение комплексного проекта модернизации образования в  размере 3041,9 тыс. руб. Тугулымская, Юшалинская, Луговская, Верховинская, Двинская, Яровская, Ертарская, Ошкуковская и Заводоуспенская средние школы приобрели  лабораторное оборудование и мебель, а также комплексы программного обеспечения по химии, физике, биологии.

В рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Тугулымском городском округе» на 2010-2014 годы в 2010 году за счет доукомплектования детских садов и открытия дополнительных групп  дополнительно введено 130 мест  в детских садах, освоены средства областного и местного бюджета в сумме 4531 тыс. руб.

В 2010 году  в целях приведения условий в дошкольных образовательных учреждениях в соответствие лицензионным требованиям из областного бюджета дополнительно выделено 2400 тыс. руб., средства направлены на замену электропроводки малокомплектных детских садов в Гилево, Коркино, Зубково, Луговском, развитие  материально-технической базы дошкольных  учреждений.

В 2011 году в рамках реализации программы  "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  на территории Тугулымского городского округа на 2010-2014гг  открыто 100 дополнительных мест в детских садах. Не удалось освоить запланированные бюджетные средства на строительство  детского сада в п.Луговской  по причине возникновения проблем при привязке типового проекта на строительство здания детского сада на местность.

В 2011году  успешно реализовалась муниципальная целевая программа «Развитие образования на территории Тугулымского городского округа  («Наша новая школа») на 2011-2015 годы»   Проведен капитальный ремонт в 4  общеобразовательных учреждениях: замена мягкой кровли на двускатную в МОУ Луговская СОШ № 24, модернизация системы отопления в МОУ Ядрышниковская ООШ № 22,  капитальный ремонт системы электроосвещения в МОУ Ертарская СОШ № 27, монтаж пожарной сигнализации в МОУ Ошкуковская СОШ № 31 .

В 2011 году за счет средств областного бюджета пополнилась материальная база спортивных залов школ гимнастическими матами, волейбольными, баскетбольными и футбольными мячами и другим оборудованием на  сумму 1109,9 тыс. руб.

Здравоохранение

Лечебно-профилактическую помощь населению Тугулымского городского округа  оказывает Государственое бюджетное учреждение  здравоохранения  Свердловской области «Тугулымская ЦРБ», в сеть которой входят: стационарная помощь с общей численностью 175 коек, 7 ОВП, амбулатория  с.Верховино, поликлинника  с мощностью 200  посещений в смену, тринадцать  ФАПов, 14 коек дневного стационара.

В 2008 году открыты и пролицензированы три общие врачебные практики: ОВП в с. Трошково № 5, Юшалинская ОВП № 6, Юшалинская ОВП № 7, что  значительно повысило доступность и качество медицинских услуг населению данных территорий.

На развитие здравоохранения  в Тугулымском  городском  округе за период с 2008-2011год  направлено 332191,8тыс. руб., что составляет 93% от бюджетных назначений.

В прошедшем периоде  работа  учреждения здравоохранения была направлена на профилактику  заболеваний  и диспансеризацию населения.

В 2011 году укомплектованность врачами составила 47%, врачами ОВП – 100%, причем укомплектованность врачами в поликлинике чуть выше – 56%, в стационаре – 29,6%. Коэффициент совместительства среди врачей составляет -1,75 ставок. Проблема укомплектованности  медицинским кадрами,  по-прежнему   является  актуальной.

За  счет средств бюджета Тугулымского городского округа в 2011году  приобретены 2 квартиры для врачей, общей стоимостью около 2 млн. руб., но проблема обеспечения молодых специалистов жильем остается по-прежнему  актуальной.

Ежегодно Тугулымская центральная районная больница занималось укреплением материально- технической базы учреждения, приобреталось  медицинское оборудование в поликлинику и стационар, оборудование для пищеблоков   твердый инвентарь. В поликлинике отремонтированы  лифты, произведено ограждение больничного комплекса на сумму, оборудована  автостоянка для посетителей больницы. За прошедший период приобретено 66 единиц компьютерной техники для  Тугулымской  ЦРБ.

В 2011году успешно реализовалась долгосрочная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Тугулымского городского округа» на 2011-2015 годы. На реализацию мероприятий программы в 2011 году направлено 1818,3 тыс. руб. средств местного бюджета, 2200 тыс. руб. средств областного бюджета, и 1480,5 тыс. руб. средств  федерального бюджета.

В рамках реализации мероприятий  программы  приобретены аппарат программного  комплекса для многопрофильного обследования детей и подростков «АКДО», аппарат  ИВЛ  для обеспечения искусственного дыхания легких, установлена пожарная  сигнализация  в здании  патологоанатомической службы, проведен капитальный ремонт фельшерско-акушерского пункта д. Луговая, здания ОВП в п. Юшала, приобретено оборудование для ОВП, проведен  ремонт здания поликлиники в р.п. Тугулым.

Культура

В  состав Управления культуры входило 19 клубных учреждений, районный историко-краеведческий музей, 17 муниципальных библиотек, в том числе 1 детская и 11 сельских.  В 2011 году созданы два муниципальных казенных учреждений культуры.

На  развитие  культуры в Тугулымском городском округе  за период с 2008 по 2011год направлено 117675,8 тыс.руб., что составляет 96,2% от бюджетных назначений.

Наблюдается ежегодный рост культурно-досуговых мероприятий проводимых  Управлением культуры  Тугулымского городского округа и количество  посещений данных мероприятий.

Важнейшими событиями 2008 года стали торжественное открытие   Модельной  библиотеки в р. п. Тугулым., и издание  сборника «Замечательные люди Тугулымского района».

В 2009 году в центральной районной библиотеке начал работу виртуальный концертный зал Свердловской филармонии в рамках проекта Министерства культуры Свердловской области.   Концерты  проходят в прямой трансляции, для этого установлен сверхскоростной интернет.

Ежегодно реализовались мероприятия направленные на  улучшение материально-технической базы  клубных учреждений и библиотек, приобреталось  музыкальное оборудование, компьютерная техника, пополнялся библиотечный фонд.

В  прошедшем периоде  проведены ремонты в Ошкуковском СДК,  Трошковском СДК   и  Юшалинском КСК, библиотеках с Ошкуково  и  п. Заводоуспенское,.

В 2008году разработан проект и получено положительное заключение экспертизы Дома культуры в с. Верховино.

Физкультура и спорт

Вся спортивная, физкультурная и оздоровительная работа на территории района проводилась через муниципальные целевые программ «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Тугулымском городском округе» на 2006-2008 годы, «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в Тугулымском городском округе» на 2009-2011 годы, долгосрочную целевую программу «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на территории Тугулымского городского округа» на 2011-2013 годы. В отчетном периоде на реализацию  муниципальных целевых программ  направлено 3666,8  тыс. руб. Количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом в Тугулымском городском округе ежегодно растет и на 1 января 2012 года  составляет 3051 человек  или 14 % от числа жителей района.

В 2008-2011 годах построены 6 площадок для пляжного волейбола, 1 площадка для городков п.Луговской, 1 площадка для мини-футбола с.Ошкуково.

В отчетном периоде были  запланированы  мероприятия по строительству спортивно-оздоровительных комплексов в п. Тугулым и с.Верховино. Строительство данных объектов было включено в дополнительный перечень субсидий областной программы «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на 2009-2011 годы», утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2008 г. № 744-ПП. Земельные участки под застройку выделены.  Разработаны проекты, проектная документация прошла экспертизу. Средства местного бюджета на софинансирование строительства объектов постоянно предусматриваются в долгосрочной целевой программе. Несмотря на это средства областного бюджета на строительство не выделены. Администрация Тугулымского городского округа принимает все необходимые меры  по включению строительства данных объектов в областные программы.

Общественная безопасность

В отчетном периоде  с 2008-по 2011год на мероприятия  Муниципальной целевой программы  «Развитие  и содержание  материально-технической  базы гражданской обороны,  пожарных частей  и постов по предупреждению чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности в муниципальных лесах и населенных пунктах» направлено  5333,9 тыс. руб. в том числе:

- на предупреждение и ликвидацию последствий  чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий, гражданскую оборону  1935,6 тыс. руб.;

- на  обеспечение первичных мер пожарной безопасности  3398,3 тыс. руб.

За период  с 2008-2011год  в Тугулымском городском округе  произошло 170 пожаров, в том числе 137 пожаров произошло в сельской местности.

В 2008 году на 262 километре (ст. Тугулым) федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень с ноября 2008 года открыт трассовый пункт по оказанию экстренной медицинской  и другой помощи силами медиков и спасателей пострадавшим как на трассе, так и в ближайших населенных пунктах городского округа.

За счет средств областного бюджета  в 2008 году проведена  реконструкция   и ремонт помещений пожарных  частей. На реконструкцию пожарных частей  в п. Тугулым и  Заводоуспенское израсходовано  денежных средств 3 млн. руб. Все  пожарные части укомплектованы личным составом и пожарными автомобилями.

В  начале 2009 года произведена реорганизация  в  государственное бюджетно-техническое учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы № 13», в которое  вошли пожарные части Тугулымского и Талицкого районов. Головная пожарная часть и руководство дислоцируется в р. п. Тугулым. Создана Единая дежурно-диспетчерская служба при головной части в Тугулымском городском округе, разработана схема функционирования службы.

В 2011 году  построено пожарное депо в с. Трошково, отвечающего современным  требованиям и на перспективу. Приобретено 2 пожарные автоцистерны на базе автомобиля марки «Урал», которые несут дежурство в п. Луговской и с. Трошково.

Профилактика правонарушений

На реализацию  Межведомственной комплексной программы  по профилактике правонарушений  в Тугулымском городском округе за период с 2008-2011год  направлено 1253,4 тыс. руб.

Из наиболее значимых мероприятий программы можно отметить начало  внедрения системы  «Безопасный город» на территории Тугулымского городского округа.

Одним из приоритетных направлений деятельности по обеспечению охраны общественного порядка на улицах и в общественных местах, безопасности дорожного движения является переход к использованию современных систем телеметрического контроля за оперативной обстановкой. В связи с этим в 2011 году было приобретено 3  видеокамеры, монитор, и произведен монтаж системы видеонаблюдения на центральной площади в п. Тугулым.  В рамках мероприятий программы были  установлены «тревожные кнопки» в двух дошкольных учреждениях.

Проводились также и другие мероприятия направленные на  профилактику правонарушений: приобретение ГСМ для проведения рейдов профилактической направленности, приобретение  оргтехники  для ОВД., монтаж локальной сети ЕИКТС, приобретение дома для участкового уполномоченного милиции в с. Трошково и др.

Финансово – бюджетная политика

Бюджетная политика Тугулымского городского округа строится в соответствии с основными направлениями, утверждаемыми  ежегодно в целях разработки проекта бюджета исходя из  текущей  экономической ситуации и задач, поставленных Правительством  Российской Федерации и Свердловской области. Бюджетная политика направлена на  развитие  налогового потенциала на территории Тугулымского городского округа, формирование благоприятных условий  для развития  бизнеса и содействия занятости населения, обеспечение сбалансированности  и устойчивости  бюджетной системы, дополнительную мобилизацию налоговых и неналоговых доходов бюджета. В целях повышения  эффективности бюджетных расходов осуществляется  планомерный переход на программно-целевой метод планирования.

По итогам 2008 года на реализацию 13 муниципальных целевых программ  направлено 24245,2 тыс. руб., что составляет  5% от расходной части бюджета. В 2011году  на реализацию 20  долгосрочных программ было направлено 83647 тыс. руб. (33762,6 тыс. руб. - местный бюджет,  48815,4 тыс. руб. - областной бюджет, 1069 тыс. руб. - федеральный  бюджет.), что составляет 13 % от расходной части бюджета.

Анализируя период с 2008 по 2011 год  можно отметить ежегодный рост доходной части бюджета Тугулымского городского округа в целом  (за исключением 2009 года), а также  налоговых и неналоговых доходов. По итогам 2011 года рост налоговых и неналоговых доходов по отношению к 2008 году составил 127 %, увеличение на  26610 тыс.руб.

Расходная часть бюджета  в 2011 году выросла по отношению к 2008 году на 141646 тыс. руб. за счет увеличения  налоговых и неналоговых  доходов и безвозмездных поступлений.

Исполнение бюджета Тугулымского городского округа (тыс. руб.)

|  | 2008год | 2009год | 2010год | 2011год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 488845 | 398170 | 489929,3 | 665348 |
| В т.ч. налоговые и неналоговые | 98500 | 45254,3 | 50128,3 | 125110 |
| Расходы бюджета | 487098 | 417752 | 479346 | 628744 |

Работа по мобилизации налоговых и неналоговых доходов  в бюджет Тугулымского городского округа является важнейшим направлением в деятельности администрации. В отчетном периоде на постоянной основе проводились заседания Межведомственной  территориальной комиссии  при администрации Тугулымского городского округа  по рассмотрению вопросов снижения  недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности организаций. За период с 2008 по 2011 год проведено  32 заседания комиссии, заслушано  788  лиц  имеющих  задолженность в бюджет.

Проведено 56 заседаний антикризисной  комиссии при главе Тугулымского городского округа, где рассматриваются результаты деятельности  производственных  предприятий, причины убыточности, в том числе и  полнота уплаты  налогов в бюджет данными предприятиями.

В результате проведенной работы комиссий, погашена недоимка по налоговым и неналоговым платежам в сумме  более 7 млн. руб.

На постоянном контроле комиссий  находятся  налогоплательщики,  имеющие недоимку по налогам в областной и местный бюджеты.

По соглашению с налоговым органом администрацией Тугулымского городского округа, территориальными  органами  администрации  проводится работа по  вручению налоговых уведомлений и требований  на уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц, что в значительной мере влияет   на  поступления  в бюджет данных налогов.

Совместно с налоговым органом ведется контроль постановки на учет  обособленных подразделений  организаций участвующих в реализации  инвестиционных проектов на территории Тугулымского городского округа.

В 2011 году организована работа Межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости, земельных участков, за  год выявлено 347 объектов земельных участков и 146 объектов недвижимости используемых физическими лицами и неоформленных в общеустановленном порядке.

Заключение

Подводя  основные итоги  социально-экономического развития  Тугулымского городского округа  за период с 2008 по  2011 год, следует отметить, что прошедшие  четыре года  явились непростым периодом для развития экономики  городского округа, экономический кризис существенно повлиял на развитие  предприятий производственной сферы. Не справились с последствиями экономического кризиса предприятия  составляющие  основу экономики  городского округа: ОАО «Юшалинский ДОК», ОАО «Завод  ЛЭКС/LEX», Производственный кооператив « Лесной».

По отношению к 2008 году произошло снижение объема  отгруженных  товаров  собственного  производства, выполненных  работ и оказанных  услуг промышленными предприятиями  на 58,3%, оборот организаций деревообработки  снизился  на  63,6%.  Ухудшение финансового состояния  обрабатывающих производств повлекло  снижение объемов производств, численности работающих,  рост кредиторской задолженности. В результате  в 2011году  произошла ликвидация ПК «Лесной», ОАО  Завод «ЛЭКС/LEX» с 2010 года по численности работающих отнесено к категории предприятий  малого и среднего  бизнеса, в отношении ОАО «Юшалинский ДОК» введена процедура банкротства.

В прошедшем периоде произошло снижение численности населения городского округа  на 2400 человек,  уменьшилась  среднесписочная численность  работающих по кругу  крупных и средних организаций на 427 человек.

В настоящее время основу экономики  городского округа  составляет  малый и средний бизнес, число субъектов  которого увеличилось по отношению к 2008 году на  98 единиц. Увеличение  численности занятых  в малом и среднем бизнесе по отношению 2008 году, составляет  434 человека,  доля  малого бизнеса  в экономике  городского округа  по объему произведенной продукции  составляет 92 %.

Анализируя  четырехлетний период, можно отметить стабильную работу  предприятий  агропромышленного комплекса, рост объема отгруженных  товаров собственного производства  на 131,3 % по отношению к 2008году,  увеличение  производства зерновых культур на 37,9 %, кормовых  культур на 392 %, производства молока на 122,8 %.

Последствия экономического кризиса  не  позволили реализовать в полной мере  мероприятия Комплексной программы  социально-экономического развития на 2008-2011 годы, утвержденной  Решением Думы   Тугулымского городского округа  от  21 декабря 2007г. № 121.

Тем не менее,  администрацией Тугулымского городского округа были приняты  все необходимые меры для стабилизации социально-экономического развития района.

Доходная часть бюджета  Тугулымского городского округа за 2011год   увеличилась по отношению  к 2008 году на 176503 тыс.руб., в том числе  рост  налоговых и неналоговых доходов  по отношению  к данному периоду  составил 127 %.

Расходная часть бюджета  по отношению к 2008 году выросла на 141646 тыс.руб. за счет увеличения  налоговых и неналоговых  доходов и безвозмездных поступлений.

В прошедшем периоде  успешно реализовались 3 национальных, 2  региональных проекта в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, спорта и культуры, государственная программа  «Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области на 2008-2012 годы, что существенно  повлияло  на социально-экономическую обстановку в городском округе. На реализацию национальных и региональных проектов за 2008-2011 годы направлено  более 2015 млн. руб., в том числе на  развитие агропромышленного комплекса – 1794 млн. руб., здравоохранения – 45 млн. руб., образования – 40 млн. руб., жилищной политики – 127 млн. руб., культуры –5,6 млн. руб. и спорта  – 4 млн. руб.

За анализируемый период наблюдается стабильное  снижение численности  официально зарегистрированных безработных граждан, уровень безработицы снизился   по сравнению  с 2008 годом  и составил 2,56 % .

Увеличилась среднемесячная заработная плата списочного состава крупных и средних организаций Тугулымского городского округа по отношению к 2008 году на 38,3 % и составила  16003,7 руб.

Оборот розничной торговли  вырос по отношению к 2008году на 39,9 % ,  данный показатель в расчете на душу населения  увеличился на  55,3 %, увеличение оборота услуг общественного питания  составило 79,6 %.

Объем инвестиций в основной капитал  крупными и средними организациями  района  за счет всех источников финансирования  увеличился по сравнению с 2008 годом, на 55,1%.

Наблюдается  ежегодное увеличение  ввода  жилья, рост  по отношению  к 2008 году составляет 210,4%.

Возобновилось строительство многоквартирных домов, сдан  в эксплуатацию  12-ти квартирный жилой  дом в п. Юшала, площадью 758 кв.м., начато строительство  27 квартирного  дома в п. Тугулым, построен водозабор в п. Тугулым, начаты работы по реконструкции очистных сооружений в р.п. Тугулым., продолжена  газификация  Тугулымского городского округа, начаты работы сразу на трех крупных газовых объектах: строительство газопровода д. Зырянка – с. Верховино, техническое перевооружение котельной в с. Верховино,  газификация юго-западной части поселка Тугулым,  за счет внебюджетных средств построен газопровод по ул. Гагарина и Дорожная в поселке Тугулым.

Но, тем не менее,  следует обозначить проблемы, которые необходимо решить в  предстоящем периоде:

- в целях снижения затрат населения на оплату коммунальных услуг необходимо продолжить газификацию населенных пунктов Тугулымского городского округа;

-завершенное в 2011году  строительство водозабора в р.п. Тугулым,  не решит главную проблему  поселка, качество воды не соответствует гигиеническим нормам, необходима реконструкция  водоочистных сооружений в п.Тугулым. Кроме этого необходимо строительство новых артезианских водозаборных сооружений в ряде крупных населенных пунктов (п. Юшала, п. Луговской и др.).

-коммунальные сети Тугулымского городского округа имеют высокую степень изношенности, что приводит к некачественному оказанию коммунальных услуг. Необходима коренная модернизация (замена) коммунальных сетей, что влечет за собой большие финансовые затраты.

- в 2011году разработана генеральная схема санитарной очистки Тугулымского городского округа, реализация  которой требует больших капитальных вложений.

области.

-завершение начатой  в 2011году  реконструкции канализационных сооружений в р.п.Тугулым.

- низкая обеспеченность  жильем малоимущих граждан, наличие очередности на улучшение жилищных условий.

-строительство  двух объектов спортивной направленности: спортивного корпуса в      п. Тугулым и  спортивного зала в с. Верховино.

В прошедшем периоде стабильно работали учреждения  образования, здравоохранения, культуры, проведено много мероприятий  направленных  на укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт  зданий, но вместе с тем , остаются проблемы которые следует решить  в плановом периоде:

- высокий уровень изношенности  зданий  и помещений  учреждений социальной сферы;

- неукомлектованность  медицинскими кадрами ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ»;

-низкая обеспеченность жильем  специалистов социальной сферы;

-наличие очередности  в дошкольные образовательные  учреждения;

- Раздел 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- Характеристика Программы комплексного социально-экономического развития Тугулымского городского округа на 2012 - 2015 годы

Программа комплексного социально-экономического развития Тугулымского городского округа на 2012 - 2015 годы (далее - Программа) определяет целевые ориентиры и задачи развития Тугулымского городского округа на среднесрочную перспективу, основные мероприятия и результаты, которые необходимо достичь для реализации второго этапа Стратегии социально-экономического развития Тугулымского городского округа на период до 2020 года.

- Проблемы современного этапа социально-экономического развития Тугулымского городского округа

Современное социально-экономическое положение Тугулымского городского округа характеризуется преобладанием позитивных процессов в социальной и экономической сферах.

Мировой финансово-экономический кризис не позволил в полной мере решить все поставленные на предшествующий среднесрочный период задачи. Сохранились такие проблемы, как:

1) сокращение численности постоянного населения Тугулымского городского округа, в том числе в результате высокого уровня смертности населения в трудоспособном возрасте;

2) недостаточный уровень развития материально-технической базы учреждений социальной сферы, особенно в сельской местности;

3) недостаточные темпы модернизации и реструктуризации промышленного комплекса, в том числе отсутствие инновационно-активных организаций;

4) низкая производительность труда;

5) низкий уровень жизни и деловой активности населения в сельской местности;

6) старение населения Тугулымского городского округа и увеличение нагрузки на трудоспособное население;

7) недостаточные темпы снижения техногенного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки;

8) отставание темпов роста заработной платы в городском округе  от областного уровня;

9) низкая обеспеченность  жильем малоимущих граждан, наличие очередности на улучшение жилищных условий;

10) наличие очередности  в дошкольные образовательные  учреждения;

11) высокая степень изношенности  коммунальных сетей  Тугулымского городского округа, что приводит к некачественному оказанию коммунальных услуг.

- Цели и задачи социально-экономического развития Тугулымского городского округа на 2012 - 2015 годы

Основной целью комплексного социально-экономического развития Тугулымского городского округа на 2012 - 2015 годы является повышение качества жизни и благосостояния населения на основе устойчивого роста экономики Тугулымского городского округа.

Ключевыми задачами комплексного социально-экономического развития Тугулымского городского округа  на 2012 - 2015 годы являются:

1) повышение качества и стандартов жизни населения, создание благоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни граждан;

2) обеспечение социальной стабильности в обществе;

3) обеспечение устойчивого экономического роста;

4) увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения.

- Раздел 4. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

- Демографическое развитие

Целями демографического развития является стабилизация численности населения и формирование основы для демографического роста.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни;

2) преодоление к 2015 году естественной убыли населения;

3) поддержка материнства и детства;

4) увеличение количества семей с двумя и более детьми;

5) укрепление института семьи;

6) формирование культуры здорового образа жизни.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) однократное безвозмездное предоставление земельных участков под строительство жилого дома или дачи  многодетным семьям;

2) укрепление материально-технического и кадрового обеспечения службы материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения родовспомогательных учреждений;

3) создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности, организация системы повышения их квалификации и переобучения профессиям, востребованным на рынке труда;

4) расширение использования гибких форм занятости (в том числе надомный труд, частичная занятость), позволяющих совмещать работу с выполнением семейных обязанностей;

5) создание комплексной системы профилактики факторов риска заболеваний, в том числе социально значимых (алкоголизм, наркомания, все виды токсикомании), их ранней диагностики с применением передовых технологий;

6) пропаганда семейных ценностей, в том числе формирование привлекательного образа семьи, материнства и отцовства;

Результатами указанных мероприятий станут:

1) сохранение численности постоянного населения Тугулымского городского округа на уровне 21,9 тысячи человек в 2015 году;

2) повышение ожидаемой средней продолжительности жизни с 68,7 лет в 2011 году до 71 года в 2015 году;

3) поддержание рождаемости на уровне не менее 13,0 промилле в год;

4) снижение смертности населения с 18,5 промилле в 2011 году до уровня не более 16,9 промилле в 2015 году;

5) сокращение смертности трудоспособного населения с 7,6 промилле в 2011 году до 6,0 промилле в 2015 году.

- Модернизация системы здравоохранения

Целями модернизации системы здравоохранения являются сохранение и укрепление здоровья населения путем повышения доступности и качества медицинской помощи.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) оптимизация инфраструктуры системы здравоохранения;

2) повышение качества оказания стационарной, амбулаторно-поликлинической, скорой медицинской помощи;

3) совершенствование профилактики и ранней диагностики заболеваний, особенно заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и других социально значимых заболеваний, в том числе у детей и подростков.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) обеспечение сбалансированности видов и объемов медицинской помощи на основе потребности населения, рассчитанной по федеральным нормативам с учетом региональных особенностей;

2) формирование потоков пациентов с соблюдением принципов этапности и преемственности при оказании медицинской помощи;

3) переход на преимущественно одноканальное финансирование оказания медицинской помощи;

4) повышение обеспеченности населения медицинскими кадрами, повышение квалификации врачей, средних медицинских работников;

5) улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения;

6) стандартизация здравоохранения на основе внедрения федеральных стандартов оказания медицинской помощи;

7) совершенствование системы управления качеством медицинской помощи, развитие современных информационных технологий;

8) совершенствование обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными средствами и полноценным питанием;

9) совершенствование медицинской помощи матерям и детям;

10) укрепление первичного звена здравоохранения;

11) оптимизация работы по диспансеризации и профилактическим осмотрам целевых групп населения;

12) проведение углубленной диспансеризации детей и подростков;

13) применение новых форм работы по формированию у населения культуры здорового образа жизни;

14) снижение количества абортов за счет информирования о планировании беременности, консультирования психолога;

15) совершенствование медицинской помощи в образовательных учреждениях;

16) введение ориентированной на результаты деятельности системы оплаты труда врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь.

Результатами указанных мероприятий станут:

1) снижение летальности от инфаркта миокарда с 10,2 процента в 2011 году до 9 процентов в 2015 году, летальности от инсульта с 11,1 процента в 2011 году до 10 процента в 2015 году;

2) отсутствие материнской смертности;

3) стабилизация младенческой смертности на уровне 6,3 - 6,1 промилле (с учетом выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела);

4) увеличение количества выявленных злокачественных новообразований на ранних стадиях с 48,6 процента в 2011 году до 60 процентов в 2015 году;

5) увеличение удельного веса детей школьного возраста I и II групп здоровья с 73,8 процентов в 2011 году до 85 процентов в 2015 году;

6) повышение удовлетворенности населения медицинской помощью с 68,6 процента в 2011 году до 73 процентов в 2015 году.

- Модернизация системы образования

Целью модернизации системы образования является обеспечение доступности современных качественных образовательных услуг для населения Тугулымского городского округа.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) модернизация дошкольного и общего образования;

2) создание в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) развитие системы дополнительного образования детей;

4) своевременное обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных образовательных организациях и повышение качества предоставляемых образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных образовательных организациях в соответствии с запросами родителей и индивидуальными особенностями здоровья детей;

5) обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения;

2) инициирование разработки проектов перспективного развития для каждого общеобразовательного учреждения, разработка механизмов реализации данных проектов;

3) организация системы поиска и поддержки талантливых детей;

4) обеспечение условий для занятия детей творчеством, в том числе технической направленности, в системе дополнительного образования детей;

5) реализация программ реконструкции и ремонта существующих зданий, сооружений дошкольных образовательных учреждений и строительства новых детских садов с вводом дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях;

6) перевод услуги приема заявлений на учет и зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения в электронный вид в целях обеспечения открытости и прозрачности предоставления данной услуги населению;

7) регулирование профессионально-квалификационной структуры подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников в регионе на основе прогнозирования потребностей рынка труда и заказчиков образовательных услуг;

8) методическое обеспечение и организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений;

9) создание системы мониторинга и оценки качества образования;

Результатами указанных мероприятий станут:

1) ввод не менее 390 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях к концу 2014 года (370 за счет строительства 3-х детских садов и реконструкции  части здания школы в п.Заводоуспенское 20 мест);

2) увеличение доли педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации (ФГОС), с 3,8% в 2011 году до 29 % до конца 2012 года;

3) увеличение доли образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с, до конца 2012 года 100 %;

4) увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях для талантливых детей и молодежи от общего числа учащихся, до 8 % процентов;

5)  увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование, до конца 2015 года до 100 %;

6)   увеличение численности учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  до 11 человек в 2012 году.

- Развитие культуры

Целями развития культуры являются создание условий для доступа населения к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития Тугулымского городского округа.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры;

2) сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия народов России, проживающих в Тугулымском городском округе;

3) сохранение и развитие кадрового и творческого потенциала сферы культуры.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) развитие внестационарных форм культурного обслуживания жителей Тугулымского городского округа;

2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Тугулымском городском округе;

3) укрепление материально-технической и фондовой базы учреждений культуры;

4) создание условий для перехода на оказание учреждениями культуры государственных услуг населению в электронном виде;

5) развитие экспозиционной музейной деятельности;

7) формирование базы для привлечения в отрасль молодых специалистов.

Результатами указанных мероприятий станут:

1) рост посещаемости населением проводимых культурно-досуговых мероприятий не менее чем на 11 процентов в 2015 году;

2) рост доли детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, до 12 процентов в 2015 году;

3) увеличение доли общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, с 17,6 процента в 2011 году до 88,2 процентов в 2015 году.

- Развитие физической культуры и спорта

Целью развития физической культуры и спорта является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом;

2) развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства;

3) создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

4) создание условий для занятия физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья и привлечения их к занятиям спортом;

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

2) реализация системы мер популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту работы, жительства и отдыха населения;

3) разработка и внедрение в образовательных учреждениях образовательных программ физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

4) обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и социально незащищенных слоев общества;

5) сохранение обязательной формы физкультурного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;

6) увеличение объема спортивной работы в общеобразовательных учреждениях во внеурочное время путем дополнения блока дополнительного образования образовательными программами спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки спортивных школ;

7) оснащение общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей необходимым спортивным инвентарем и оборудованием;

8) строительство детских дворовых, школьных площадок.

9) строительство спортивного корпуса   в р.п.Тугулым и спортивного зала в                    с. Верховино.

Результатами указанных мероприятий станут:

1) увеличение доли жителей Тугулымского городского округа, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения с 13,7 процентов в 2011 году до 20 процентов в 2015 году;

2) увеличение количества спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с 137 в 201 году до 150 в 2015 году;

- Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание молодежи

Целями реализации молодежной политики и патриотического воспитания молодежи являются создание условий для успешной социализации молодежи, усиление работы по ее духовно-нравственному развитию, патриотическому воспитанию, системному и комплексному развитию потенциала молодых людей, повышение роли молодежи в общественной, культурной, политической и социально-экономической жизни городского округа.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство;

2) поддержка талантливой молодежи, стимулирование созидательной активности молодых граждан, развитие форм и методов их профессиональной ориентации и трудовой занятости;

3) создание условий для участия молодежи в общественной, политической и культурной жизни, деятельности общественных объединений;

4) социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

5) развитие системы патриотического воспитания молодежи, формирование у жителей Тугулымского городского округа патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей;

6) реализации инновационных программ патриотического воспитания.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) пропаганда семейных ценностей среди молодежи;

2) реализация мер государственной поддержки молодых семей;

3) мероприятия по ориентированию молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профессии, на занятие предпринимательством;

4) развитие форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность;

5) реализация программ и мероприятий по организации временной занятости, досуга и отдыха несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

6) организация и проведение мероприятий гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания.

Результатами указанных мероприятий станут:

1) увеличение доли участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 10 процентов в 2011 году до 15 процентов в 2015 году;

2) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных проектами по профессиональной ориентации и трудовой занятости, с 7 процентов в 2011 году до 15 процентов в 2015 году;

3) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, с 11 процентов в 2011 году до 20 процентов в 2015 году;

4) увеличение доли учащейся молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, проводимых молодежными объединениями, с 20 процентов в 2011 году до 45 процентов в 2015 году.

- Развитие социальной помощи населению

Целью развития социальной помощи населению является повышение эффективности социальной поддержки и социальной защиты населения.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) повышение качества предоставляемых социальных услуг;

2) активизация развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) поддержка многодетных семей;

5) создание условий доступности для инвалидов в общественной жизни, получении образования, профессиональной деятельности;

6) ресоциализация граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий;

7) повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки и развитие адресных форм.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) внедрение современных технологий в области профилактики социального детского сиротства;

2) пропаганда семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, положительного опыта замещающих родителей по оказанию помощи подопечным и опекунам (попечителям) в получении образования, медицинской помощи, социальных услуг;

3) развитие системы психолого-педагогического сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, воспитывающихся в замещающих семьях;

4) распространение специальных форм работы с детьми и подростками в случае жестокого обращения с ними;

5) совершенствование кадрового, правового и технического обеспечения деятельности органов социальной защиты населения с учетом изменения законодательства, условий, возможностей и внедрения инновационных технологий;

Результатами указанных мероприятий станут:

1) увеличение доли устроенных на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 72,6 процента в 2011 году до 85 процентов в 2015 году;

2) увеличение количества семей, в которых рожден третий и последующий ребенок, с 360 семей в 2011 году до 400 семей в 2015 году;

- Повышение качества жизни граждан старшего поколения

Целью повышения качества жизни граждан старшего поколения - лиц старше трудоспособного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины - 60 лет) является создание условий для повышения качества их жизни.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста;

2) поддержка активного досуга граждан пожилого возраста;

3) повышение качества и доступности медицинских услуг гражданам пожилого возраста.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) развитие клубного движения граждан пожилого возраста;

2) организация информационно-разъяснительной работы с гражданами пожилого возраста;

3) совершенствование обеспечения граждан пожилого возраста лекарственными средствами;

4) совершенствование предоставления медицинской помощи гражданам пожилого возраста;

5) повышение доступности государственных услуг, оказываемых гражданам пожилого возраста в электронном виде.

Результатами указанных мероприятий станут:

1) повышение ожидаемой средней продолжительности жизни с 68,8 лет в 2011 году до 71 года в 2015 году;

2) увеличение охвата социальными услугами граждан пожилого возраста из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, с 90 процентов в 2011 году до 99 процентов в 2015 году;

3) ежегодный охват мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет не менее 15 граждан пожилого возраста.

- Развитие жилищной сферы

Целями развития жилищной сферы являются увеличение объемов жилищного строительства, обеспечение доступности жилья для населения, развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) создание необходимых условий для достижения в 2020 году ввода жилья в количестве 1 метра на 1 жителя Свердловской области;

2) развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;

3) приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

4) развитие рынка жилья, в том числе на основе ипотечного жилищного кредитования населения.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) увеличение строительства жилья эконом-класса на жилищном рынке, в том числе малоэтажного;

2) оказание содействия в реализации инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства;

3) обеспечение градостроительной документацией территории Тугулымского городского округа;

4) развитие производственной базы стройиндустрии с целью использования современных конструкций и технологий, позволяющих решить вопросы экономичности, экологичности и теплоэффективности жилья;

5) оказание отдельным категориям граждан государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья и развитие механизма ипотечного жилищного кредитования;

6) государственная поддержка молодых и многодетных семей в решении жилищной проблемы;

7) информирование населения о существующих механизмах адресной поддержки населения для приобретения (строительства) жилья.

Результатами указанных мероприятий станут:

1) обеспечение ввода в 2012 - 2015 годах 20200 квадратных метров жилья;

2) увеличение уровня обеспеченности населения жильем с 24,6 квадратных метра на человека в 2011 году до 25,3 квадратных метра на человека в 2015 году;

3) полное обеспечение градостроительной документацией территории Тугулымского городского округа к 2015 году.

- Реформирование жилищно-коммунального хозяйства

Целями реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) являются создание комфортных условий проживания граждан и обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;

2) модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг;

3) повышение эффективности и прозрачности управления жилищно-коммунальным комплексом и регулирования рынка жилищно-коммунальных услуг, в том числе участие населения в вопросах управления многоквартирными домами в соответствии с федеральным жилищным законодательством;

4) поддержание санитарного состояния населенных пунктов на нормативном уровне;

5) повышение энергоэффективности систем тепло-, водо- и газоснабжения, снижение энергоемкости ЖКХ;

6) увеличение объемов капитального ремонта, реконструкции и санации жилищного фонда с целью предотвращения его дальнейшего износа;

7) снижение износа коммунальной инфраструктуры;

8) обеспечение населения питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям;

9) сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда;

10) контроль за соблюдением соответствия размера платы граждан за коммунальные услуги установленному предельному индексу максимально возможного изменения тарифов на услуги ЖКХ.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) разработка Комплексной  программы развития и модернизации жилищно –             коммунального хозяйства Тугулымского городского округа» на 2012-2016 годы;

2)   реализация  долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

3)   реализация долгосрочной целевой программы «Чистая вода»;

4) реализация долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий и населенных пунктов в Тугулымском городском округе»;

5) Реализация долгосрочной целевой программы  «Развитие газификации в Тугулымском городском округе» на 2012-2015 годы;

6)  строительство газовых котельных;

7) применение современных автоматизированных информационных систем управления и расчетов за потребленные энергоресурсы в сфере ЖКХ;

8) обеспечение экологической безопасности деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса;

9) повышение роли и ответственности собственников помещений в многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижимости;

10) активизация информационно-просветительской работы средств массовой информации Тугулымского городского округа по освещению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса;

11) организация сбора, хранения и утилизации твердых бытовых отходов на территории Тугулымского городского округа;

12) принятие мер по ликвидации всех несанкционированных объектов размещения отходов;

13) внедрение  схем санитарной очистки и уборки территории Тугулымского городского округа, обеспечение уборки и благоустройства территории в соответствии с утвержденными схемами.

Результатами указанных мероприятий станут:

1) снижение удельного веса площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в общем объеме площади жилищного фонда с 1,5 процента в 2011 году до 1,15 процента в 2015 году;

2) снижение степени износа коммунальной инфраструктуры с 80 процентов в 2011 году до 60 процентов в 2015 году;

3) стопроцентное обеспечение жилищного фонда приборами учета энергетических ресурсов;

4) увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества, с 30 процентов в 2011 году до 60 процентов в 2015 году;

5) обеспечение уборки и благоустройства территории в соответствии с утвержденными схемами  генеральной очистки и уборки территории Тугулымского городского округа.

- Обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения

Целями обеспечения правопорядка, повышения безопасности жизни населения являются обеспечение законности, правопорядка, безопасности населения, противодействие коррупционным проявлениям.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) совершенствование деятельности по обеспечению правопорядка;

2) снижение уровня преступности на территории Тугулымского городского округа, содействие в предупреждении экстремистских проявлений;

3) повышение готовности спасательных служб к обеспечению защиты населения Тугулымского городского округа в чрезвычайных ситуациях;

4) повышение эффективности мер по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди населения;

5) повышение качества работы по профилактике, оперативному обнаружению и тушению пожаров, в том числе лесных, на территории Тугулымского городского округа;

6) совершенствование системы организации дорожного движения на территории Тугулымского городского округа;

7) повышение открытости работы органов местного самоуправления Тугулымского городского округа, вовлечение общества в процесс противодействия коррупционным проявлениям.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) предупреждение, пресечение и ликвидация кризисных ситуаций общественного, природного и техногенного характера;

2) содействие эффективному функционированию систем мониторинга и прогнозирования тенденций развития ситуации в сфере обеспечения правопорядка;

3) организация взаимодействия по вопросам обеспечения правопорядка на территории  Тугулымского городского округа  органов местного самоуправления  с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. и общественными организациями;

4) совершенствование эвакуационных мероприятий, строительство и дооборудование защитных сооружений, пополнение запасов средств индивидуальной защиты;

5) совершенствование системы контроля потенциально опасных объектов;

6) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах Тугулымского городского округа;

7) совершенствование технических средств организации и регулирования дорожного движения на территории Тугулымского городского округа.

8) Реализация долгосрочных целевых программ  Тугулымского городского округа: «Развитие и содержание материально-технической базы гражданской обороны, пожарных частей и постов, по  предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности в муниципальных лесах и населенных пунктах Тугулымского городского округа», «Межведомственная комплексная программа по профилактике правонарушений в Тугулымском городском округе», «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Тугулымского городского округа»

Результатами указанных мероприятий станут:

1)  снижение количества зарегистрированных преступлений не менее чем на 3 процента в год;

2) снижение масштаба незаконного потребления наркотиков не менее чем на                  4 процента в год;

3) сокращение  количества  лесных пожаров;

4) сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Тугулымского городского округа  на 4  процента в год;

5)  привлечение не менее 60 граждан  к охране  общественного порядка к 2015году.

- Экология  и рациональное природопользование

Целями экологии и рационального природопользования являются сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций в целях обеспечения условий для повышения качества жизни граждан.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улучшение экологических условий жизни населения;

2) рациональное использование природных ресурсов;

3) восстановление природных комплексов;

4) обеспечение экологической безопасности и управление экологическими рисками;

5) увеличение объемов использования подземных вод для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов и создание резервных источников водоснабжения (на основе защищенных от загрязнения подземных вод) на случай чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет сокращения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты, размещения отходов до нормативного уровня;

2) содействие утилизации опасных медицинских и промышленных отходов;

3) расширение использования экологически чистых природных территорий для организации оздоровления и отдыха населения;

4) обеспечение комплексной переработки используемых природных ресурсов;

5) внедрение энерго-, ресурсосберегающих и малоотходных технологий;

6) формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического воспитания подрастающего поколения;

7) внедрение генеральной схемы санитарной очистки территории Тугулымского городского округа;

8) разработка и внедрение необходимой технической документации на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке опасных отходов и получение лицензии на право деятельности предприятиями ЖКХ;

9) ликвидация несанкционированных свалок бытовых и производственных отходов;

10) обустройство источников нецентрализованного водоснабжения на территории Тугулымского городского округа.

Результатами указанных мероприятий станут:

1) уменьшение количества  несанкционированных свалок на территории городского округа  на 70% до 2015 года;

2)   обустройство   источников нецентрализованного  водоснабжения  не менее  10 единиц к  2015году;

3) снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух

- Развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости

Целями развития рынка труда и обеспечения эффективной занятости являются полное удовлетворение потребностей экономики в трудовых ресурсах и создание условий для реализации гражданами права на труд.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) оптимизация структуры занятости населения Тугулымского городского округа;

2) снижение уровня безработицы;

3) оптимизация привлечения иностранной рабочей силы.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) повышение престижности инженерно-технических и рабочих специальностей;

2) повышение доступности услуг по профессиональному ориентированию и профессиональному обучению;

3) увеличение расходов хозяйствующих субъектов Тугулымского городского округа на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов и рабочих кадров;

4) развитие современной инфраструктуры рынка труда, ориентированной на быстрое трудоустройство граждан на постоянную работу с достойной оплатой труда, в том числе повышение эффективности работы органов службы занятости населения.

Результатом указанных мероприятий станет снижение уровня регистрируемой безработицы с 2,56 процента в 2011 году до 1,8 процента в 2015 году.

- Раздел 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

- Развитие промышленности

Целью развития промышленности является обеспечение устойчивого развития предприятий производственной сферы и сохранение позитивных тенденций восстановления производства как основы экономического роста  Тугулымского городского округа.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) увеличение числа крупных и средних  предприятий,  в том числе за счет устойчивого  развития  субъектов малого и среднего предпринимательства обрабатывающих производств;

2) повышение устойчивости предприятий  производственной сферы в условиях изменчивости  конъюнктуры и внутреннего спроса;

3) сокращение издержек производства и увеличение доли добавленной стоимости в валовом выпуске промышленной продукции;

4) повышение производительности труда;

5) снижение экологической нагрузки производственных предприятий на окружающую среду;

6) повышение качества рабочих мест на предприятиях производственной сферы, создание новых  рабочих мест;

7) модернизация и инновационное обновление промышленных производств.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

-      автоматизация промышленного производства;

- создание новых инновационно-ориентированных, энергоэффективных и ресурсосберегающих производств;

- экологизация промышленного производства: внедрение в промышленное производство экологически чистых (безотходных) технологий, применение современных высокоэффективных систем очистки воды и воздуха, утилизации отходов производства;

- оптимизация издержек предприятий производственной сферы: совершенствование организационной структуры, повышение эффективности использования производственных фондов;

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для инновационных секторов экономики.

Результатами указанных мероприятий станут:

1) рост физических объемов промышленного производства в 2015 году в 1,3 раза к уровню 2011 года. В обрабатывающих производствах рост в 2015 году составит 1,4 раза к уровню 2011 года, из них:

в машиностроении - в 1,3 раза;

в обработке древесины и производстве изделий из дерева - в 1,4 раза;

2) увеличение объема отгруженной продукции промышленности в 2015 году в 1,4 раза к уровню 2011 года;

3) рост объема отгруженной продукции промышленности (в расчете на одного работника) с 1,1 миллиона рублей в 2011 году до 1,5 миллиона рублей в 2015 году;

4) увеличение удельного веса организаций, завершивших аттестацию рабочих мест по условиям труда, от общего количества организаций с 30 процентов в 2011 году до 50 процентов в 2015 году.

- Развитие агропромышленного комплекса

Целью развития агропромышленного комплекса является обеспечение его устойчивого функционирования.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) повышение эффективности функционирования агропромышленного комплекса, достижение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса;

2) активизация инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве и производстве пищевых продуктов;

3) повышение производительности труда в сельском хозяйстве и производстве пищевых продуктов;

4) повышение эффективности использования средств государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) реконструкция действующих и создание новых производств в сельском хозяйстве;

2) оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

3) совершенствование и модернизация системы кормопроизводства и кормления животных, развитие кормовой базы и улучшение качества кормов;

4) развитие материальной базы растениеводства, соблюдение научно обоснованных севооборотов;

5) содействие развитию малых форм хозяйствования в сельской местности, личных подворий граждан, реализации производимой ими продукции;

6) содействие в подготовке и переподготовке кадров для агропромышленного комплекса.

Результатами указанных мероприятий станут:

1) рост объема валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий с 300 миллионов рублей в 2011 году до 350 миллионов рублей в 2015 году в текущих ценах;

2) поддержание уровня закупа молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, не ниже 140 тонн ежегодно.

- Развитие потребительского рынка, обеспечение прав потребителей

Целью развития потребительского рынка является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги и обеспечения прав потребителей.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) совершенствование торгового, бытового и других видов обслуживания жителей Тугулымского городского округа, применение новых технологий в организации торговых процессов;

2) обеспечение продовольственной безопасности Тугулымского городского округа;

3) повышение правовой грамотности и информированности населения Тугулымского городского округа в вопросах защиты прав потребителей.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) реализация проектов комплексного развития сферы торговли и услуг с ориентацией на инновационные технологии;

2) достижение установленных нормативов обеспеченности населения площадью торговых объектов;

3) развитие системы мер по преимущественной продаже товаров российских производителей, в том числе производителей Тугулымского городского округа;

4) содействие качественному предоставлению услуг школьного и рабочего питания;

5) содействие развитию торговли в малых и отдаленных населенных пунктах;

6) развитие сферы гостиничных услуг;

7) обеспечение защиты прав потребителей, направленной на снижение риска для здоровья, имущества населения в результате нарушений законодательства о защите прав потребителей.

Результатами указанных мероприятий станут:

1) увеличение оборота розничной торговли в действующих ценах с 703 миллионов рублей в 2011 году до 985 миллионов рублей в 2015 году;

2) увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов с 530 квадратных метров на 1 тысячу жителей в 2011 году до 600 квадратного метра на 1 тысячу жителей в 2015 году;

3) увеличение обеспеченности посадочными местами в предприятиях питания с 32 мест на 1 тысячу жителей в 2011 году до 34,5 места на 1 тысячу жителей в 2015 году;

4) сохранение охвата организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных учреждений на уровне 96 процентов в 2015 году;

5) увеличение номерного фонда гостиниц и аналогичных средств размещения с 12 номеров в 2011 году до 16 номеров в 2015 году.

- Развитие информационных и коммуникационных технологий

Целями развития информационных и коммуникационных технологий являются создание и развитие информационного общества, совершенствование системы муниципального управления.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе качественных  услуг в социально значимых сферах;

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) развитие сетей электросвязи Тугулымского городского округа, в том числе сетей связи третьего и последующих поколений;

2) обеспечение оказания универсальных услуг связи на территории Тугулымского городского округа, в том числе в отдаленных территориях, расширение состава универсальных услуг;

3) содействие в развитии цифрового эфирного телерадиовещания для обеспечения доступа жителей Тугулымского городского округа, в том числе в отдаленных территориях, к федеральным и региональным программам телерадиовещания;

4) развитие инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории Тугулымского городского округа, в том числе в отдаленных территориях;

5) внедрение и широкое использование навигационно-информационных систем на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;

6) подключение к сети Интернет образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, музея, библиотек и других социально значимых организаций, предоставление гражданам, юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

7) внедрение дистанционного образования, консультирования и обслуживания граждан, предоставление населению Тугулымского городского округа социальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий;

Результатами указанных мероприятий станут:

1) доведение количества государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Тугулымского городского округа в электронном виде  до 37 услуг к 2015 году;

2) доведение доли транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, оснащенных средствами ГЛОНАСС навигации и включенных в навигационно-информационную систему мониторинга и управления транспортной системой, до 100 процентов в 2015 году.

- Развитие малого и среднего предпринимательства

Целями развития малого и среднего предпринимательства являются обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) совершенствование системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;

2) создание инфраструктуры, наиболее полно отвечающей потребностям субъектов малого и среднего предпринимательства;

3)  ускоренное развитие малого и среднего предпринимательства в производственной сфере.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) формирование в пределах полномочий Тугулымского городского округа и благоприятной правовой среды для развития малого и среднего предпринимательства, содействие устранению неоправданных экономических и административных барьеров;

2) реализация долгосрочной целевой программы  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Тугулымском  городском округе»

3) развитие механизмов удовлетворения финансово-кредитных потребностей малого и среднего предпринимательства.

Результатами указанных мероприятий станут:

1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства с 633 единицы в 2011 году до 670 единиц в 2015 году;

2) увеличение доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в общем обороте организаций Тугулымского городского округа с 92 процентов в 2011 году до 95 процентов в 2015 году.

- Привлечение инвестиций

Целями являются привлечение в Тугулымский городской округ  инвестиций путем формирования оптимальных условий для инвесторов и благоприятного инвестиционного климата в районе.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) улучшение инвестиционного климата на территории Тугулымского городского округа;

2) привлечение инвестиций за счет  участия  в реализации программ федерального и  областного уровня;

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) создание благоприятной административной среды для привлечения инвестиций, разработка системы взаимодействия с инвесторами;

2) создание подготовленной промышленной инфраструктуры для инвестиций;

3) развитие системы "единого окна" для решения задачи по упрощению процедур согласования и получения разрешительной документации (прием всех требуемых в соответствии с законодательством документов в одном месте);

Результатом указанных мероприятий станет увеличение объема инвестиций в основной капитал с 56,6 миллионов рублей  в 2011 году до 131,6 миллионов  рублей  в 2015 году.

- Раздел 6.  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Повышение эффективности муниципального управления

Целями повышения эффективности муниципального управления являются расширение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг жителям Тугулымского городского округа.

Основными задачами для достижения указанных целей являются:

1) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Тугулымского городского округа;

2) повышение доступности и качества муниципальных услуг в социально значимых сферах;

3) формирование эффективной системы оказания муниципальных услуг с помощью сети Интернет.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) внедрение программно-целевых методов организации деятельности органов местного самоуправления Тугулымского городского округа;

2) введение системы оценки эффективности управленческой деятельности руководителей органов местного самоуправления Тугулымского городского округа в зависимости от достижения ими значений ключевых показателей эффективности;

3)  предоставление муниципальных услуг по принципу "единого окна", в том числе в рамках деятельности многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг;

4)  оптимизация структуры и упорядочение функций органов местного самоуправления Тугулымского городского округа;

5) реализация мероприятий административной реформы, в том числе по противодействию коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления Тугулымского городского округа;

6) совершенствование принципов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений;

7)  расширение использования информационных технологий для повышения качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых гражданам и организациям;

8) обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Тугулымского городского округа.

Результатами указанных мероприятий станут:

1) увеличение к 2015 году удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Тугулымского городского округа на 10 процентов по сравнению с уровнем 2011 года;

2) увеличение к 2015 году удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления Тугулымского городского округа на 15 процентов по сравнению с уровнем 2011 года.

- Совершенствование управления муниципальной собственностью

Целью совершенствования управления муниципальной собственностью является повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:

1) оптимизация состава муниципального имущества;

2) обеспечение доходов местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества.

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

1) оптимизация   муниципальных предприятий Тугулымского городского округа;

2) реорганизация муниципальных учреждений Тугулымского городского округа, в том числе в соответствии с требованиями федерального законодательства;

3) продажа муниципального имущества, не связанного с осуществлением полномочий органов местного самоуправления Тугулымского городского округа;

4) государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Тугулымского городского округа;

7) обеспечение создания системы кадастра недвижимости;

8) инвентаризация муниципального имущества Тугулымского городского округа;

9) совершенствование системы планирования деятельности муниципальных унитарных предприятий Тугулымского городского округа, а также контроля за их деятельностью;

10) вовлечение земель, находящихся в муниципальной собственности Тугулымского городского округа, в гражданский оборот (предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков в соответствии с разрешенным использованием, оформление прав землепользователей).

Результатами указанных мероприятий станут:

1) сокращение количества муниципальных предприятий Тугулымского городского округа  на 2 единицы к  2015 году;

2) сокращение количества муниципальных  учреждений Тугулымского городского округа  на 3 единицы  к  2015 году;

3) обеспечение государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Тугулымского городского округа, подлежащие государственной регистрации  до 95 процентов объектов к 2015 году;

4) увеличение количества предоставляемых в пользование (аренду) земельных участков с 1571 в 2011 году до 1800 в 2015 году;

5) увеличение доходов бюджета Тугулымского городского округа от использования и приватизации муниципального имущества с 7,0 миллионов рублей в 2011 году до 10,0 миллионов рублей в 2015 году.

- Раздел 7. МЕХАНИЗМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Механизмы реализации Программы

Приоритеты развития Тугулымского городского округа, заложенные в Программе, являются основой для:

1) формирования долгосрочных целевых программ;

2) инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств;

3) формирования текущих планов деятельности главы Тугулымского городского округа, органов местного самоуправления Тугулымского городского округа, Думы Тугулымского городского округа;

Основными механизмами решения поставленных задач являются:

1) приведение нормативных правовых актов Тугулымского городского округа, устанавливающих расходные обязательства Тугулымского городского округа, в соответствие с Программой;

2) утверждение Методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета в увязке с достижением целевых показателей Программы;

3) расширение программно-целевого подхода при формировании местного бюджета на последующие годы путем:

увеличения  удельного веса  расходов бюджета  планируемых  через реализацию  долгосрочных целевых программ Тугулымского городского округа;

изменения порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ в части формирования целей и мероприятий в увязке с достижением целевых показателей Программы;

4) повышение качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных расходов, совершенствование среднесрочного бюджетного планирования, совершенствование межбюджетных отношений, развитие доходной базы бюджета Тугулымского городского округа путем:

формирования местного бюджета на трехлетний период;

взаимодействия с крупными  налогоплательщиками для обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств;

повышение эффективности работы Межведомственной  территориальной комиссии  при администрации Тугулымского городского округа  по рассмотрению вопросов снижения  недоимки по платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности организаций;

оптимизации предоставленных налоговых льгот по местным налогам по результатам анализа их эффективности;

совершенствования структуры и механизмов муниципального финансового контроля;

совершенствования инструментов управления и контроля на всех стадиях муниципальных закупок;

5) развитие социального партнерства в Тугулымском городском округе, включение мероприятий Программы в трехсторонние соглашения и привлечение социальных партнеров к их реализации;

6) повышение эффективности муниципального управления за счет:

масштабного перехода на предоставление гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг в электронном виде;

последовательной деятельности по снижению административных барьеров для бизнеса;

развития механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления Тугулымского городского округа;

Отчеты о выполнении Программы по итогам каждого года реализации представляются администрацией Тугулымского городского округа в Думу Тугулымского городского округа в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.

- Результаты реализации Программы

За период реализации Программы будут заложены основы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития экономики и социальной сферы Тугулымского городского округа.

Осуществление предусмотренных в Программе мероприятий позволит минимизировать последствия неблагоприятной экономической ситуации и стабилизировать социально-экономическое развитие Тугулымского городского округа.

Результаты реализации Программы будут оцениваться  по выполнению  целевых значений показателей   социально-экономического развития  Тугулымского городского округа (раздел 8 Программы)  и выполнению  Плана мероприятий  (раздел 9 Программы).

Раздел 8. ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2012-2015 ГОДЫ

| Номер п/п | Наименование показателей | Единица измерения. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | тысяч человек | 22,0 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 2 | Средняя продолжительность жизни | лет | 68,1 | 68,6 | 69,2 | 70,0 | 71,0 |
| 3 | Рождаемость населения | человек на 1000 населения | 13,4 | 13,7 | 13,9 | 14,2 | 14,5 |
| 4 | Смертность населения | человек на 1000 населения | 18,5 | 18,1 | 17,7 | 17,2 | 16,9 |
| 5 | Удельный вес детей школьного возраста I и II групп здоровья | процентов | 73,8 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 |
| 6 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов | 68,6 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 73,0 |
| 7 | Ввод дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях | единиц |  | 20 | 135 | 135 | 100 |
| 8 | Доля общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет | процентов | 17,6 | 35,2 | 52,8 | 70,4 | 88,2 |
| 9 | - Доля жителей Тугулымского городского округа, систематически занимающихся физкультурой и спортом | процентов | 13,7 | 15,3 | 17,1 | 18,5 | 20,0 |
| 10 | Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 137 | 140 | 143 | 147 | 150 |
| 11 | Доля устроенных на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 72,6 | 75,5 | 78,8 | 81,3 | 85,0 |
| 12 | Охват социальными услугами граждан пожилого возраста из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | процентов | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 99,0 |
| 13 | Охват мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером и ресурсами сети Интернет граждан пожилого возраста | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 14 | Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования | квадратных метров | 5050 | 4800 | 4900 | 5100 | 5400 |
| 15 | Уровень обеспеченности населения жильем | квадратных метров | 24,6 | 25,08 | 25,18 | 25,23 | 25,3 |
| 16 | Удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в общем объеме площади жилищного фонд | процентов | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,15 |
| 17 | Степень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
| 18 | Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества | процентов | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 |
| 19 | Уровень регистрируемой безработицы | процентов | 2,56 | 2,37 | 2,18 | 1,99 | 1,8 |
| 20 | Объем отгруженной продукции промышленности | миллионов рублей | 194,5 | 237,7 | 244,7 | 261,1 | 302,3 |
| 21 | Объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | миллионов рублей | 300,0 | 310,0 | 322,0 | 335,0 | 350,0 |
| 22 | Оборот розничной торговли | миллионов рублей | 703,1 | 722,5 | 747,4 | 786,3 | 827,2 |
| 23 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | квадратных метров | 530 | 545 | 561 | 585 | 600 |
| 24 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 633 | 647 | 657 | 665 | 670 |
| 25 | Доля малого бизнеса в экономике городского округа по объему произведенной продукции | процентов | 92,0 | 92,8 | 93,2 | 94,0 | 95,0 |
| 26 | Объем инвестиции за счет всех источников финансирования в текущих ценах | миллионов рублей | 56,6 | 75,8 | 94,1 | 116,6 | 131,6 |

Раздел 9. ПЛАН  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА  2012-2015 ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования |  | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | Всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |
| 1.Демографическое развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация Программы демографического развития Тугулымского городского округа на период до 2025 года («Уральская семья») в том числе: | 2012-2015 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Тугулымского городского округа, ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ», УСЗН, Управление образования, ГБУ СЗН СО "Тугулымский центр занятости" |
| 1.2. | Однократное безвозмездное предоставление земельных участков под строительство жилого дома или дачи многодетным семьям; | 2012-2015 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Тугулымского городского округа |
| 1.3. | Укрепление материально-технического и кадрового обеспечения службы материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения родовспомогательных учреждений; | 2012-2015 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ», |
| 1.4. | Создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности, организация системы повышения их квалификации и переобучения профессиям, востребованным на рынке труда; | 2012-2015 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБУ СЗН СО "Тугулымский центр занятости" |
| 1.4. | Расширение использования гибких форм занятости (в том числе надомный труд, частичная занятость), позволяющих совмещать работу с выполнением семейных обязанностей; | 2012-2015 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тугулымский центр занятости населения |
| 1.5. | Создание комплексной системы профилактики факторов риска заболеваний, в том числе социально значимых (алкоголизм, наркомания, все виды токсикомании), их ранней диагностики с применением передовых технологий; | 2012-2015 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГБУЗ « Тугулымская ЦРБ» |
| 1.6. | Пропаганда семейных ценностей, в том числе формирование привлекательного образа семьи, материнства и отцовства; | 2012-2015 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Модернизация системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения: | 2012-2015 | областной бюджет |  | 100 | 1800 |  |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 3400 |  |  |  |  | ГБУЗ СО «Тугулымская центральная районная больница» |
| 2.1.1. | Замена лифтов в здании ЦРБ | 2013-2015 | областной бюджет |  | 0 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 3000 |  |  |  |  | ГБУЗ СО «Тугулымская центральная районная больница» |
| 2.1.2. | Оборудование стоянки возле здания поликлиники в р.п.Тугулым | 2012-2013 | областной бюджет |  | 100 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 400 |  |  |  |  | ГБУЗ СО «Тугулымская центральная районная больница» |
| 2.2. | Повышение качества оказания стационарной амбулаторно-поликлинической, скорой медицинской помощи | 2012-2015 | областной бюджет |  | 1500 | 6500 |  |  | 5200 |  |  | 3400 |  |  | 16600 |  |  |  |  | ГБУЗ СО «Тугулымская центральная районная больница» |
| 2.2.1. | Строительство ОВП в с.Верховино | 2013-2014 | областной бюджет |  | 0 | 1700 |  |  | 1800 |  |  | 0 |  |  | 3500 |  |  |  |  | ГБУЗ СО «Тугулымская центральная районная больница» |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт ФАПов : | 2013-2015 | областной бюджет |  | 0 | 1400 |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 2800 |  |  |  |  | ГБУЗ СО «Тугулымская центральная районная больница |
|  | -ФАП д.Ядрышникова | 2013 | -/- |  | 0 | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  |  |  | -/- |
|  | -ФАП д.Зубкова | 2014 | -/- |  | 0 | 0 |  |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  |  |  | -/- |
|  | -ФАП д.Щелконогова | 2015 | -/- |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  |  | -/- |
|  | -ФАП д.Коркина | 2013 | -/- |  | 0 | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 700 |  |  |  |  | -/- |
| 2.2.3. | Приобретение жилья для молодых специалистов | 2012-2015 | областной бюджет |  | 1500 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 7500 |  |  |  |  | ГБУЗ СО «Тугулымская центральная районная больница, администрация Тугулымского городского округа |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 1600 | 8300 |  |  | 6700 |  |  | 3400 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |
| 3. Модернизация системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Тугулымского городского округа» на 2010-2014 годы | 2010-2014 | местный бюджет |  | 4050 | - |  |  | - |  |  |  |  |  | 4050 |  |  |  |  | Управление образования администрации Тугулымского городского округа |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1050 | 136009 |  |  | 154139 |  |  | 120000 |  |  | 411198 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция части здания школы в с.Заводоуспенское под организацию группы детей дошкольного возраста | 2012 | местный бюджет |  | 1050 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1050 |  |  |  |  | Управление образования администрации Тугулымского городского округа |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Привязка проекта -строительство детского сада на 135 мест в п.Луговской | 2012 | местный бюджет |  | 3000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3000 |  |  |  |  | Администрация Тугулымского городского округа |
| 3.1.3. | Строительство детского сада в п.Луговской на 135 мест | 2013 | областной бюджет |  | 0 | 111009 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 111009 |  |  |  |  | Администрация Тугулымского городского округа |
| 3.1.4. | Строительство детского сада в п.Тугулым на 270 мест | 2013-2014 | областной бюджет |  | 0 | 25000 |  |  | 154139 |  |  | 0 |  |  | 179139 |  |  |  |  | Администрация Тугулымского городского округа |
| 3.1.5 | Строительство детского сада в п.Юшала 135 мест | 2015 | областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 120000 |  |  | 120000 |  |  |  |  | Администрация Тугулымского городского округа |
| 3.2. | Реализация долгосрочной целевой программы « Развитие образования на территории Тугулымского городского округа («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы. в том числе: | 2011-2015 | местный бюджет |  | 7138,5 | 12650 |  |  | 13345 |  |  | 17200 |  |  | 50333,5 |  |  |  |  | Управление образования администрации Тугулымского городского |
|  |  |  | областной бюджет |  | 7138,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7138,5 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Капитальный ремонт здания школы в п.Луговской | 2011-2015 | местный бюджет |  | 1340,0 | 8378 |  |  | 8378 |  |  | 8378 |  |  | 26474 |  |  |  |  | -/- |
|  |  |  | областной бюджет |  | 5500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5500 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Капитальный ремонт 2-го этажа здания школы в с.Двинка | 2012 | местный бюджет |  | 2361,0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2361,0 |  |  |  |  | -/- |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1526,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1526,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Капитальный ремонт здания школы в с.Ертарское | 2013-2015 | местный |  | 0 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 3044 |  |  | 11044 |  |  |  |  | -/- |
| 3.2.4. | Капитальный ремонт здания школы в с.Яр | 2013-2015 | местный |  | 0 | 272 |  |  | 967,1 |  |  | 1777,9 |  |  | 3017 |  |  |  |  | -/- |
| 3.2.5. | Капитальный ремонт кровли здания детского сада № 6 в п.Тугулым | 2012 | местный бюджет |  | 1650 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1650 |  |  |  |  | -/- |
| 3.3. | Методическое обеспечение и организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений | 2012-2015 | местный бюджет |  | 500 | 535 |  |  | 573 |  |  | 613 |  |  | 2221 |  |  |  |  | Управление образования администрации Тугулымского городского |
| 3.4. | Обеспечение образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с | 2012-2015 | местный бюджет |  | 702 | 750 |  |  | 804 |  |  | 860 |  |  | 3116 |  |  |  |  | Управление образования администрации Тугулымского городского |
| 3.5. | Разработка долгосрочной целевой программы «Развитие детского оздоровительного центра «Гурино» на территории Тугулымского городского округа» | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Тугулымского городского |
| 3.6. | Капитальный ремонт ДОЦ «Гурино» | 2012-2015 | местный бюджет |  | 40 | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 9000 |  |  | 25040 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | - | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 9000 |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Замена устаревшего оборудования на пищеблоке и прачечной, мебели в корпусах (частично) ДОЦ «Гурино» | 2015 | областной бюджет |  | 2000 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 22619 | 165944 |  |  | 184861 |  |  | 156673 |  |  | 530097 |  |  |  |  |  |
| 4.Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие культуры на территории Тугулымского городского округа» годы в том числе: | 2012-2014 | местный бюджет |  | 1037,8 | 19810 |  |  | 21510 |  |  | 13000 |  |  | 55357,8 |  |  |  |  | Управление культуры администрации Тугулымского городского округа |
|  |  |  | областной бюджет |  | 82,8 | 13540 |  |  | 10500 |  |  | 9000 |  |  | 33122,8 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Ремонт и укрепление материально-технической базы ЦБС |  | местный бюджет |  | 587,8 | 3410 |  |  | 3270 |  |  | 4000 |  |  | 11267,8 |  |  |  |  | Управление культуры администрации Тугулымского городского округа |
|  |  |  | областной бюджет |  | 37,8 | 1040 |  |  | 500 |  |  | 4000 |  |  | 5577,8 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и укрепление материально-технической базы ЦСДК |  | местный бюджет |  | 450 | 16400 |  |  | 18240 |  |  | 9000 |  |  | 44090 |  |  |  |  | Управление культуры администрации Тугулымского городского округа |
|  |  |  | областной бюджет |  | 45 | 12500 |  |  | 10000 |  |  | 5000 |  |  | 26545 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: Строительство культурного комплекса в с. Верховино | 2013-2014 | местный бюджет |  | - | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 5000 |  |  | 25000 |  |  |  |  | Управление культуры администрации Тугулымского городского округа |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 5000 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 1120,6 | 33350 |  |  | 32010 |  |  | 22000 |  |  | 88480,6 |  |  |  |  |  |
| 5. Развитие физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на территории Тугулымского городского округа» в том числе: | 2012-2015 | местный бюджет |  | 2506 | 2647 |  |  | 1400 |  |  | 1410 |  |  | 7963 |  |  |  |  | Администрация Тугулымского городского округа |
|  | -Организация проведения спортивно-массовых мероприятий |  | местный бюджет |  | 1050 | 1391 |  |  | 1400 |  |  | 1410 |  |  | 6642 |  |  |  |  | Администрация Тугулымского городского округа |
| 5.2. | Строительство спортивного корпуса в р.п. Тугулым | 2013-2014 | областной бюджет |  |  | 26724 |  |  | 26481 |  |  |  |  |  | 53205 |  |  |  |  | Администрация Тугулымского городского округа |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Строительство спортивного зала в с. Верховино | 2014 | областной бюджет |  |  |  |  |  | 18015 |  |  | 18016 |  |  | 36031 |  |  |  |  | Администрация Тугулымского городского округа |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 2506 | 29371 |  |  | 48396 |  |  | 20426 |  |  | 100699 |  |  |  |  |  |
| 6. Реализация молодежной политики и патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация долгосрочной целевой программы «Молодежь Тугулымского городского округа» | 2012-2015 | местный бюджет |  | 138,0 | 189,0 |  |  | 190,0 |  |  | 190,0 |  |  | 707,0 |  |  |  |  | Администрация Тугулымского городского округа |
| 6.2. | Разработка и утверждение долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи Тугулымского городского округа на 2013-2015» | 2012 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации ТГО |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 138,0 | 189,0 |  |  | 190,0 |  |  | 190,0 |  |  | 707,0 |  |  |  |  |  |
| 7. Развитие жилищной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реализация долгосрочной целевой программы «Создание системы обеспечения градостроительной деятельности органов местного самоуправления и разработки градостроительной документации по Тугулымскому городскому округу» | 2012-2015 | местный бюджет |  | 3110 |  | 16547 |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 25657 |  |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского городского округа |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2800 |  | 38610 |  |  | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 55410 |  |  |  |  |
| 7.2. | Реализация муниципальной целевой программы «Социальное развитие села в Тугулымском городском округе» | 2012-2015 | местный бюджет |  | 205 |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 1105 |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского городского округа |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1664,2 |  | 1700 |  |  | 1700 |  |  | 1700 |  |  |  | 6764,2 |  |  |  |
| 7.3. | Реализация долгосрочной целевой программы Тугулымского городского округа « Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Тугулымском городском округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» годы | 2012-2015 | местный бюджет |  | 136,1 |  | 216,4 |  |  | 230 |  |  | 250 |  |  |  | 832,5 |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского городского округа |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 340,2 |  | 649,2 |  |  | 700 |  |  | 720 |  |  |  | 2409,4 |  |  |  |
| 7.4. | Реализация долгосрочной целевой программы ТГО «Обеспечение жильем молодых семей на территории Тугулымского городского округа» на 2011-2015 годы | 2012-2015 | местный бюджет |  | 146,0 |  | 1373,4 |  |  | 1605,9 |  |  | 1804,8 |  |  |  | 4930,1 |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского городского округа |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 437,4 |  | 4120,2 |  |  | 4817,7 |  |  | 5414,4 |  |  |  | 14789,7 |  |  |  |
| 7.5. | Реализация долгосрочной целевой программы по развитию малоэтажного строительства | 2012-2015 | местный бюджет |  | 784,6 |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 2284,6 |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского городского округа |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 25465,6 |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  |  | 73465,6 |  |  |  |
| 7.5.1. | Завершение строительства 27 квартирного дома в п. Тугулым | 2012 | местный бюджет |  | 784,6 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 784,6 |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского городского округа |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 25465,6 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 25465,6 |  |  |  |
| 7.6. | Строительство 20 жилых домов в д.Гилева | 2013-2014 | внебюджетные средства |  | - |  | 15000 |  |  | 15000 |  |  | - |  |  |  | 30000 |  | ООО «Радуга» |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 35089,1 |  | 95016,2 |  |  | 50853,6 |  |  | 36689,2 |  |  |  | 217648,1 |  |  |  |
| 8. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка Комплексной программы развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Тугулымского городского округа» на 2012-2016 годы | 2012 год |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского городского округа |  |
| 8.1.1. | В целях реализации Комплексной программы ЖКХ разработать долгосрочные целевые программы на 2013-2015 годы : «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры», «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами», «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»; | 2012 год |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского городского округа |  |
| 8.2. | Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Тугулымском городском округе» в том числе: | 2012-2015 |  | местный бюджет | 7439,1 |  | 9500 |  |  | 10500 |  |  | 12500 |  |  |  | 39939,1 |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского городского округа -/- |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | 25508,2 |  |  | 25508,2 |  |  | 25508,1 |  |  |  | 76524,5 |  |  |  |
| 8.2.1. | Реконструкция очистных сооружений мощностью 0,7 тыс. кубических метров в сутки в р.п. Тугулым, Свердловской области | 2012-2015 |  | местный бюджет | 700 |  | 925,2 |  |  | 925,2 |  |  | 925,1 |  |  |  | 3475,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | 25508,2 |  |  | 25508,2 |  |  | 25508,1 |  |  |  | 76524,5 |  |  |  |
| 8.2.2. | Разработка проекта газопровода среднего и низкого давления в р.п. Тугулым | 2012-2014 |  | местный бюджет | 559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 559 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 6700 |  |  | 2300 |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |
| 8.2.3. | Капитальный ремонт системы централизованного водоснабжения населенных пунктов Тугулымского городского округа | 2012-2015 |  | местный бюджет | 4747 |  | 5500 |  |  | 6000 |  |  | 7000 |  |  |  | 23247 |  |  |  |
| 8.2.4. | Капитальный ремонт коллектора водоотведения (канализации) р.п. Тугулым, п. Юшала | 2012-2015 |  | местный бюджет | 800 |  | 1500 |  |  | 2000 |  |  | 3000 |  |  |  | 7300 |  |  |  |
| 8.2.5. | Реконструкция водопроводной сети в р.п. Тугулым. (с организацией кольцевого центрального водовода) 50 км. |  |  | местный бюджет |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | 4500 |  |  |  |
| 8.3. | Реализация долгосрочной целевой программы Тугулымского городского округа «Чистая вода» на 2012-2017 годы» | 2012-2015 |  | областной бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  | 24000 |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского городского округа |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 |  | 19462 |  |  | 14268 |  |  | 15745 |  |  |  | 49475 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 415 |  | 402 |  |  | 683 |  |  | 1097 |  |  |  | 2597 |  |  |  |
| 8.3.1. | Проектирование реконструкции водопроводной сети в р.п. Тугулым с госэкспертизой | 2013 |  | местный бюджет | - |  | 3390 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 3390 |  |  |  |
| 8.3.2. | Проектирование водозабора, станции водоочистки и реконструкция и строительства водопроводных сетей в п. Юшала с экспертизой. | 2012-2014 |  | местный бюджет | 400 |  | 1000 |  |  | 2000 |  |  | - |  |  |  | 3400 |  |  |  |
| 8.3.3. | Строительство водозабора (артезианские скважины) со станцией 1 подъема п. Юшала. 1 этап. | 2014-2015 |  | местный бюджет | - |  | - |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  | - |  |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  | 24000 |  |  |  |
| 8.3.4. | Строительство водовода от станции 1 подъема до водоочистных сооружений 5 км. п. Юшала. |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |
| 8.3.5. | Строительство водоочистных сооружений со станцией 2 подъема п. Юшала. |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |  |  | 2900 |  |  |  |
| 8.3.6. | Строительство водопроводных сетей в п. Юшала 25 км. |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |
| 8.3.7. | Проектирование водозабора, станций подъема с водоводами, станции водоочистки, реконструкции и строительства водопроводных сетей в п. Луговской и д. Луговая. с экспертизой проекта. |  |  | местный бюджет |  |  | 3762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3762 |  |  |  |
| 8.3.8. | Строительство водозабора, станций подъема с водоводами, станции водоочистки, основных водоводов, реконструкция и строительство водопроводных сетей в п. Луговской 20 км. и д. Луговая 3 км. |  |  | местный бюджет |  |  | 1 610 |  |  | 2 000 |  |  | 2 000 |  |  |  | 5610 |  |  |  |
| 8.3.9. | Проектирование реконструкции и строительства водозабора, водоочистных сооружений и водопроводной сети в п. Заводоуспенское с экспертизой проекта. |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 6468 |  |  |  |  |  |  | 6468 |  |  |  |
| 8.3.10 | Реконструкция и строительство водозабора, водоочистных сооружений и водопроводной сети 20 км. в п. Заводоуспенское. |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  |  |
| 8.3.11 | Проектирование водозабора, магистрального водопровода, станции водоочистки и водопроводных сетей в п. Ертарском с экспертизой проекта. |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 6145 |  |  |  | 6 145 |  |  |  |
| 8.4 | Реализация долгосрочной целевой программы Тугулымского городского округа «Развитие газификации в Тугулымском городском округе» на 2012-2015 годы», в том числе: | 2012-2015 |  | областной бюджет | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации ТГО |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 37097 |  | 10330 |  |  | 13684 |  |  | 9084 |  |  |  | 70195 |  |  |  |
| 8.4.1. | Завершение строительства газопровода среднего и низкого давления в юго-западной части р.п.Тугулым | 2012 |  | местный бюджет | 13009 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 13009 |  |  |  |
| 8.4.2. | Техническое перевооружение котельной в с.Верховино | 2012 |  | местный бюджет | 6777 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 6777 |  |  |  |
| 8.4.3. | Строительство межпоселкового газопровода д.Зырянка-с.Верховино | 2012 |  | местный бюджет | 17311 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 17311 |  |  |  |
| 8.4.4. | Проектирование разводящих газовых сетей в р.п. Тугулым с экспертизой проекта |  |  | местный бюджет |  |  | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 8.4.5. | Строительство разводящих газовых сетей в р.п. Тугулым |  |  | местный бюджет |  |  | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 8.4.6. | Проектирование разводящих газовых сетей в с. Верховино 11 км с экспертизой проекта |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 8.4.7. | Строительство разводящих газовых сетей в с. Верховино 11 км. |  |  | местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 8.4.8. | Проект газопровода г. Талица - с. Яр 18 км с экспертизой проекта |  |  | местный бюджет |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 8.4.9. | Строительство газопровода г. Талица - с. Яр 18 км |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1 884 |  |  | 1 097 |  |  |  | 2981 |  |  |  |
| 8.4.10 | Проект реконструкции угольной котельной на газ с. Яр с экспертизой проекта |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 8.4.11 | Реконструкция угольной котельной на газ в с. Яр |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 8.4.12 | Проект газопровода п. Троицкий - п. Юшала - с. Ошкуково 33 км с экспертизой проекта |  |  | местный бюджет |  |  | 6330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6330 |  |  |  |
| 8.4.13 | Проектирование разводящих газовых сетей в п. Юшала 39 км. |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 5087 |  |  |  | 7087 |  |  |  |
| 8.4.14 | Строительство разводящих газовых сетей в п. Юшала 20 км |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  | 1400 |  |  |  |
| 8.4.15 | Проектирование реконструкции угольной котельной на газ в с. Ошкуково с экспертизой проекта |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 8.4.16 | Строительство газопровода п. Троицкий - п. Юшала - с. Ошкуково 33 км |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  | 1000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |
| 8.4.17 | Реконструкция угольной котельной на газ в с. Ошкуково |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 8.5. | Реализация долгосрочной целевой программы Тугулымского городского округа «Комплексное благоустройство дворовых территорий и населенных пунктов в Тугулымском городском округе» на 2012-2015 годы» в том числе: | 2012-2015 |  | областной бюджет | 10 912,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 912.5 |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации ТГО |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1445,6 |  | 1570 |  |  | 2170 |  |  | 2770 |  |  |  | 7955,6 |  |  |  |
| 8.5.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Тугулымского городского округа | 2012-2015 |  | областной бюджет | 10 912,5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10 912.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 575 |  | 470 |  |  | 620 |  |  | 620 |  |  |  | 2285 |  |  |  |
| 8.5.2. | Устройство пешеходных дорожек | 2012-2015 |  | местный бюджет | 470,6 |  | 500 |  |  | 700 |  |  | 1000 |  |  |  | 2670,6 |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 57309,2 |  | 66772,2 |  |  | 78813,2 |  |  | 78704,1 |  |  |  | 281598,7 |  |  |  |
| 9. Развитие дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие дорожной сети Тугулымского городского округа» в том числе: | 2012-2015 | местный бюджет |  | 10300 |  | 32000 |  |  | 31000 |  |  | 31000 |  |  |  | 104300 |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации ТГО |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 5297,8 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 5297,8 |  |  |  |
| 9.1.1. | Капитальный ремонт дороги ул. Северная в п.Юшала | 2012 | местный бюджет |  | 1126,2 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1126,2 |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации ТГО |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2721,3 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2721,3 |  |  |  |
| 9.1.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2012 | местный бюджет |  | 236,4 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 236,4 |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации ТГО |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2576,5 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2576,5 |  |  |  |
| 9.1.3. | Строительство дороги с.Трошкова-д.Двинка | 2013 | местный бюджет |  | - |  | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 700 |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации ТГО |  |
| 9.1.4. | Строительство дороги д.Щелконогова –участок Щелконоговский |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  | - |  |  |  | 1100 |  | Отдел жизнеобеспечения и строительства администрации ТГО |  |
| 9.1.5. | Ремонт улицы Ленина п.Тугулым 0,53 км.,твердое покрытие | 2012 | местный бюджет |  | 2483,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2483,8 |  |  |  |
| 9.1.6. | Ремонт подъездов к автостанции п.Тугулым | 2012 | местный бюджет |  | 913,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,3 |  |  |  |
| 9.1.7 | Ремонт улицы Светлая п.Тугулым. (щебень) | 2012 | местный бюджет |  | 2792,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2792,4 |  |  |  |
| 9.1.8. | Ремонт ул.Новостроящаяся п.Тугулым (щебень) | 2012 | местный бюджет |  | 2387,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2387,8 |  |  |  |
| 9.1.9. | Ремонт дорог п.Заводоуспенское (2,7 км.) | 2013 | местный бюджет |  |  |  | 4900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4900 |  |  |  |
| 9.1.10 | Строительство дороги ул.Тугулымская п. Луговской (1,5 км.) | 2013-2014 | местный бюджет |  |  |  | 1250 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 3250 |  |  |  |
| 9.1.11 | Кап.ремонт дорог п.Юшала (2,5 км) (ул.Северная 1км и 1,5км) | 2012-2014 | местный бюджет |  | 1126,2 |  | 300 |  |  | 3250 |  |  |  |  |  |  | 4676,2 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2721,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2721,3 |  |  |  |
| 9.1.12 | Строительство дороги ул.Бердинских ст.Тугулым (1км.) | 2014г. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |
| 9.1.13 | Строительство дороги ул.Ленина с.Верховино(0,5км) | 2013-2014 | местный бюджет |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| 9.1.14 | Строительство дорог в с.Трошково ул.Парковая (0,55км), ул.Советская (0,7 км.) | 2013-2014 | местный бюджет |  |  |  | 5000 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |
| 9.1.15 | Строительство и ремонт дорог с.Зубково (1,3км) | 2013 | местный бюджет |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 |  |  |  |
| 9.1.16 | Ремонт улицы д. Луговая (1км) | 2014 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |
| 9.1.17 | Ремонт дорог д.Ядрышникова (2км) | 2014 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 15597,8 |  | 32000 |  |  | 31000 |  |  | 31000 |  |  |  | 109597,8 |  |  |  |
| 10.Экология и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Реализация долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды Тугулымского городского округа» | 2012-2015 | местный бюджет |  | 462 |  | 412 |  |  | 470 |  |  | 500 |  |  |  | 1844 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 61,4 |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 120 |  |  |  | 361,4 |  |  |  |
| 10.1.1. | Сбор, переработка и утилизация промышленных отходов 1-4 классов опасности (пестицидов) в с.Яр | 2012-2013 | местный бюджет |  | 180 |  | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 380 |  | Администрация Тугулымского городского округа, МУП ЖКХ «Рубин» |  |
| 10.1.2 | Организация обустройства источников нецентрализованного водоснабжения в количестве 10 единиц |  | местный бюджет |  | 25 |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 95 |  | Администрация Тугулымского городского округа |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 61,4 |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 120 |  |  |  | 361,4 |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 523,4 |  | 492,0 |  |  | 570,0 |  |  | 620,0 |  |  |  | 2205,4 |  |  |  |
| 11. Безопасное содержание гидротехнических сооружений. 11.1.; Реализация долгосрочной целевой программы «Безопасное содержание гидротехнических сооружений Тугулымского городского округа»; 2013-2015; местный бюджет; 462; 1412; 1470; 1500; 4844. областной бюджет; 61,4; 80; 100; 120; 361,4. 11.1.1.; Капитальный ремонт ГТС в с. Верховина на реке М. Кармак; 2013; местный бюджет; -; 1000; -; -; 1000; Администрация Тугулымского городского округа, МУП ЖКХ «Рубин». 11.1.2; Капитальный ремонт Ветлачихинского ГТС в п. Ертарский; 2014; местный бюджет; -; -; 1000; -; 1000; Администрация Тугулымского городского округа. 11.1.3; Капитальный ремонт ГТС в д. Трошкова на р. Мостовская; 2015; Местный бюджет; -; -; -; 500; 500. 11.1.4; Строительство ГТС в д. Колобова на р. Айба; 2015; Местный бюджет; -; -; -; 500; 500. Итого по разделу:; 523,4; 1492; 1570; 1620; 5205,4. |
| 12. Развитие промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Укрепление материально-технической базы предприятий за счет приобретения основных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО «Завод ЛЭКС/LEX» | 2012-2015 | Внебюджетные средства |  | 1740 |  | 1820 |  |  | 1860 |  |  | 1910 |  |  |  | 7330 |  | ОАО «Завод ЛЭКС/LEX» |  |
|  | ООО «Луговской леспромхоз» | 2012-2015 | Внебюджетные средства |  | 500 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 800 |  | ООО «Луговской леспромхоз» |  |
|  | ООО «Витал» | 2012-2015 | Внебюджетные средства |  | 5050 |  | 5050 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 10100 |  | ООО «Витал» |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 7290 |  | 6970 |  |  | 1960 |  |  | 2010 |  |  |  | 18230 |  |  |  |
| 13. Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Строительство животноводческих помещений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КФХ Череватенко С.А. | 2013-2014 | Внебюджетные средства |  | - |  | 9000 |  |  | 9000 |  |  | - |  |  |  | 18000 |  | КФХ Череватенко С.А. |  |
|  | ИП Кисс Н.Т. | 2012-2013 | Внебюджетные средства |  | 1000 |  | 1000 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2000 |  | ИП Кисс Н.Т. |  |
| 13.2. | Реконструкция помещения под цех по предпродажной подготовке картофеля ООО «Уральское полесье» | 2013-2014 | Внебюджетные средства |  | - |  | 3000 |  |  | 2000 |  |  | - |  |  |  | 5000 |  | ООО «Уральское полесье» |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 1000 |  | 13000 |  |  | 11000 |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |
| 14. Развитие потребительского рынка, обеспечение прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Строительство магазина в д.Колобова | 2013 | Внебюджетные средства |  | - |  | 1000 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1000 |  | Октябрьское Потребительское общество |  |
| 14.2. | Строительство магазина в д.Дубровина | 2015 | Внебюджетные средства |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  | Октябрьское Потребительское общество |  |
| 14.3. | Внедрение проекта «Выбирай наше местное» | 2012-2015 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел потребительского рынка администрации ТГО |  |
| 14.4. | Внедрение проекта «Социальная карта» | 2012-2015 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел потребительского рынка администрации ТГО |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 0 |  |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 1000 |  |  |  | 2000 |  |  |
| 15. Развитие информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Реализация долгосрочной целевой программы «Информационное общество Тугулымского городского округа» на 2011-2015 годы | 2012-2015 | местный бюджет |  | 577,0 |  | 466,9 |  |  | 470,6 |  |  | 474,3 |  |  |  | 1988,8 |  | Администрация Тугулымского городского округа |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 312,5 |  | 97,7 |  |  | 106,4 |  |  | 115,1 |  |  |  | 631,7 |  |  |  |
| 15.1.1 | Подготовка помещения в здании администрации Тугулымского городского округа под телекоммуникационный узел единой сети передачи данных Правительства Свердловской области | 2012-2015 | местный бюджет |  | 92,5 |  | 19,2 |  |  | 19,2 |  |  | 19,2 |  |  |  | 150,1 |  | Администрация Тугулымского городского округа |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 215,8 |  | 44,8 |  |  | 44,8 |  |  | 44,8 |  |  |  | 350,2 |  |  |  |
| 15.1.2 | Обеспечение подключения муниципальных учреждений Тугулымского городского округа к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области | 2012-2015 | местный бюджет |  | 34,3 |  | 8,3 |  |  | 12,0 |  |  | 15,7 |  |  |  | 70,3 |  | Администрация Тугулымского городского округа |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 79,9 |  | 19,3 |  |  | 28,0 |  |  | 36,7 |  |  |  | 163,9 |  |  |  |
| 15.1.3 | Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек Тугулымского городского округа | 2012-2015 | местный бюджет |  | 16,8 |  | 33,6 |  |  | 33,6 |  |  | 33,6 |  |  |  | 117,6 |  | Администрация Тугулымского городского округа |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 7,2 |  | 14,4 |  |  | 14,4 |  |  | 14,4 |  |  |  | 50,4 |  |  |  |
| 15.2. | Развитие сетей электросвязи Тугулымского городского округа | 2012-2015 | внебюджетные средства |  | 13000 |  | 350 |  |  | 1500 |  |  | - |  |  |  | 14850 |  | ОАО «Ростелеком» |  |
| 15.2.1 | Замена межстанционного кабеля на волокнисто-оптическую линию связи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «Ростелеком» |  |
|  | п.Ертарский, п.Заводоуспенское, с.Трошково, с.Зубково, с.Яр, п.Луговской | 2012 | внебюджетные средства |  | 10000 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 10000 |  | ОАО «Ростелеком» |  |
|  | с.Ошкуково | 2013 | внебюджетные средства |  | - |  | 350 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 350 |  | ОАО «Ростелеком» |  |
|  | д.Ядрышникова | 2014 | внебюджетные средства |  | - |  | - |  |  | 1500 |  |  | - |  |  |  | 1500 |  | ОАО «Ростелеком» |  |
| 15.2.2 | Расширение сети сотовой связи абонентов ОАО «Ростелеком» п.Ертарский, п.Луговской, п.Заводоуспенское | 2012 | внебюджетные средства |  | 3000 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 3000 |  | ОАО «Ростелеком» |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 13889,5 |  | 914,6 |  |  | 2077,0 |  |  | 589,4 |  |  |  | 17470,5 |  |  |  |
| 16. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Реализация долгосрочной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства Тугулымского городского округа | 2012-2015 |  | местный бюджет | 263 |  | 328 |  |  | 335 |  |  | 340 |  |  |  | 1266 |  | Администрация Тугулымского городского округа, Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 200 |  | 197 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 797 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 1400 |  | 1500 |  |  | 1550 |  |  | 1600 |  |  |  | 1700 |  |  |  |
| 16.1.1 | Осуществление реализации программы микрокредитования | 2012-2015 |  | внебюджетные средства | 1400 |  | 1500 |  |  | 1550 |  |  | 1600 |  |  |  | 1700 |  | Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства |  |
| 16.1.2 | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2012-2015 |  | местный бюджет | 165 |  | 209 |  |  | 210 |  |  | 210 |  |  |  | 794 |  | Администрация Тугулымского городского округа |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 165 |  | 125 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  |  | 610 |  |  |  |
| 16.1.3 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 2012-2015 |  | местный бюджет | 35 |  | 37 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 152 |  | Администрация Тугулымского городского округа |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 35 |  | 22 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 137 |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 463 |  | 525 |  |  | 535 |  |  | 540 |  |  |  | 2063 |  |  |  |
| 17.Обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Реализация долгосрочной целевой программы Тугулымского городского округа: «Развитие и содержание материально-технической базы гражданской обороны, пожарных частей и постов, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности в муниципальных лесах и населенных пунктах Тугулымского городского округа» в том числе: | 2012-2015 | местный бюджет |  | 1476 |  | 2060 |  |  | 2100 |  |  | 2100 |  |  |  | 7736 |  | Администрация Тугулымского городского округа |  |
|  | -предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона | 2012-2015 | местный бюджет |  | 556 |  | 960 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 3516 |  |  |  |
|  | -обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 2012-2015 | местный бюджет |  | 920 |  | 1100 |  |  | 1100 |  |  | 1100 |  |  |  | 4220 |  |  |  |
| 17.2 | Реализация долгосрочной целевой программы Тугулымского городского округа «Межведомственная комплексная программа по профилактике правонарушений в Тугулымском городском округе» | 2012-2015 | местный бюджет |  | 218 |  | 368 |  |  | 370 |  |  | 370 |  |  |  | 1326 |  | Администрация Тугулымского городского округа |  |
| 17.3 | Реализация долгосрочной целевой программы Тугулымского городского округа «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Тугулымского городского округа | 2012-2015 | местный бюджет |  | 218 |  | 250 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 1068 |  | Администрация Тугулымского городского округа |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 1912 |  | 2678 |  |  | 2770 |  |  | 2770 |  |  |  | 10130 |  |  |  |
| 18.Совершенствование управления муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Реализация долгосрочной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и учета объектов недвижимости на территории Тугулымского городского округа» | 2012-2015 | местный бюджет |  | 1000 |  | 2282,5 |  |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  |  | 5882,5 |  | Отдел имущественных и земельных отношений администрации ТГО |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 1000 |  | 2282,5 |  |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  |  | 5882,5 |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  | 162581 |  | 460296,5 |  |  | 454605,8 |  |  | 359531,7 |  |  |  | 1437015 |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 81451,7 |  | 143959,2 |  |  | 132395,5 |  |  | 127111,1 |  |  |  | 484917,5 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 59424,3 |  | 279615,3 |  |  | 292067,3 |  |  | 228313,6 |  |  |  | 859420,5 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства |  |  |  | 21705 |  | 36722 |  |  | 30143 |  |  | 4107 |  |  |  | 92677 |  |  |  |