УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тугулымского городского округа

от 24.01.2024 г. № 27

План основных мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2024 году

на территории Тугулымского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятий | Время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по созданию нормативно – правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2024 года |  |  |  |
| 1 | Подготовка и принятие постановления главы Тугулымского городского округа «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Тугулымском городском округе в 2024 году» | январь | Управление образования администрации Тугулымского городского округа |
| 2 | Заключение соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | февраль | Управление образования администрации Тугулымского городского округа |
| 3 | Разработка и утверждение локальных актов уполномоченного органа по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Тугулымском городском округе в 2024 году) | февраль - май | Управление образования администрации Тугулымского городского округа |
| 4 | Подготовка и представление пакета документов в Роспотребнадзор и получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора на открытие лагерей с дневным пребыванием детей и МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» | февраль – март | Руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 5 | Подготовка и направление документации для внесения изменений в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей Свердловской области | до 1 марта | Управление образования администрации Тугулымского городского округа |
| Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |
| 6 | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно – эпидемиологического состояния в организациях летнего отдыха; - принятие мер по устранению вскрытых недостатков; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния организаций летнего отдыха | февраль | Управление образования администрации Тугулымского ГО, руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 7 | Заключение договоров с частным охранным предприятием на организацию охраны общественного порядка в лагере, на обслуживание видеонаблюдения, тревожной кнопки, голосовой системы эвакуации, на вызов группы быстрого реагирования; на вывоз мусора и жидких бытовых отходов медицинских отходов; на проведение необходимых лабораторных исследований, измерений для получения санитарно – эпидемиологического заключения | март-апрель | Управление образования администрации Тугулымского ГО, руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 8 | Приведение зданий, сооружений и территории организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности, комплексной безопасности | март- апрель | Управление образования администрации Тугулымского ГО, руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 9 | Обеспечение оздоровительных лагерей дезинфекционными средствами, противоклещевым иммуноглобулином и пищевой аскорбиновой кислотой | март | Руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 10 | Проведение мероприятий по очистке территории оздоровительного лагеря и прилегающих к нему территории: дератизации, дезинфекции, профилактической камерной обработки мягкого инвентаря, акарицидной обработки | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» | руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 11 | Оснащение медицинских кабинетов лагерей с дневным пребыванием детей и загородного лагеря МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» лекарственными препаратами | в период подготовки и работы лагерей с дневным пребыванием детей, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» | Руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 12 | Актуализация паспорта антитеррористической защищенности лагеря (при необходимости) | перед началом летней оздоровительной кампании | МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 13 | Проведение проверок готовности спортивных и игровых сооружений в лагерях с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях | перед началом проведения летней оздоровительной кампании | Председатель и члены муниципальной оздоровительной комиссии |
| 14 | Проведение мониторинга медицинского осмотра сотрудников лагерей с дневным пребыванием детей, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино», санитарно-гигиенического обучения сотрудников лагерей и пищеблоков, подготовки документации для открытия лагерей с дневным пребыванием детей, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» | апрель-май | МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО» |
| 15 | Проведение инструктажей и тренировок для обеспечения готовности персонала оздоровительных организаций к действиям при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций | перед началом проведения летней оздоровительной кампании | Руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 16 | Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период каникул в рамках проведения профилактической операции «Подросток». | Весь период оздоровительной кампании | Члены муниципальной оздоровительной комиссии, руководители ОУ |
| Организационно – управленческие мероприятия |  |  |  |
| 17 | Определение дислокации лагерей с дневным пребыванием детей при образовательных учреждениях | февраль | Управление образования администрации Тугулымского городского округа |
| 18 | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, связанными с организацией летней оздоровительной кампании | весь период оздоровительной кампании | Председатель и члены муниципальной оздоровительной комиссии |
| 19 | Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | весь период оздоровительной кампании | Управление образования администрации Тугулымского ГО, руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 20 | Обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО | весь период оздоровительной кампании | Управление образования администрации Тугулымского ГО, руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 21 | Организация работы по временному трудоустройству несовершеннолетних в период летних каникул | Май-август | Молодежная политика администрации Тугулымского городского округа, ГКУ «Тугулымского центр занятости» |
| 22 | Уведомление органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, полиции о планируемых сроках открытия лагеря, режиме функционирования (датах начала и окончания каждой смены), планируемом количестве детей в каждой смене | перед началом проведения оздоровительной кампании | Руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 23 | Информационное, кадровое и программное методическое обеспечение летней оздоровительной кампании и занятости детей | перед началом проведения оздоровительной кампании. | Управление образования администрации Тугулымского ГО, руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 24 | Методическая работа с сотрудниками МАООУ ДО «ДЦ «Гурино», лагерей с дневным пребыванием детей, организация обучения, консультаций с привлечением специалистов надзорных органов | весь период оздоровительной кампании | Председатель и члены муниципальной оздоровительной комиссии |
| 25 | Прием заявлений о выдаче путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, выдача путевок | весь период оздоровительной кампании | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО", начальники лагерей |
| 26 | Организация заездов и выездов в учреждения отдыха и оздоровления, контроль отправления и возвращения детей из учреждений отдыха и оздоровления | весь период оздоровительной кампании | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО" |
| 27 | Работа с учреждениями отдыха и оздоровления, предоставляющими путевки для санаторно-курортного и загородного оздоровительного отдыха, прием и передача документов | весь период оздоровительной кампании | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО" |
| 28 | Проведение приемки лагерей с дневным пребыванием детей и загородного лагеря при МАООУ ДО «Детский центр «Гурино» | май | Председатель и члены муниципальной оздоровительной комиссии |
| 29 | Организация собрания родителей несовершеннолетних, участвующих в проекте «Поезд здоровья» | июль | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО" |
| 30 | Рассмотрение ходатайств от Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управления социальной политики по предоставлению путевок в организации отдыха и оздоровления детям, находящимся в социально опасном положении | весь период оздоровительной кампании | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО" |
| 31 | Координация деятельности и взаимодействия организаций всех форм собственности Тугулымского городского округа по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | весь период оздоровительной кампании | Председатель муниципальной оздоровительной комиссии, ГКУ служба занятости населения СО «Тугулымского ЦЗ», ТКДН и ЗП |
| 32 | Участие в обучающих семинарах для организаторов отдыха и занятости детей | апрель-май | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО", руководители ОУ |
| 33 | Проведение районного конкурса защиты программ летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | апрель | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО", МБОУ ДОД Тугулымский ЦДТ, руководители ОУ |
| 34 | Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте Тугулымского городского округа, Управления образования, общеобразовательных организаций Тугулымского городского округа, на информационных стендах образовательных организаций, Управления образования хода и итогов оздоровительной кампании | весь период оздоровительной кампании | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО", руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 35 | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2023 году на сайте Управления образования администрации Тугулымского городского округа | февраль - август | Управление образования администрации Тугулымского городского округа |
| 36 | Подготовка памяток для родителей, руководителей оздоровительных организаций, организаторов летней оздоровительной кампании | февраль - август | Члены муниципальной оздоровительной комиссии |
| 37 | Организация постоянного информационно – консультационного сопровождения всех участников подготовки, организации и проведения летней оздоровительной кампании в очном или дистанционном формате | февраль - август | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО", члены муниципальной оздоровительной комиссии |
| Мероприятия по финансовому обеспечение |  |  |  |
| 38 | Подготовка расчета стоимости пребывания одного ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей Тугулымского городского округа и расчет родительской платы за путевку в загородном лагере и в лагере с дневным пребыванием детей | январь | Управление образования администрации Тугулымского городского округа |
| 39 | Подготовка расчета расходования средств на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Тугулымском городском округе | январь | Управление образования администрации Тугулымского городского округа |
| 40 | Заключение контрактов, договоров с юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией летней оздоровительной кампании | февраль - май | Управление образования администрации Тугулымского городского округа |
| 41 | Оплата контрактов, договоров с юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией летней оздоровительной кампании | июнь - август | Управление образования администрации Тугулымского ГО, руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 42 | Подготовка отчетной информации о финансировании детской оздоровительной кампании в Тугулымском городском округе в 2023 году | август | Управление образования администрации Тугулымского ГО, руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала |  |  |  |
| 43 | Организация досуговых мероприятий в рамках работы загородного лагеря МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» и лагерей с дневным пребыванием детей | в период работы загородного лагеря и лагерей с дневным пребыванием детей | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО", руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 44 | Организация и проведение мероприятий в рамках Года семьи | в период работы загородного лагеря и лагерей с дневным пребыванием детей | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО", руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 45 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 90-летию со дня образования Свердловской области | в период работы загородного лагеря и лагерей с дневным пребыванием детей | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО", руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 46 | Дни единых действий | в период работы загородного лагеря и лагерей с дневным пребыванием детей | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО", руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 47 | Организация и проведение профилактической акции «День борьбы с наркоманией» | июнь | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО", руководители ОУ |
| 48 | Осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | весь период оздоровительной кампании | Члены муниципальной оздоровительной комиссии, ТКДН и ЗП |
| 49 | Обеспечение проведения районных эколого-патриотических сборов «Исток» имени В.В.Торопова; оборонно-спортивных сборов и участие в областных соревнованиях, согласно областной программы | весь период оздоровительной кампании | МКУ "Центр обеспечения деятельности системы образования Тугулымского ГО", руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |
| 50 | Областные соревнования обучающихся по спортивному туризму «Уральская осень» | сентябрь-ноябрь | Управление образования администрации Тугулымского ГО, руководители ОУ, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино» |