П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Тугулымского городского округа

Свердловской области
	


от 09.06.2014 г. № 237
р.п. Тугулым

О подготовке образовательных учреждений Тугулымского городского округа
к 2014/2015 учебному году 

Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 05.05.2014 г. № 316-И «О подготовке государственных и муниципальных образовательных учреждений Свердловской области к 2014/2015 учебному году», в целях создания комплексной системы обеспечения безопасности образовательных учреждений в Тугулымском городском округе, своевременного устранения нарушений антитеррористической защищенности, санитарного и противопожарного законодательства при подготовке образовательных организаций к началу учебного года и проведении оценки их готовности, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений  Тугулымского городского округа к началу 2014/2015 учебного года (Приложение № 1).

2. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных учреждений Тугулымского городского округа к 2014/2015 учебному году (Приложение № 2).


3. Провести приемку образовательных учреждений к началу нового 2014/2015 учебного  года до 15 августа.


4. Начальнику Управления образования администрации Тугулымского городского округа Свищевой Л.П.:


1) обеспечить плановую подготовку муниципальных образовательных учреждений к 2014/2015 учебному году;


2) организовать выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;


3) обеспечить проведение предварительной оценки готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к 2014/2015 учебному году ведомственной комиссией до предъявления их к оценке муниципальной межведомственной комиссией;


4) обеспечить контроль за своевременным проведением и завершением ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях при их подготовке к 2014/2015 учебному году;


5) обеспечить проведение оценки готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к 2014/2015 учебному году муниципальными межведомственными комиссиями в утвержденные сроки;


6) обеспечить своевременное информирование родителей о принятых решениях об изменении сети муниципальных образовательных учреждений (реорганизации, закрытии на капитальный ремонт или реконструкцию).


5. Начальнику Финансового управления администрации Тугулымского городского округа Володиной Т.А. обеспечить своевременное финансирование мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому 2014/2015 учебному году.


6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по социальным вопросам Кизерова К.В. 

Глава Тугулымского городского округа                                                           С.А. Селиванов
Приложение № 1
Утверждено

постановлением администрации

Тугулымского городского округа

от 09.06.2014 г. № 237
План мероприятий 
по подготовке образовательных учреждений Тугулымского городского округа к началу  2014/2015 учебного года
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок 

исполнения
	Ответственные за выполнение мероприятия

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовка предложений о реорганизации сети муниципальных общеобразовательных учреждений Тугулымского городского округа
	Июнь
2014 года
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	2.
	Формирование реестре и сводного графика проведения оценки готовности образовательных учреждений Тугулымского городского округа, реализующих программы общего образования, принимаемых к 2014/2015 учебному году, представление указанного реестра в надзорные органы
	Июнь

2013 года
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	3.
	Формирование муниципальной межведомственной комиссии и  утверждение графика проведения оценки готовности образовательных учреждений Тугулымского городского округа к 2014/2015 учебному году, согласование их с надзорными органами
	Май-июнь
2014 года
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	4.
	Приемка образовательных организаций ведомственной комиссией  
	До 01 августа 

2014 года
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа, образовательные организации

	5.
	Приемка общеобразовательных учреждений Тугулымского городского округа к 2014/2015 учебному году межведомственной комиссией
	До 15 августа

2014 года
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа, муниципальная межведомственная комиссия

	6.
	Размещение на сайтах муниципальных образовательных учреждений Тугулымского городского округа актов о готовности к 2014/2015 учебному году
	По итогам приемки 
к 2014/2015 

учебному году,

сентябрь 2014 года
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа, образовательные учреждения Тугулымского городского округа

	7.
	Подготовка приказа Управления образования администрации Тугулымского городского округа о сроках и формах представления информации по подготовке и о готовности образовательных учреждений Тугулымского городского округа к 2014/2015 учебному году
	Июнь-июль

2014 года
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	8.
	Представление в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области информации о готовности общеобразовательных учреждений Тугулымского городского округа к 2014/2015 учебному году
	Еженедельно 

с 01 июля 

по 01 сентября 

2014 года
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	9.
	Проведение совещаний по вопросам подготовки образовательных учреждений Тугулымского городского округа к 2014/2015 учебному году
	Май-август

2014 года
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	10.
	Подготовка информации о готовности образовательных учреждений Тугулымского городского округа к 2014/2015 учебному году:
1) в администрацию Тугулымского городского округа;

2) в Думу Тугулымского городского округа;

3) Общественному совету при Управлении образования администрации Тугулымского городского округа
	Июль-август
2014 года
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	11.
	Подготовка постановления администрации Тугулымского городского округа об утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений Тугулымского городского округа к 2015/2016 учебному году
	IV квартал

2014 года
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа


Приложение № 2
Утверждено

постановлением администрации

Тугулымского городского округа

от 09.06.2014 г. № 237
Состав

муниципальной межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных учреждений Тугулымского городского округа 
к 2014/2015 учебному году

Кизеров К.В. – заместитель главы администрации Тугулымского городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии;


Члены комиссии:


Свищева Л.П. – начальник Управления образования администрации Тугулымского городского округа;

Благодатских Н.П. – ведущий специалист Управления образования администрации Тугулымского городского округа;


Дикович А.С. – начальник ОМВД РФ по Тугулымскому району (по согласованию). 

Жукова Л.И. – специалист МКУ «Центр системы образования»;


Кондратьев Н.Ю. – начальник ГИБДД ОМВД РФ по Тугулымскому району (по согласованию);


Сысоев А.В. – начальник ОНД Тугулымского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию);


Янгулова Л.С. – председатель райкома профсоюза работников образования (по согласованию);


Яковлева Н.И. – и.о. начальника Талицкого отдела Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию).

