Утвержден

постановлением администрации

Тугулымского городского округа

от 10.12.2024 № 586

План мероприятий по реорганизации

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ермак» в форме присоединения к ней муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

| № п/п | Мероприятие | Срок проведения мероприятий | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление в регистрирующий орган информации о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения учредителя о реорганизации | в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации | Руководитель МБОУ «ДЮСШ «Ермак» Крайнов А.Н. |
| 2. | Размещение уведомления о начале процедуры реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» дважды с периодичностью один раз в месяц | в течение семи рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Артюшкина О.В., Руководители МБОУ «ДЮСШ «Ермак» Крайнов А.Н. |
| 3. | Внесение изменений в организационную структуру и штатное расписание путем издания приказа об утверждении новой структуры и нового штатного расписания МБОУДО «ДЮСШ «Ермак» | в течение семи рабочих дней со дня внесения ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Руководитель МБОУ ДО «ДЮСШ «Ермак» Крайнов А.Н. |
| 4. | Вручение (направление) работникам присоединяемой образовательной организации уведомлений о возможном предстоящем сокращении численности или штата работников | в течение двух рабочих дней со дня со дня внесения ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Руководитель МБОУ ДО «ДЮСШ» Самойлов А.Г. |
| 5. | Уведомление кредиторов в письменной форме о начале реорганизации | в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган | Руководители МБОУДО «ДЮСШ «Ермак» Крайнов А.Н., МБОУДО «ДЮСШ» Самойлов А.Г. |
| 6. | Уведомление органов службы занятости в письменной форме о предстоящем сокращении работников | в течение семи рабочих дней со дня внесения ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Руководители МБОУДО «ДЮСШ» Самойлов А.Г., МБОУ ДО «ДЮСШ «Ермак» Крайнов А.Н. |
| 7. | Формирование передаточного акта с указанием перечня имущества, прав и обязанностей, переходящих к правопреемнику | в течение десяти рабочих дней со дня внесения ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации ТГО Берсенева Т.И., руководители МБОУДО |
| 8. | Подготовка и регистрация изменений в Устав МБОУДО «ДЮСШ «Ермак» | в течение четырнадцати рабочих дней со дня внесения ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Руководитель МБОУДО «ДЮСШ «Ермак» |
| 9. | Организация передачи документов и личных дел обучающихся и сотрудников | в течение месяца со дня регистрации Устава МБОУДО «ДЮСШ «Ермак» | Руководители МБОУДО «ДЮСШ» Самойлов А.Г. МБОУ ДО «ДЮСШ «Ермак» Крайнов А.Н. |