Утвержден

постановлением администрации

Тугулымского городского округа

от 12.12.2024 г. № 613

ПЛАН мероприятий

по подготовке и проведению на территории Тугулымского городского округа мероприятий, посвящённых празднованию Нового года и Рождества 2024-2025 года

| № | Название мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке празднования Нового года и Рождества Христова Оформление протоколов заседаний | еженедельно в пятницу 14.00 | административное здание актовый зал | Шилкова О.В. Горбунова И.В. |
| 2 | Изготовление декораций для оформления. Оформление фасадов зданий. Оформление помещений, фойе, фотозон. | до 20.12.2024 | МБУК «ЦСДК ТГО» МБУК «ЦБС ТГО» | Кузьмина Н.В.; Бороздина Н.В. |
| 3 | Подключение новогодней иллюминации | до 10.12.2024 | п.г.т. Тугулым (улицы Дорожная, Ленина) | Тугулымская поселковая управа |
| 4 | Установка районной елки, новогодних декораций (монтаж, оформление) | до 22.12.2024 | п.г.т. Тугулым пл. 50 лет Октября | Тугулымская поселковая управа |
| 5 | Монтаж – установка новогодней иллюминации на улицах | до 15.12.2024 | п.г.т. Тугулым пл. 50 лет Октября | Тугулымская поселковая управа |
| 6 | Информирование руководителей предприятий торговли независимо от форм собственности по праздничному оформлению объектов | до 06.12.2024 | пгт. Тугулым | Серкова Н.А. |
| 7 | Оформление новогодним декором учреждений, зданий, организаций, торговых объектов, жилого сектора, общественного транспорта. | 01.12.-20.12.2024 | территория Тугулымского городского округа | Руководители учреждений образования, культуры, социального обслуживания, начальники управ, хозяйствующих субъектов |
| 8 | Оформление фасада и прилегающей территории здания администрации, новогоднее оформление фойе здания администрации | до 15.12.2024 | пгт. Тугулым пл. 50 лет Октября, 1 | Шабалков А.А. МКУ АХУ Тугулымского района |
| 9 | Публикация материалов с новогодней тематикой, анонсов | декабрь | редакция газеты «Знамя труда» | Анкушева Г.А. |
| 10 | Организация поздравлений для публикации в газете | декабрь | редакция газеты «Знамя труда» | Анкушева Г.А. |
| 11 | Праздничный номер газеты | 31.12.2024 | редакция газеты «Знамя труда» | Анкушева Г.А. |