Администрация Тугулымского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2024 п.г.т. Тугулым № 690

О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ермак»

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Тугулымского городского округа, постановлением от 11.07.2011 года № 158 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Тугулымского городского округа», администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Постановление администрации Тугулымского городского округа от 10.12.2024 № 586 «О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ермак» отменить.

- Реорганизовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ермак» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

- Реорганизацию осуществить с сохранением основных целей деятельности и штатной численности основных работников присоединяемого юридического лица.

- Установить, что муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ермак» является правопреемником муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» по всем его правам и обязанностям.

- Утвердить План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ермак» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее План мероприятий) (прилагается).

- Ответственным за реализацию Плана мероприятий назначить исполняющего обязанности начальника управления образования администрации Тугулымского городского округа Артюшкину О.В.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Тугулымского городского округа Шилкову О.В.

Глава

Тугулымского городского округа                                                                        А.Н. Поздеев

Утвержден

постановлением администрации

Тугулымского городского округа

от 24.12.2024 № 690

ПЛАН

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ермак» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача уведомления в Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области (далее – регистрирующий орган) о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации | В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | МБОУ ДО «ДЮСШ «Ермак» МБОУ ДО «ДЮСШ» |
| 2. | Внесение в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомления о начале процедуры реорганизации и об ее окончании | В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации В течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ» в результате реорганизации в МБОУ ДО «ДЮСШ «Ермак» | МБОУ ДО «ДЮСШ «Ермак» МБОУ ДО «ДЮСШ» |
| 3. | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации с указанием сведений о каждом участвующем в реорганизации юридическом лице, формы реорганизации, описания порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иных сведений, предусмотренных федеральными законами. | После внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц. (первая публикация – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации регистрирующим органом и внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации; вторая – по истечении 1 месяца после первой публикации) (сроки публикации устанавливаются графиком выпуска «Вестника государственной регистрации») | МБОУ ДО «ДЮСШ «Ермак» МБОУ ДО «ДЮСШ» |
| 4. | Уведомление в письменной форме кредиторов, а также постоянных контрагентов, с которыми заключены долгосрочные договоры (муниципальные контракты) о начале реорганизации | В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган | МБОУ ДО «ДЮСШ» Управление образованием администрации Тугулымского городского округа |
| 5. | Уведомление работников присоединяемой организации о предстоящей реорганизации | В течение двух рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | МБОУ ДО «ДЮСШ» |
| 6. | Организация и проведение в МБОУ «ДЮСШ» инвентаризации имущества, обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по платежам в бюджет и внебюджетные фонды | После даты принятия решения о реорганизации, но не позднее дня представления в регистрирующий орган документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица | МБОУ «ДЮСШ» Управление образования администрации Тугулымского городского округа, |
| 7. | Подготовка и представление в регистрирующий орган документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица | После завершения процедуры реорганизации | МБОУ ДО «ДЮСШ» |
| 8. | Закрытие лицевых счетов МБОУ «ДЮСШ» | В течение десяти дней со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица | МБОУ ДО «ДЮСШ» |
| 9. | Оформление перераспределения муниципального имущества. Проведение мероприятий по изъятию имущества из оперативного МБОУ «ДЮСШ» и закреплению указанного имущества на праве оперативного управления МБОУ «ДЮСШ «Ермак»» | Не позднее дня представления в регистрирующий орган документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица | Управление образования администрации Тугулымского городского округа МБОУ ДО «ДЮСШ» МБОУ «ДЮСШ «Ермак» Отдел имущественных и земельных отношений администрации Тугулымского городского округа |
| 10. | Обеспечение подготовки изменений в бюджет Тугулымского городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в связи с реорганизацией | Не позднее дня представления в регистрирующий орган документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица | Управление образования администрации Тугулымского городского округа Управление финансов администрации Тугулымского городского округа МБОУ «ДЮСШ «Ермак» |
| 11. | Подготовка и представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области документов для переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации в связи с реорганизацией, переоформление лицензий на осуществление видов деятельности, реализация которых осуществлялась МБОУ ДО «ДЮСШ» | В срок до 01.03.2024 г | Управление образования администрации Тугулымского городского округа МБОУ «ДЮСШ «Ермак» |
| 12. | Обеспечение внесения изменений в штатное расписание МБОУ «ДЮСШ «Ермак» с учетом присоединения МБОУ ДО «ДЮСШ» | В день внесения регистрирующим органом в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица | МБОУ «ДЮСШ «Ермак» |
| 13. | Подготовка изменений в Устав и их регистрация | В течение четырнадцати рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | МБОУ ДО «ДЮСШ «Ермак» |
| 14. | Совершение иных юридически значимых действий, связанных с реорганизацией | Весь период | МБОУ ДО «ДЮСШ» МБОУ ДО «ДЮСШ «Ермак» Управление образования администрации Тугулымского городского округа |