Администрация Тугулымского муниципального округа

Свердловской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.05.2025 п.г.т. Тугулым № 363

Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда,

объектов социального и культурного назначения, коммунального

и электроэнергетического комплексов Тугулымского муниципального округа

к работе в отопительный период 2025/2026 годов

На основании статей 6, 28, 31 Устава Тугулымского муниципального округа, а также в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов Тугулымского муниципального округа к работе в отопительный период 2025/2026 годов, администрация Тугулымского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов Тугулымского муниципального округа к работе в отопительный период 2025/2026 годов (прилагается).

2.  Создать оперативный штаб по организации работы и обеспечению контроля по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов подведомственных учреждений, финансируемых из местного бюджета.

3. Начальникам поселковых и сельских управ администрации Тугулымского муниципального округа, руководителям муниципальных предприятий, организаций и учреждений принять необходимые меры по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к работе в отопительный период 2025/2026 годов в срок до 29 августа 2025 года.

4.   АО «ОТСК», ООО «ЮТЭК», ПАО «Россети Урал», АО «Облкоммунэнерго», ГУП СО «Газовые сети» рекомендовать принять необходимые меры по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2025/2026 годов в срок до 29 августа 2025 года.

5.    Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Тугулымского муниципального округа Калунину М.О.

Глава

Тугулымского муниципального округа                                                                 А.Н. Поздеев

Утвержден

постановлением администрации

Тугулымского муниципального округа

от 13.05.2025 № 363

# План

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального

и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов

Тугулымского муниципального округа к работе в отопительный период

2025/2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка планов мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2025/2026 годов с учетом имевших место в предыдущем отопительном периоде недостатков и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 15.04.2025 г. | *руководители организаций (по согласованию) |
| 2. | Разработка плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Тугулымском муниципальном округе (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | до 01.05.2025 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации ТМО |
| 2. | Организовать предоставление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области: |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации ТМО, руководители ЖКХ, |
| 3. | планов – графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2025-2026 годов | до 21.06.2025 г. |  |
| 4. | графиков прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов | до 21.06.2025 г. |  |
| 5. | копий программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2025/2026 года, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления | до 21.06.2025 г. |  |
| 6. | еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков подготовки жилищного фонда, а также о выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к отопительному периоду 2025/2026 года. | С 03.07.2025 г. по 15.09.2025 г. |  |
| 6. | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков поставок котельного топлива на котельные и склады, расположенных на территории Тугулымского муниципального округа, и организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы и графиков закладки топлива на склады электростанций. | до 24.06.2025 г., в течение года | АО «ОТСК» ООО «ЮТЭК»; Управление образования администрации ТМО, отдел культуры администрации ТМО, Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации ТМО |
| 7. | Проведение работ гидрохимической промывки системы отопления объектов социальной сферы и многоквартирных домов с составлением актов выполненных работ и предоставлением их в отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации ТМО | до 15.09.2025 г. | Руководитель Управления образования администрации ТМО Руководители Управлений культуры, ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ», ГБУ СОН СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тугулымского района», ГБУ «КЦСОН» Тугулымского района», Управляющие компании |
| 8. | Организовать мониторинг хода подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов | с июля по ноябрь 2025 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации ТМО |
| 9. | Организовать мониторинг выполнения потребителями тепловой энергии требований приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | еженедельно, с 01 августа по 15 ноября 2025 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации ТМО |
| 10. | Организовать мониторинг выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | еженедельно, с 01 августа по 15 ноября 2025 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации ТМО |
| 11. | Организовать в соответствии с требованиями регламентирующих документов прохождение проверки знаний обслуживающего персонала муниципальных организаций, ответственного за электрохозяйство, исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; | до 01.08.2025 г. | Руководители организаций (по согласованию), |
| 12. | Обеспечить погашение муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы и оказанные жилищно-коммунальные услуги | до 15.09.2025 г. | Руководители организаций ЖКХ (по согласованию) Руководители муниципальных бюджетных организаций |
| 13. | Предусмотреть обеспечение теплоисточников, находящихся в муниципальной собственности и осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе. | до 01.11.2025 г. | Руководители организаций ЖКХ (по согласованию) Руководители организаций социальной сферы, Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации ТМО |
| 14. | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 годов с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду (в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными проставлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | до 15.09.2025 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации ТМО, Управляющие компании |
| 15. | Обеспечить представление и сбор информации о: |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации ТМО, руководители ЖКХ |
| 16. | планировании работ по подготовке к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 годов жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей | до 15.04.2025 г. |  |
| 17. | выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно с июля по ноябрь 2025 года |  |
| 18. | подготовке к отопительному периоду 2025/2026 годов по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима). | ко 02 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2025 г |  |
| 19. | выполнении работ по подготовке муниципального жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к эксплуатации в отопительный период 2025/2026 года. | еженедельно, по четвергам с 01 августа по 01 ноября 2025 года |  |
| 21. | создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 5 числу месяца, следующего за отчетным |  |
| 22. | технической готовности жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к началу отопительного сезона. | к 15.09.2025 г. |  |
| 23. | выдаче паспортов готовности теплоснабжающим и теплосетевым организациям, обеспечивающим теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с 01 августа по 01 ноября 2025 года |  |
| 24. | выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях | еженедельно, с 01 августа по 15 сентября 2025 года |  |
| 24. | Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов с составлением актов и выдачей паспортов готовности в (соответствии с Правилами оценки готовности) | с 01 августа по 15 сентября 2025 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации ТМО |
| 25. | Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2025-2026 годов с составлением актов и выдачей паспортов готовности (соответствии с Правилами оценки готовности) | с 1 августа по 1 ноября 2025 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации ТМО, АО «ОТСК», ООО «ЮТЭК» |
| 26. | Проверка готовности к работе в отопительный период 2025-2026 годов с оформлением соответствующих документов и получением акта и паспорта готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | с 15 сентября по 15 ноября 2025 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации ТМО |
| 27. | Организовать ежедневный сбор информации о включении отопления | ежедневно с 15.09.2025 г. до полного включения отопления | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации ТМО |
| 28. | Обеспечить своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового и печного оборудования. | до 15.09.2025 г. | ГУП СО «Газовые сети» *руководители организаций (по согласованию) |

Примечание:

* Руководители организаций – руководители организаций, имеющих в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении или на праве аренды жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры.