Приложение № 2

к муниципальной программе

Тугулымского городского округа

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

в Тугулымском городском округе  до 2020 года»

План мероприятий муниципальной программы Тугулымского городского округа

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

в Тугулымском городском округе до 2020 года»

| № строки | Наименование мероприятий/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целей, задач, целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 144616,19 | 9318,19 | 40402,5 | 31964,5 | 26032,5 | 7160,0 | 6547,5 | 26911,0 |  |
| 2 | Областной бюджет | 103246,69 | 3026,19 | 33745,0 | 25300,0 | 20592,5 | 1638,0 | 1725,0 | 20810,0 |  |
| 3 | Местный бюджет | 38384,5 | 5879,0 | 6307,5 | 6279,5 | 5022,0 | 5054,0 | 4324,5 | 5538,0 |  |
| 4 | Внебюджетные источники | 2985,0 | 413,0 | 350,0 | 385,0 | 418,0 | 468,0 | 498,0 | 563,0 |  |
| 5 | ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТУГУЛЫМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 34004,69 | 2613,69 | 4785,0 | 4945,5 | 5115,0 | 5210,5 | 5520,0 | 5815,0 |  |
| 7 | Областной бюджет | 8210,19 | 224,69 | 1230,0 | 1275,0 | 1300,0 | 1325,5 | 1395,0 | 1460,0 |  |
| 8 | Местный бюджет | 24264,5 | 2236,0 | 3380,0 | 3488,5 | 3595,0 | 3655,0 | 3860,0 | 4050,0 |  |
| 9 | Внебюджетные источники | 1530,0 | 153,0 | 175,0 | 182,0 | 220,0 | 230,0 | 265,0 | 305,0 |  |
| 10 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий на развитие материально-технической базы Тугулымских МКОУ ДОД ДЮСШ | 3930,48 | 374,48 | 520,0 | 560,5 | 580,0 | 600,5 | 635,0 | 660,0 | Строка 11,14 |
| 11 | Областной бюджет | 2145,19 | 224,69 | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 325,5 | 345,0 | 360,0 |  |
| 12 | Муниципальный бюджет | 1785,29 | 149,9 | 240,0 | 260,5 | 270,0 | 275,0 | 290,0 | 300,0 |  |
| 13 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 2. Предоставление субсидий на содержание МАУ Тугулымского городского округа «Спорт для всех» | 19195,0 | 1000,0 | 2850,0 | 2925,0 | 2970,0 | 3000,0 | 3150,0 | 3300,0 | Строка 16 |
| 15 | Областной бюджет | 6065,0 | 0,0 | 950,0 | 975,0 | 990,0 | 1000,0 | 1050,0 | 1100,0 |  |
| 16 | Муниципальный бюджет | 13130,0 | 1000,0 | 1900,0 | 1950,0 | 1980,0 | 2000,0 | 2100,0 | 2200,0 |  |
| 17 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 3. Изготовление стендов, баннеров, плакатов и иных рекламных и информационных материалов для пропаганды физической культуры и здорового образа жизни | 940,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 140,0 | 140,0 | 150,0 | 170,0 | Строка 12 |
| 19 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Муниципальный бюджет | 690,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 |  |
| 21 | Внебюджетные источники | 250,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 |  |
| 22 | Мероприятие 4. Проведение форумов и смотров-конкурсов по итогам года | 505,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 95,0 | Строка 12 |
| 23 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Муниципальный бюджет | 385,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |  |
| 25 | Внебюджетные источники | 120,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |  |
| 26 | Мероприятие 5. Организация и проведение массовых мероприятий («Кросс наций», «Лыжня России», «Оранжевый мяч», «Футбольная страна», «Российский азимут» и прочие) на территории Тугулымского городского округа | 1090,0 | 140,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | Строка 57,58 |
| 27 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Муниципальный бюджет | 950,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 29 | Внебюджетные источники | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 30 | Мероприятие 6. Организация и проведение мероприятий для пожилых людей в рамках реализации областной программы «Старшее поколение» | 260,0 | 35,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | Строка 68,70 |
| 31 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Муниципальный бюджет | 210,0 | 30,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |  |
| 33 | Внебюджетные источники | 50,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 34 | Мероприятие 7. Организация и проведение мероприятий среди людей с ограниченными физическими возможностями | 130,0 | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | Строка 8 |
| 35 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Муниципальный бюджет | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 37 | Внебюджетные источники | 30,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 38 | Мероприятие 8. Организация и проведение турниров, посвященных памяти именитым землякам | 1186,0 | 106,0 | 150,0 | 170,0 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | Строка 52 |
| 39 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Муниципальный бюджет | 1081,0 | 96,0 | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 |  |
| 41 | Внебюджетные источники | 105,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 42 | Мероприятие 9. Организация и проведение на территории района комплексных мероприятий, в том числе фестивалей, спартакиад и пр., согласно Календарному плану и других соревнований | 2130,0 | 243,0 | 287,0 | 288,0 | 310,0 | 315,0 | 340,0 | 355,0 | Строка 6 |
| 43 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Муниципальный бюджет | 1890,0 | 218,0 | 260,0 | 260,0 | 275,0 | 280,0 | 295,0 | 310,0 |  |
| 45 | Внебюджетные источники | 240,0 | 25,0 | 27,0 | 28,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 46 | Мероприятие 10. Участие в выездных комплексных мероприятиях (спартакиады ВУО, сотрудников МО Свердловской области, школьников и пр.), а также в турнирах, первенствах, чемпионатах и иных соревнованиях | 3225,0 | 390,0 | 430,0 | 430,0 | 465,0 | 465,0 | 495,0 | 500,0 | Строка 21, 57 |
| 47 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Муниципальный бюджет | 2850,0 | 350,0 | 390,0 | 390,0 | 130,0 | 410,0 | 430,0 | 450,0 |  |
| 49 | Внебюджетные источники | 375,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 55,0 | 55,0 | 65,0 | 80,0 |  |
| 50 | Мероприятие 11 Приобретение инвентаря, формы и наградной атрибутики для проведения спортивных мероприятий и поощрения участников соревнований | 1385,1 | 162,1 | 190,0 | 193,0 | 200,0 | 200,0 | 220,0 | 250,0 | Строка 62, 68 |
| 51 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Муниципальный бюджет | 1165,1 | 142,1 | 165, 0 | 168,0 | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 200,0 |  |
| 53 | Внебюджетные источники | 220,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |  |
| 54 | ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 106295,0 | 4820,0 | 35255,0 | 26640,0 | 20515,0 | 1535,0 | 590,0 | 20640,0 |  |
| 56 | Областной бюджет | 94000,0 | 2620,0 | 32380,0 | 23890,0 | 19150,0 | 170,0 | 180,0 | 19200,0 |  |
| 57 | Местный бюджет | 11490,0 | 2000,0 | 2770,0 | 2630,0 | 1260,0 | 1230,0 | 290,0 | 1310,0 |  |
| 58 | Внебюджетные источники | 805,0 | 200,0 | 105,0 | 120,0 | 105,0 | 135,0 | 120,0 | 130,0 |  |
| 59 | Мероприятие 1. Строительство спортивного зала для школы с. Верховино Тугулымского района | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | Строка 25, 27 |
| 60 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Мероприятие 2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Тугулым (с корректировкой проекта в 2014 году) | 50000,0 |  | 25000,0 | 25000,0 |  |  |  |  | Строка 25, 27 |
| 64 | Областной бюджет | 47500,0 |  | 23750,0 | 23750,0 |  |  |  |  |  |
| 65 | Местный бюджет | 2500,0 |  | 1250,0 | 1250,0 |  |  |  |  |  |
| 66 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Мероприятие 3 Приобретение и установка хоккейной коробки из стеклопластика для хоккейных кортов, 30 х 60 м.: - р.п. Тугулым; - п. Юшала; - с. Верховино | 2940,0 | 0,0 | 1000,0 | 970,0 |  | 970,0 |  |  | Строка 25, 27 |
| 68 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Местный бюджет | 2900,0 | 0,0 | 1000,0 | 950,0 |  | 950,0 |  |  |  |
| 70 | Внебюджетные источники | 40,0 | 0,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
| 71 | Мероприятие 4 Строительство трех лыжных баз в Тугулымском городском округе (приобретение проекта, привязка его на местности) | 50500,0 | 4500,0 |  |  | 20000,0 |  |  | 20000,0 | Строка 25, 27 |
| 72 | Областной бюджет | 46500,0 | 2500,0 |  |  | 19000,0 |  |  | 19000,0 |  |
| 73 | Местный бюджет | 4000,0 | 2000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |
| 74 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Мероприятие 5. Строительство площадки для городошного спорта: - с. Ошкуково; - р.п. Тугулым | 240,0 | 0,0 | 60,0 | 180,0 |  |  |  |  | Строка 25, 27 |
| 76 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Местный бюджет | 230,0 | 0,0 | 50,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |
| 78 | Внебюджетные источники | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Мероприятие 6. Строительство семи площадок для пляжного волейбола в населенных пунктах Тугулымского городского округа | 280,0 | 40,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Строка 25, 27 |
| 80 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Местный бюджет | 70,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 82 | Внебюджетные источники | 210,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 83 | Мероприятие 7 Сертифицирование объектов спорта, имеющихся в Тугулымском городском округе, на предмет их соответствия и включения во Всероссийский реестр объектов спорта | 700,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Строка 31 |
| 84 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Местный бюджет | 700,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 86 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Мероприятие 8 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для объектов спорта | 2725,0 | 180,0 | 445,0 | 350,0 | 375,0 | 425,0 | 450,0 | 500,0 | Строка 27 |
| 88 | Областной бюджет | 1090 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 200,0 |  |
| 89 | Местный бюджет | 1090 | 0,0 | 250,0 | 140,0 | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 200,0 |  |
| 90 | Внебюджетные источники | 545,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| 91 | ПОДПРОГРАММА 3. «МОЛОДЕЖЬ ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2072,0 | 306,0 | 276,5 | 283,0 | 296,5 | 298,5 | 311,5 | 320,0 |  |
| 93 | Областной бюджет | 990,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 150,0 | 150,0 |  |
| 94 | Местный бюджет | 1006,0 | 163,0 | 133,5 | 137,0 | 143,0 | 145,0 | 150,5 | 154,0 |  |
| 95 | Внебюджетные источники | 76,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 16,0 |  |
| 96 | Мероприятие 1 Проведение социальных акций «Молодежь против наркотиков», «Молодежь за здоровый образ жизни», в т.ч. выпуск н | 51,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 11,0 | Строка 35,36 |
| 97 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Местный бюджет | 30,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |  |
| 99 | Внебюджетные источники | 21,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |  |
| 100 | Мероприятие 2. Организация и проведение Дня молодежи в Тугулымском городском округе | 80,0 | 9,0 | 9,0 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 15,0 | Строка 38 |
| 101 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Местный бюджет | 59,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |  |
| 103 | Внебюджетные источники | 21.0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |  |
| 104 | Мероприятие 3. Организация деятельности молодежной Думы и других молодежных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  | Строка 36 |
| 105 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Мероприятие 4. Организация, проведение и участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях, акциях, в .том числе, проведение фестиваля молодых исполнителей «Весна» среди работающей и учащейся молодежи. | 65,0 | 18,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Строка 42 |
| 109 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Местный бюджет | 65,0 | 18,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 111 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Мероприятие 5. Развитие и поддержка КВН-движения, участие в выездных конкурсах | 40,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | Строка 42 |
| 113 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Местный бюджет | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |  |
| 115 | Внебюджетные источники | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |  |
| 116 | Мероприятие 6. Организация и проведение молодежных субботников, акций по благоустройству и озеленению населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  | Строка 41 |
| 117 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Мероприятие 7. Молодежная трудовая акция «Старт трудового лета» и семинар для руководителей трудовых бригад | 15,0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Строка 58 |
| 121 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Местный бюджет | 15,0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |  |
| 123 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Мероприятие 8. Создание дополнительных рабочих мест для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в летний период | 1670,0 | 245,0 | 225,0 | 225,0 | 237,5 | 237,5 | 250,0 | 250,0 | Строка 58 |
| 125 | Областной бюджет | 990,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 150,0 | 150,0 |  |
| 126 | Местный бюджет | 680,0 | 110,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 127 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Мероприятие 9. Создание отряда Главы Тугулымского городского округа по трудоустройству, очистке и озеленению населенных пунктов | 105,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Строка 58 |
| 129 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Местный бюджет | 105,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 131 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Мероприятие 10. Участие в организации и в проведении массовых соревнований «Золотая шайба», «Кожаный мяч» и «Белая ладья» | 56,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Строка 57 |
| 133 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Местный бюджет | 42,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 135 | Внебюджетные источники | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 136 | ПОДПРОГРАММА 4. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 3МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1754,5 | 1538,5 | 188,5 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  |
| 138 | Областной бюджет | 46,5 | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Местный бюджет | 1624,0 | 1480,0 | 176,5 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |
| 140 | Внебюджетные источники | 84,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
| 141 | Мероприятие 1 Организация и проведение конкурсов, выставок, концертов, посвященных памятным датам | 21,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Строка 36 |
| 142 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Внебюджетные источники | 21,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 145 | Мероприятие 2. Организация и проведение смотров-конкурсов школьных музеев | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Строка 52 |
| 146 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Внебюджетные источники | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 149 | Мероприятие 3. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи | 134,6 | 26,6 | 34,2 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | Строка 46,48 |
| 150 | Областной бюджет | 13,3 | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Местный бюджет | 121,3 | 13,3 | 34,2 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
| 152 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Мероприятие 4. Организация и проведение юнармейского слета среди учащихся школ и военно-спортивной игры «Зарница» | 36,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Строка 46 |
| 154 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Местный бюджет | 36,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 156 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Мероприятие 5 Организация и проведение спартакиад среди допризывной и призывной молодежи | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Строка 48 |
| 158 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Внебюджетные источники | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 161 | Мероприятие 6. Проведение дня призывника и мероприятий, посвященных Дня воинской славы и памятным датам | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Строка 48, 49 |
| 162 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Внебюджетные источники | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 165 | Мероприятие 7 Проведение мероприятий в рамках празднования месячника защитников Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  | Строка 46 |
| 166 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Мероприятие 8 Реконструкция, реставрация, ремонт памятников, стел на территории Тугулымского городского округа к 70-летию Великой победы | 980,0 | 980,0 |  |  |  |  |  |  | Строка 46, 52 |
| 170 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Местный бюджет | 980,0 | 980,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Мероприятие 9 Издание книги памяти «Тугулым в годы ВОВ» | 320,0 | 320,0 |  |  |  |  |  |  | Строка 46, 52 |
| 174 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Местный бюджет | 320,0 | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Мероприятие 10 Оформление тематических стендов в музеях Тугулымского городского округа, к 70-летию Великой победы | 53,5 | 53,5 |  |  |  |  |  |  | Строка 46, 52 |
| 178 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Местный бюджет | 53,5 | 53,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Мероприятие 11 Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитание и допризывной подготовкой молодежи | 66,4 | 66,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Областной бюджет | 33,2 | 33,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Местный бюджет | 33,2 | 33,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Мероприятие 12 Изготовление эскиза книги памяти | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 13 Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе |  |  | 136,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 136,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | ПОДПРОГРАММА 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ТУГУЛЫМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 3МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 490,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| 187 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Внебюджетные источники | 490,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| 190 | Мероприятие 1. Исполнение в срок Сводного календарного плана официальных спортивно-массовых, комплексных и физкультурных мероприятий и постановления № 1 | 245,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | Строка 57 |
| 191 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Внебюджетные источники | 245,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |  |
| 194 | Мероприятие 2. Своевременное согласование смет на проведение мероприятий и мест проведения плановых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  | Строка 57 |
| 195 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Мероприятие 3. Пропаганда ценностей спорта, здорового образа жизни в СМИ, производство и размещение рекламных и агитационных плакатов, афиш, баннеров и пр., в местах массового пребывания людей. | 245,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | Строка 42 |
| 199 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Внебюджетные источники | 245,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |  |