«Приложение № 2 
к муниципальной программе

"Развитие архивного дела на территории

Тугулымского муниципального округа

на период с 2021 по 2029 годы»

План мероприятий 
по выполнению муниципальной программы «Развитие архивного дела на территории Тугулымского муниципального округа на период с 2021 по 2029 годы»

«

| № стро-ки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год |  |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 4857 | 478 | 491 | 512 | 438 | 561 | 575 | 590 | 606 |  | 606 |  | х |
| 2 | областной бюджет | 3168 | 280 | 293 | 314 | 333 | 363 | 377 | 392 | 408 |  | 408 |  | х |
| 3 | местный бюджет | 1689 | 198 | 198 | 198 | 105 | 198 | 198 | 198 | 198 |  | 198 |  | х |
| 4 | Прочие нужды | 4857 | 478 | 491 | 512 | 438 | 561 | 575 | 590 | 606 |  | 606 |  | х |
| 5 | областной бюджет | 3168 | 280 | 293 | 314 | 333 | 363 | 377 | 392 | 408 |  | 408 |  | х |
| 6 | местный бюджет | 1689 | 198 | 198 | 198 | 105 | 198 | 198 | 198 | 198 |  | 198 |  | х |
| 7 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: | 4857 | 478 | 491 | 512 | 438 | 561 | 575 | 590 | 606 |  | 606 |  | x |
| 9 | областной бюджет | 3168 | 280 | 293 | 314 | 333 | 363 | 377 | 392 | 408 |  | 408 |  | х |
| 10 | местный бюджет | 1689 | 198 | 198 | 198 | 105 | 198 | 198 | 198 | 198 |  | 198 |  | x |
| 11 | Мероприятие 1 Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в архивном отделе.: всего, из них: | 4759 | 380 | 491 | 512 | 438 | 561 | 575 | 590 | 606 | 606 |  |  | 3,4,5,6,7,9,10,11 |
| 12 | областной бюджет | 3078 | 190 | 293 | 314 | 333 | 363 | 377 | 392 | 408 | 408 |  |  | х |
| 13 | местный бюджет | 1681 | 190 | 198 | 198 | 105 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |  |  | х |
| 14 | 1.1. Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации ТМО | 3679,15 | 375 | 396 | 395,25 | 348,3 | 456,4 | 407,8 | 422,8 | 438,8 | 438,8 |  |  | 3,4,5,6 |
| 15 | областной бюджет | 2045,15 | 190 | 198 | 239,25 | 243,3 | 258,4 | 209,8 | 224,8 | 240,8 | 240,8 |  |  | х |
| 16 | местный бюджет | 1634,0 | 185 | 198 | 156 | 105 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |  |  | х |
| 17 | 1.1.1. Решение вопроса об увеличении площадей помещений архивохранилищ до 500 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |
| 18 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 19 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 20 | 1.1.2. Создание оптимальных условий, обеспечивающих физическую сохранность архивных документов (ст.225) | 424,3 | 0 | 0 | 51 | 23,3 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 4,5,6 |
| 21 | областной бюджет | 123,3 | 0 | 0 | 0 | 23,3 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 22 | местный бюджет | 301,0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | х |
| 23 | 1.1.3. Повышение уровня безопасности архива | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |
| 24 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 25 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 26 | 1.1.4. Приобретение канцелярских товаров (ст.346) | 1705,35 | 120 | 196 | 289,25 | 210 | 145,3 | 130,0 | 174,8 | 220,0 | 220,0 |  |  | 5 |
| 27 | областной бюджет | 1097,35 | 60 | 98 | 239,25 | 160 | 75,3 | 60,0 | 104,8 | 150,0 | 150,0 |  |  | х |
| 28 | местный бюджет | 608,0 | 60 | 98 | 50 | 50 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  | х |
| 29 | 1.1.5. Приобретение основных средств (ст.310) | 1549,5 | 255 | 200 | 55 | 115 | 211,1 | 177,8 | 198,0 | 168,8 | 168,8 |  |  | 5 |
| 30 | областной бюджет | 824,5 | 130 | 100 | 0 | 60 | 133,1 | 99,8 | 120,0 | 90,8 | 90,8 |  |  | х |
| 31 | местный бюджет | 725,0 | 125 | 100 | 55 | 55 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |  |  | х |
| 32 | 1.1.6. Приобретение строительных материалов (ст.344) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 |
| 33 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 34 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 35 | 1.2. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в области архивного дела | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9,10,11 |
| 36 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 37 | местный бюджет | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 38 | 1.2.1. Организация историко-документальных выставок, создание электронных экспозиций архивных документов | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 |
| 39 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 40 | местный бюджет | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 41 | 1.2.2. Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10,11 |
| 42 | 1.3. Оцифровка архивных документов (ст.226) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 |
| 43 | областной бюджет | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 44 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 45 | 1.4. Картонирование архивных документов (ст.226) | 132 | 0 | 90 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 |
| 46 | областной бюджет | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | х |
| 47 | местный бюджет | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 48 | 1.5. услуги по установке и сопровождению программного комплекса «Архивный фонд» (версия 5.0), (ст. 226) | 937,85 | 0 | 0 | 74,75 | 89,7 | 104,6 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 |  |  | 7 |
| 49 | областной бюджет | 937,85 | 0 | 0 | 74,75 | 89,7 | 104,6 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 |  |  | х |
| 50 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 51 | Мероприятие 2 (ст.226) Организация хранения и использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4,5,6 |
| 52 | областной бюджет | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 53 | местный бюджет | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | х |
| 54 | 2.1. Оцифровка архивных документов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 |
| 55 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | х |
| 56 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | х |
| 57 | 2.2. Картонирование архивных документов | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |
| 58 | областной бюджет | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | х |
| 59 | местный бюджет | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | х |

».