П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Тугулымского городского округа

Свердловской области

	


от 10.10.2014 г.  № 346
р.п. Тугулым

О реализации Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тугулымского городского округа, условий для занятия физической культурой и спортом в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 г. № 308-ПП «О реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году», на основании статей 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского округа, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить


1) Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тугулымского городского округа, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году (далее - Комплекс мероприятий) (прилагается);


2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тугулымского городского округа, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году (прилагается);


3) Перечень участников комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году (прилагается).


2. Определить главным администратором доходов местного бюджета и главным распорядителем средств местного бюджета, полученных из федерального бюджета на реализацию Комплекса мероприятий, Управление образования администрации Тугулымского городского округа (Л.П. Свищеву).


3. Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования.


4. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» - «Муниципальном вестнике».


5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по социальным вопросам Кизерова К.В.

Глава Тугулымского городского округа                                                               С.А. Селиванов

Утвержден

постановлением администрации

Тугулымского городского округа

от 10.10.2014 г. № 346
О реализации Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тугулымского городского округа, условий для занятия физической культурой и спортом в 2014 году за счёт субсидии полученной из федерального бюджета

Глава 1.
Общая характеристика состояния сети и численности обучающихся дневных общеобразовательных школ Тугулымского городского округа 
на начало 2013/2014 учебного года 

Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тугулымского городского округа, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году, разработан в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 г. № 308-ПП «О реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году».

На 01 сентября 2014 года в Тугулымском городском округе будет действовать 13 муниципальных общеобразовательных организаций. Общее число дневных общеобразовательных организаций (юридических лиц) в сравнении с аналогичными показателями 2013/2014 учебного года снизилось на 2 единицы (процесс ликвидации МКОУ Щелконоговская ООШ № 21 и МКОУ Коркинская начальная общеобразовательная школ).


Численность обучающихся в 2013/2014 учебным годом составляла2570 человек.


Общая численность педагогических работников образовательных организаций, составляет 260 человек, из них учителей - 242 человек, в том числе 20 учителя физической культуры. По сравнению с 2012/2013 учебным годом общая численность педагогических работников не снизилась.

 общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, ведут занятия в 1 смену.

Общеобразовательные организации Тугулымского городского округа имеют 15 спортивных залов.

Планируется 

В общеобразовательных организациях, требуют капитального ремонта 14 помещений спортивных залов,  15 спортивных залов - оснащения спортивным оборудованием. В бюджете на 2014 год утверждены средства на началостроительства спортивного зала с теплым переходом для МКОУ Верховинская СОШ № 29. 

Глава 2. Анализ реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тугулымского городского округа, условий для занятия физической культурой и спортом в 2011-2013 годах 
Физическая культура и спорт, являясь составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, но и на формирование личности и межличностных отношений.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи.

В целях привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи уже на протяжении нескольких лет реализуется всероссийского физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (далее - комплекс ГТО), благодаря которому выросло не одно поколение активных и здоровых людей. Массовый характер процесс возрождения комплекса ГТО приобрел в 2010 году.

В 2014 году в Тугулымском городском округе создана достаточная нормативно-правовая база реализации комплекса ГТО.

По результатам проведенного анализа количество участников, сдававших нормативы комплекса ГТО, ежегодно увеличивается:

в 2010 году - 640 человек (26 процентов от общего количества обучающихся в образовательных организациях Тугулымского городского округа);

в 2011 году - 810 человек (37 процента от общего количества обучающихся в образовательных организациях Тугулымского городского округа);

в 2012 году –1172 человека (46 процента от общего количества обучающихся в образовательных организациях Тугулымского городского округа);

в 2013 году – более 1200 человек (48процентов от общего количества обучающихся в образовательных организациях Тугулымского городского округа). Выполнили норматив более 650 человек.

В 2013 году комплекс ГТО внедрен в 60 процентах муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Тугулымского городского округа.

Динамика выполнения норм ГТО в образовательных организациях Тугулымского городского округа показывает ежегодное увеличение количества учащихся, допущенных к сдаче норм ГТО, и количества учащихся, выполнивших нормы ГТО.

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях Тугулымского городского округа, создания условий для формирования у детей мотивации к ведению здорового образа жизни, личной ответственности за свое поведение образовательными организациями Тугулымского городского округа реализуются:

- просвещение родителей в форме лекций, бесед;

  - формирование нравственной личности учащихся и осознания подростком ценности своего здоровья;

 -  своевременное определение феномена психологической готовности к употреблению алкоголя у подростков;

 -  ознакомление подростков со специальной литературой о вреде алкоголя;

 -  акции, мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:

- мероприятия в рамках военно-патриотического воспитания.

   В течение всего года проходят различные спортивные мероприятия в образовательных учреждениях, на уровне района, с выездом в округ, на областные и российские соревнования. 

    Ежегодно в каждом образовательном учреждении проводится от 9 и более спортивных праздников, конкурсов, соревнований, не реже 1 раза в месяц. Это такие мероприятия как:

- «Мама, папа, я – спортивная семья»;

- Легкоатлетический осенний кросс; 

- День здоровья;

- зимняя спартакиада;

- школьные соревнования по пионерболу, баскетболу, волейболу и т.д.

За период 2011 - 2013 годов в Тугулымском городском округе произошли существенные изменения инфраструктуры образовательных организаций, создана современная материальная база для организации патриотического воспитания, развития кадетского образовательного компонента, спортивно-прикладных видов спорта:

в 1 учрежденииоборудованскалодром37,0 тыс. рублей;

приобретен спортивный инвентарь на общую сумму 2391,5 тыс. рублей;

приобретено туристическое снаряжение и оборудование на сумму 62,8 тыс. рублей.

В 2011 - 2013 годах в рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования в Тугулымском городском округе созданию условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, уделялось большое внимание.

Приоритетными направлениями модернизации системы общего образования в Тугулымском городском округе являлись развитие материально-технической базы общеобразовательных организаций, приведение в соответствие современным требованиям состояния зданий и сооружений общеобразовательных организаций, развитие качества образования и создание современных условий организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности.

К наиболее значимым результатам реализации мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в Тугулымском городском округе в 2011 - 2013 годах относятся и создание условий для занятий физической культурой и спортом:

1) приобретение спортивного оборудования.

В 2010 году во всех общеобразовательных организациях в учебные планы был введен третий час физической культуры в неделю.

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных организаций было продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.

Увеличение количества часов, отводимых на занятия физической культурой, потребовало повышения качества оснащения спортивных объектов образовательных организаций.

В этой связи в 2011 году было приобретено спортивного оборудования всем общеобразовательным организациям Тугулымского городского округа для занятия игровыми видами спорта на сумму 1109,9 тыс. рублей;

В части строительства общеобразовательных организаций с 01 января 2014 года действует государственная программа Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года", утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года", Постановления администрации Тугулымского городского округа от 01.11.2013 года № 382 «Об утверждении муниципальной программы Тугулымского городского округа «Развитие системы образования Тугулымского городского округа до 2020 года» в рамках которой, предусмотрены мероприятия по строительству спортивного комплекса для МКОУ Верховинской СОШ № 29, отвечающего всем современным требованиям. Общая стоимость проекта составляет порядка 56,0 млн.руб.
В 2014 году будет произведен капитальный ремонт в 1 спортивном зале общеобразовательных организаций (МКОУ Ертарская СОШ № 27), что составляет 7 процентов от количества сельских школ.

Проведение основных видов работ: замены оконных блоков, ремонта душевых, ремонта раздевалок, позволит создать безопасные условия для организации образовательного процесса.

С 2014 года в Тугулымском городском округе реализуется государственная программа Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года", утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1262-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года", одной из приоритетных задач которой является обеспечение соответствия состояния зданий и помещений, в том числе спортивных залов, муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства. В 2014 году на эти цели предусмотрены финансовые средства областного бюджета в объеме 1774 тыс. рублей, средств муниципалитета в сумме 3019,9 тыс.руб.

Глава 3. Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в Тугулымском городском округе, условий для занятия физической культурой и спортом в 2014 году 

В целях дальнейшей реализации комплекса ГТО в Тугулымском городском округе, увеличения количества участников, выполнивших нормы ГТО золотого и серебряного уровней, создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Тугулымском городском округе является первоочередной задачей.

Развитие материально-технической инфраструктуры общеобразовательных организаций Тугулымского городского округа позволит эффективно использовать потенциал общеобразовательных организаций, так как они смогут стать центрами развития физической культуры и спорта не только для обучающихся, но и для их родителей.

В связи с тем, что в сельской местности Тугулымского городского округа спортивные залы и спортивные площадки общеобразовательных организаций в большинстве случаев являются единственной спортивной инфраструктурой, приоритетным является создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Целью комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом в Тугулымском городском округе в 2014 году (далее - комплекс мероприятий на 2014 год) является улучшение состояния здоровья детского населения, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи, пропаганда физкультурно-спортивного движения в сельской местности, повышение роли физической культуры и спорта для профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

Приоритетными направлениями комплекса мероприятий на 2014 год определены:

1) развитие материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;

2) приведение в соответствие с современными требованиями состояния спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;

3) создание современных условий организации образовательного процесса общеобразовательных организаций.

Основными задачами по реализации комплекса мероприятий на 2014 год являются:

1) создание достаточных условий обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием;

подготовка и переподготовка учителей физической культуры;

2) создание условий для качественной организации учебного процесса:

проведение ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с целью обеспечения выполнения современных требований к условиям и охране здоровья обучающихся;

строительство открытых плоскостных спортивных сооружений.

Для достижения результатов по данным направлениям в Тугулымском городском округе и с целью создания безопасных условий для организации образовательного процесса, условий для занятий физической культурой и спортом запланирован комплекс мероприятий на 2014 год - проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций (ремонт душевых кабин, ремонт и утепление кровли, замена оконных блоков, ремонт внутренних инженерных систем электро- и водоснабжения, водоотведения), строительство 1 открытого плоскостного спортивного сооружения.

В целях повышения качества образования и создания условий для занятий физической культурой и спортом планируется развитие школьных спортивных клубов и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием общеобразовательных организаций.

Закупка спортивного инвентаря и оборудования муниципальными образованиями, расположенными на территории Тугулымском городском округе, осуществляется в том числе и за счет субвенций из областного бюджета.

Комплекс мероприятий на 2014 год, основные значения показателей результативности предоставления федеральной субсидии бюджету Тугулымского городского округа на создание в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году, объемы финансирования комплекса мероприятий на 2014 год, план-график реализации комплекса мероприятий на 2014 год представлены в таблицах 1 - 3.

Таблица 1

Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тугулымского городского округа, условий для занятия физической культурой и спортом в 2014 году 
	1
	Наименование субъекта Российской Федерации
	Тугулымский городской округ

	2
	Общая численность учащихся в Тугулымском городском округе на начало 2013/2014 учебного года
	2570

	3
	Численность учащихся МКОУ Ертарская СОШ № 27, на начало 2013/2014 учебного года
	Всего
	108

	4
	
	процент от общей численности
	4

	5
	
	Уровень образования
	Начальное
	37

	6
	
	
	Основное
	68

	7
	
	
	Среднее
	3

	8
	Общее количество организаций, расположенных в Тугулымском городском округе
	13

	9
	Общее количество организаций, расположенных в Тугулымском городском округе имеющих спортивные залы
	12

	10
	Количество организаций, в которых отремонтированы спортивные залы
	Всего
	0

	11
	
	процент от общего количества организаций, имеющих спортивные залы
	0

	12
	Количество организаций, , имеющих спортивные залы, требующие ремонта
	Всего
	13

	13
	
	процент от общего количества организаций, имеющих спортивные залы
	100%

	14
	Количество организаций, , в которых планируется отремонтировать спортивные залы
	Всего
	1

	15
	
	Срок реализации
	2014 год

	16
	Количество организаций, , в которых перепрофилированы имеющиеся аудитории под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом
	Всего
	0

	17
	
	процент от общего количества организаций
	0

	18
	Количество организаций, 
имеющих потребность в перепрофилировании аудиторий под спортивные залы
	Всего
	0

	19
	
	процент от общего количества организаций
	0

	20
	Количество организаций, в которых планируется перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы, для занятия физической культурой и спортом
	Всего
	0

	

	21
	
	Срок реализации
	2014 год

	

	22
	Организации, имеющие потребность в оснащении спортивным инвентарем и оборудованием
	Всего
	13

	23
	
	процент от общего количества организаций
	100%

	24
	Организации, в которых планируется оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
	Всего
	1

	

	25
	
	Срок реализации
	2014 год

	

	26
	Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в организациях, во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования
	Уровень образования
	Начальное
	

	27
	
	
	Основное
	

	28
	
	
	Среднее
	

	29
	
	
	Всего
	

	30
	Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (процентов)
	Уровень образования
	Начальное
	

	31
	
	
	Основное
	

	32
	
	
	Среднее
	

	33
	
	
	Всего
	

	34
	
	
	Срок реализации
	2014 год

	35
	Количество организаций, имеющих школьные спортивные клубы
	Всего
	

	36
	
	процент от общего количества организаций
	

	37
	Увеличение количества школьных спортивных клубов в организациях, (процентов)
	Всего
	0

	38
	
	Срок реализации
	2014 год

	39
	Количество открытых плоскостных спортивных сооружений, построенных на территории организации
	Всего
	0

	40
	
	процент от общего количества организаций
	0

	41
	Количество организаций, имеющих потребность в строительстве открытых плоскостных спортивных сооружений
	Всего
	1

	42
	
	процент от общего количества организаций
	7%

	43
	Количество организаций, в которых планируется строительство открытых плоскостных спортивных сооружений
	Всего
	1

	

	44
	
	Срок реализации
	2015 год

	


--------------------------------

<1> С учетом дошкольного образования.

<2> Без учета дошкольного образования.

Таблица 2

Основные значения показателей результативности представления федеральной субсидии бюджету Тугулымского городского округа на создание в общеобразовательных организациях  условий для занятия физической культурой и спортом в 2014 году 

	N строки
	Наименование показателя результативности предоставления субсидии
	Значения показателя результативности предоставления субсидии в 2014 году

	1
	Количество организаций, в которых отремонтированы спортивные залы (образовательных организаций)
	1

	2
	Количество организаций, в которых перепрофилированы имеющиеся аудитории под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом (образовательных организаций)
	-

	3
	Количество организаций, которые оснащены спортивным инвентарем и оборудованием (образовательных организаций)
	1

	4
	Количество организаций, в которых созданы условия для развития школьных спортивных залов (образовательных организаций)
	1

	5
	Количество организаций, в которых построены открытые плоскостные спортивные сооружения (образовательных организаций)
	-

	6
	Доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования (процентов), в том числе по уровню образования:
	-

	7
	начальное общее образование (процентов)
	

	8
	основное общее образование (процентов)
	

	9
	среднее (полное) общее образование (процентов)
	


Таблица 3
План-график реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тугулымского городского округа, условий для занятия физической культурой и спортом в 2014 году  
	N строки
	Наименование мероприятия
	Срок реализации мероприятия
	Наименование исполнительного органа, ответственного за реализацию мероприятия

	
	
	I квартал 2014 года
	II квартал 2014 года
	III квартал 2014 года
	IV квартал 2014 года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Внесение изменений и разработка нормативных правовых актов Тугулымского городского округа, направленных на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом в Тугулымском городском округе 

в 2014 году
	по мере необходимости
	по мере необходимости
	по мере необходимости
	по мере необходимости
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	2
	Заключение Соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о предоставлении в 2014 году субсидий из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году
	
	
	в сроки, установленные Управлением образования администрации Тугулымского городского округа
	
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	

	3
	Проведение мониторинга потребности в капитальном ремонте спортивных залов общеобразовательных организаций
	
	ежеквартально
	ежеквартально
	ежеквартально
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	4
	Подготовка инструктивно-методических писем в общеобразовательные организации, о разработке комплексов мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом 2014 году
	
	май
	
	
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	

	5
	Проведение совещаний (собеседований) с общеобразовательными организациями, по согласованию проектов комплексов мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом и достижению показателей результативности реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году
	
	ежеквартально
	ежеквартально
	ежеквартально
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	6
	Определение порядка распределения субсидий Управлению образования администрации Тугулымского городского округа, на проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций
	
	апрель
	
	
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	7
	Заключение соглашений с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году
	
	
	в установленные сроки
	
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	

	8
	Направление субсидий Управлению образования администрации Тугулымского городского округа в соответствии с заключенными соглашениями
	
	
	июль - август
	
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	

	9
	Подведение итогов (промежуточных итогов) реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Тугулымском городском округе в 2014 году на заседании комиссии по реализации государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года"
	
	
	
	декабрь
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	

	10
	Обсуждение положений комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году на ......
	
	
	
	декабрь
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	11
	Подготовка и представление в Управление образования администрации Тугулымского городского округа отчетов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тугулымского городского округа, по реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году
	
	ежеквартально
	ежеквартально
	ежеквартально
	общеобразовательные организации Тугулымского городского округа

	12
	Подготовка и представление в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области отчетов по реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году
	
	ежеквартально
	ежеквартально
	ежеквартально
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	13
	Информационное и методическое сопровождение реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году (реализация медиа-плана, работа с сайтом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области)
	
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа

	14
	Организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей физической культуры общеобразовательных организаций в соответствии с графиком образовательной деятельности
	
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области "Институт развития образования" (по согласованию)

	15
	Проведение мониторинга качества повышения квалификации учителей физической культуры общеобразовательных организаций
	
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области "Институт развития образования" (по согласованию)

	16
	Выезды общеобразовательные организации, расположенные на территории Тугулымского городского округа, с целью координации реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году
	
	ежеквартально
	ежеквартально
	ежеквартально
	Управление образования администрации Тугулымского городского округа


Утвержден

постановлением администрации

Тугулымского городского округа

от 10.10.2014 г. № 346
Порядок

расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тугулымского городского округа, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом в Тугулымском городском округе в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году (далее - субсидии).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ "О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области", постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 г. № 308-ПП «О реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году».

3. Главным распорядителем средств местного бюджета является Управление образования администрации Тугулымского городского округа.

4. Операции с субсидиями из областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году, учитываются на лицевых счетах, открытых получателями средств областного бюджета в отделе Федерального Казначейства № 24 по Тугулымскому району.

5. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, подлежат зачислению в доходы Тугулымского городского округа по коду доходов 906 2 02 02215040000 151и расходованию по разделу 0700 "Образование", подразделу 0702 "Общее образование", целевой статье 1265097.

6. Средства на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году:

1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных общеобразовательных учреждений;

2) передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) или субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным учреждениям.

7. Субсидии направляются на финансирование следующих мероприятий:

1) проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций;

2) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием.
8. Управление образования администрации Тугулымского городского округа:

- ежеквартально, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области отчет об осуществлении расходов муниципальными образованиями, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные из областного бюджета местным бюджетам на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления этих субсидий по форме, утвержденной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области;
- ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области отчет об использовании межбюджетных трансфертов по форме 0503324.

9. Средства областного бюджета, передаваемые на реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

10. Руководители получателей бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

11. Управление образования администрации Тугулымского городского округа обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Финансовым управлением администрации Тугулымского городского округа и Управлением образования администрации Тугулымского городского округа в пределах своей компетенции.

Утвержден

постановлением администрации

Тугулымского городского округа

от 10.10.2014 г. № 346
Перечень
участников комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2014 году
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году
	N строки
	Муниципальная образовательная организация
	Юридический адрес
	Планируемый объем средств (рублей)

	
	
	
	Общий размер финансирования
	Проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций
	Перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической культурой и спортом
	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием
	Развитие школьных спортивных клубов
	Строительство открытых плоскостных спортивных сооружений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	МКОУ Ертарская СОШ № 27
	623665, Тугулымский район, п. Ертарский, ул. Д.Бедного, д.76
	657725,0
	557725,0
	0
	100000,0
	0
	0

	
	Итого
	
	657725,0
	557725,0
	0
	100000,0
	0
	0


--------------------------------

<*>Объемы финансирования из бюджета Свердловской области предусмотрены за счет мероприятий государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года", утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1262-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года",в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Тугулымского городского округа «Развитие системы образования Тугулымского городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Тугулымского городского округа от 01.11.2013 г. № 382 «Об утверждении муниципальной программы Тугулымского городского округа «Развитие системы образования Тугулымского городского округа до 2020 года»
