Информация об исполнении долгосрочной целевой программы Тугулымского городского округа 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства  в Тугулымском городском округе» на 2011-2013 годы»

за 2012 год
	№ п/п
	Наименование мероприятий


	
	В том числе
	Примечание

	
	
	Всего по программе
	Местный бюджет
	Областной бюджет
	Внебюджетные фонды
	

	
	
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	план
	факт
	%
	

	1
	Осуществление реализации программы микрокредитования (выделение не менее 140 кредитов за счет средств Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства)
	1400
	2556,5
	182,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1400
	2556,5
	182,6
	

	2
	Информационная и консультационная поддержка, в том числе выпуск информационных материалов через средства массовой    
информации (не менее 5 телевизионных передач ежегодно), методических пособий (не менее 2), приобретение компьютера с установкой программного обеспечения «Консультант Плюс»,  организация не менее 2 «круглых столов», не менее 2 семинаров. 
	140
	120,5
	86,1
	70
	67,5
	96,4
	70
	53,0
	75,7
	-
	-
	-
	Местный бюджет – 45,0 – выпуск 5 телевизионных передач, 20,0 – освещение в газете конкурсов, 2,5 – раздаточный материал для семинара по сельскому туризму. Областной бюджет – 50,5 – оказание информационных и консультационных услуг, 2,5 - раздаточный материал для семинара по сельскому туризму.

	3
	Продвижение субъектов малого и среднего предпринимательства Тугулымского городского округа на региональные рынки в виде участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях и презентациях (ежегодно не менее 1)        Организация и проведение ярмарок для субъектов малого и среднего предпринимательства (2 ярмарки в год)
	40
	20
	50,0
	20
	10
	50,0
	20
	10
	50,0
	-
	-
	-
	Весенняя сельскохозяйственная ярмарка – приобретение подарков участникам ярмарки – 10 т.р.

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка – приобретение подарков участникам ярмарки – 10 т.р.



	4
	Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель Тугулымского городского округа»

(один раз в год)
	90
	90
	100
	45
	45
	100
	45
	45
	100
	-
	-
	-
	Ценные подарки победителям конкурса

	5
	Организация и проведение конкурса на лучший коллективный договор среди субъектов малого и среднего предпринимательства

(один раз  в год)
	60
	60
	100
	30
	30
	100
	30
	30
	100
	-
	-
	-
	Ценные подарки победителям конкурса. освещение конкурса в газете

	6
	Предоставление субъектам малого и среднего           
предпринимательства образовательных услуг, связанных     
с подготовкой и обучением кадров,       
а также развитие     
предпринимательской грамотности (обучение  не менее 10 человек, проведение  обучающих семинаров не менее 1 в год)
	70
	35
	50,0
	35
	17,5
	50,0
	35
	17,5
	50,0
	
	
	
	2 обучающих семинара (по охране труда и пожарно-техническому минимуму). Обучено 20 человек.

	7
	Подведение итогов районного трудового соревнования работников агропромышленного комплекса

(1раз в год)
	47
	47
	100
	47
	47
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ценные подарки победителям конкурса

	8
	Организация и проведение конкурса «Лучший молокосдатчик  Тугулымского городского округа»

(1раз в год)
	8
	8
	100
	8
	8
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ценные подарки победителям конкурса

	9
	Организация и проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Тугулымского городского округа»

(1раз в год)
	8
	8
	100
	8
	8
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Ценные подарки победителям конкурса

	
	ИТОГО:
	1863
	2945
	158,1
	263
	233
	88,9
	200
	155,5
	77,8
	1400
	2556,5
	182,6
	


Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	Контрольный показатель
	2011 год
	2012 год план
	2012 год факт
	2012 год    +,-
	Примечание

	1. Количество субъектов малого и среднего       
предпринимательства в Тугулымском городском округе, единиц  
	633
	645
	643
	-2
	

	в том числе в расчете на 1000 жителей         
Тугулымского городского округа, единиц    
	28,0
	28,7
	29,6
	+0,9
	

	2. Создание новых рабочих мест, единиц                   
	32
	32
	32
	-
	

	3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий     
в среднесписочной численности работников (без внешних            
совместителей) всех предприятий и организаций городского округа, процентов   
	40
	41
	41
	-
	

	4. Доля оборота малых и средних предприятий     
в общем обороте организаций городского округа, процентов    
	92,0
	92,5
	92,5
	-
	


Ведущий специалист отдела экономического          
анализа и прогнозирования                                                                                                                   С.В.Рудницкая
 

