# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# администрации Тугулымского городского округа

# Свердловской области

от 10.09.2013 г. № 294

# р.п. Тугулым

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Тугулымского городского округа «Развитие детского оздоровительного центра «Гурино» на территории Тугулымского городского округа» на 2013 – 2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 10 июля 2013 г. № 876-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 06.02.2013 года № 127-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы, между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году», статьями 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ Тугулымского городского округа, утвержденным постановлением администрации Тугулымского городского округа от 17.06.2013 г. № 214, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу Тугулымского городского округа «Развитие детского оздоровительного центра «Гурино» на территории Тугулымского городского округа» на 2013 – 2015 годы, утвержденную  постановлением администрации Тугулымского городского округа от 27.09.2012 г. № 246

1)  строку «Объем и источники финансирования программы Раздела 1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 18300тыс. рублей, в том числе: Средства, планируемые за счет областного бюджета 2013 год 1700 тыс.руб Средства, планируемые за счет местного бюджета Тугулымского городского округа – 16600 тыс.рублей, из них: 2013 год – местный бюджет - 1700 тыс.руб. 2014 год – местный бюджет – 7800 тыс.руб. 2015 год – местный бюджет – 7100 тыс.руб. |
| --- | --- |

# Раздел 3. Мероприятия Программы

| Мероприятия. Этапы выполнения работ | Ответственный за исполнение, соисполнители | Срок исполнения | Источники финан- сирования | Объем финансирования по годам в соответствии со сроками исполнения программы (тыс.руб.) |  |  | Всего тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Водоснабжение пищеблока: установка оборудования для очистки воды | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2013 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| Система отопления в корпусах: Замена трубопровода, регистров | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2014 | Местный бюджет |  | 600 |  | 600 |
| Ремонт котельной, насосов Замена котлов в котельной | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2014 - 2015 2014 - 2015 | Местный бюджет |  | 400 200 | 200 400 | 1200 |
| Ремонт медицинского блока | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2013 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| Замена электропроводки (спальные корпуса, медицинский пункт, административный корпус, пищеблок, склады, душевые, прачечная | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2013 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| Ремонт 10 спальных корпусов: Заливка фундаментов, замена оконных, дверных блоков, замена кровли, замена бруса нижнего и верхнего рядов. 1400 тыс. х 10 корпусов = 14 млн.руб. | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2013 - 2015 По 3 корпуса в год | Областной бюджет | 1700 | 4200 | 5600 | 11500 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1700 |  |  | 1700 |
| Замена противопожарного водопровода 600 м. Насос, электродвигатель, пожарная арматура | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2014 | Местный бюджет |  | 600 |  | 600 |
| Пляж Оборудование пляжа в соответствии с нормами СанПИНа | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2013 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| Ограждение лагеря 2000 м. | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2013 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| Замена кровли складов (1,4,7,8) | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2015 | Местный бюджет |  |  | 100 | 100 |
| Замена пола 400 м2 - в актовом зале - в обеденном зале | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2013 2014 | Местный бюджет |  | 200 |  | 200 |
| Замена кровли, оконных и дверных блоков столовой | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2014 2015 | Местный бюджет |  | 1400 | 400 | 1800 |
| Ремонт душевых, прачечной: - замена отопления, труб, оконных и дверных блоков | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2013 2014 | Местный бюджет |  | 200 |  | 200 |
| Ремонт канализационной системы пищеблока | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2015 | Местный бюджет |  |  | 400 | 400 |
| Составление проектно – сметной документации | МБОУ ДОД «Тугулымский центр детского творчества» | 2013 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| ИТОГО (по каждому источнику финансирования |  |  | В т.ч. | 3400 | 7800 | 7100 | 18300 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1700 |  |  | 1700 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1700 | 7800 | 7100 | 16600 |

2. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда»- «Муниципальный вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по социальным вопросам Кизерова К.В.

Глава Тугулымского городского округа                                                            С.А. Селиванов