П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Тугулымского городского округа

Свердловской области
	


от 30.10.2013 г. № _______                                                                                         проект

р.п. Тугулым

                   ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ  
   ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ И ВОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДО 2020  ГОДА"

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации вопросов местного значения по организации и осуществлению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь статьями 6, 31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ Тугулымского городского округа, утвержденным постановлением администрации   Тугулымского городского округа от 14.10.2013 года  № 325 постановлением администрации городского округа от22.10.2013 года №344 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тугулымского городского округа,подлежащих разработке в 2013 году» ,администрация Тугулымского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

            1. Утвердить муниципальную программу   «Защита населения и территории Тугулымского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной и водной безопасности до 2020 года» 
  (далее - Программа) (Приложение).

2.Управлениям, отделам, поселковым и сельским управам администрации Тугулымского городского округа, муниципальным учреждениям, предприятиям Тугулымского городского округа, являющимся ответственными исполнителями  и соисполнителями Программы:

1) организовать своевременное исполнение мероприятий Программы;

2)  отделу ГО и ЧС  Администрации городского округа в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять информацию в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Тугулымского городского округа  о выполнении программных мероприятий.

 3.Постановление администрации Тугулымского городского округа от 15 октября 2010 года № 165 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Тугулымского городского округа «Развитие и содержание материально-технической базы гражданской обороны, пожарных частей и постов, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности в муниципальных лесах и населенных пунктах Тугулымского городского округа» на 2011-2013 годы   с контроля снять
5. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» «Муниципальный вестник».,сайте администрации Тугулымского городского  округа

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.


7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Тугулымского городского округа                                                            С.А. Селиванов

проект
Утверждена

 постановлением администрации                                                   

                                                                                Тугулымского городского округа  

от____________2013г. № ____-
ТУГУЛЫМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ  

   ТУГУЛЫМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОЖАРНОЙ И ВОДНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ  

   ДО 2020 ГОДА "

2013 год
 ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ  
   ТУГУЛЫМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОЖАРНОЙ И ВОДНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ  
  ДО 2020 ГОДА "

	Ответственный исполнитель        
муниципальной программы        
	Отдел ГО и ЧС администрации Тугулымского городского округа                         

	Сроки реализации                 
муниципальной программы        
	2014-2020  годы

	Цели и задачи                    
муниципальной программы        
	                              ЦЕЛИ: 
 1.Подготовка и поддержание в готовности органов  управления  гражданской обороны   Тугулымского  городского округа  от угроз мирного и военного   времени                                                          2  Предупреждение и ликвидация    чрезвычайных ситуаций, пожаров, несчастных случаев на воде.                                                    3. Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности                                                                                  4. Обеспечение водной безопасности.                      
                      ЗАДАЧИ:                                                                                        1. Подготовка и поддержание в готовности органов  управления   гражданской обороной, сил и средств муниципального   
звена территориальной областной подсистемы РСЧС   Тугулымского городского округа .  
  2. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных
ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций   
и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций на территории   Тугулымского городского округа          
   3. Реализация системы мер по обучению населения   в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных   ситуаций, пожарной и водной безопасности на территории  
Тугулымского городского округа.          
   4. Реализация системы мер по обеспечению первичных мер  пожарной безопасности на территории Тугулымского городского округа                           
  5. Реализация системы мер по обеспечению водной   безопасности на территории Тугулымского городского округа                                                                                                            

	Перечень(обеспечивающих) подпрограмм             

муниципальной программы        
                  
	Обеспечение деятельности
МКУ "Единая             

дежурно-диспетчерская   
служба Администрации    
Тугулымского городского округа»   

	Перечень основных                
целевых показателей              
муниципальной программы     
        
	1. Процент оповещения населения электросиренами, местным телевидением
 2 Процент обеспеченности средствами     
индивидуальной защиты         
(противогазами, аптечками,    
респираторами и т.п.)         
муниципальных служащих,       
работников муниципальных      
учреждений.
3.Процент обеспеченности               
аварийно-спасательной техникой
и оборудованием .
4.  Количество чрезвычайных ситуаций к   среднегодовому уровню(2009-2013г.)  ;

5.  Количество населения , погибшего/пострадавшего в чрезвычайных   ситуациях к   среднегодовому уровню(2009-2013г.)  ;

6. Экономический ущерб(в постоянных ценах); от  чрезвычайных ситуаций к   среднегодовому уровню(2009-2013г.)  ;                                                                7.Количество УКП(учебно-консультационных пунктов)                                                                                    8. Обучено населения по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности.
9 Снижение количества зарегистрированных пожаров к   среднегодовому уровню(2009-2013г.)  ;

10.Сокращение  количество населения, погибшего на пожарах;
11. Сокращение количества населения,  получившего  травмы  на   пожарах к   среднегодовому уровню(2009-2013г.)  ;

12. Сокращение экономического ущерба(в постоянных ценах); от    пожаров к   среднегодовому уровню(2009-2013г.)  ;

13.Снижение количества погибших на водных объектах к среднегодовому уровню(2009-2013г.)  ;

14. Содержание  МКУ "Единая             
дежурно-диспетчерская   
служба Администрации    
Тугулымского городского округа»       


	Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей 
	ВСЕГО:  36264                               
в том числе: 2014 год-4453                    

                      2015 год-4677                                                                  

                      2016 год-4911                   

                      2017 год-5157                                 

                      2018 год-5414       

                      2019 год-5684 .                                    

                      2020 год-5968                                     
в том числе:                                                                                                 

из них:  (по годам реализации) 

федеральный бюджет:0

областной бюджет:  0                     
 местный бюджет: 36264                        
 в том числе: 2014 год-4453                  

                       2015 год-4677 
                       2016 год-4911                  

                       2017 год-5157                                

                       2018 год-5414     

                       2019 год-5684                                     

                       2020 год-5968                                            
внебюджетные источники:  0                     
      

	Адрес размещения муниципальной
программы в сети Интернет        
	http / /tugulym.gossaas.ru/  


                                                                 РАЗДЕЛ 1
  Характеристика и анализ текущего состояния сферы  развития , защиты населения и территории   Тугулымского  городского округа  от чрезвычайных ситуаций, угроз мирного и военного   времени и обеспечение пожарной  и водной 
                                                   безопасности.                          
 Материально-техническая база гражданской обороны   муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Свердловской областной в Тугулымском городском округе , не в полной мере соответствует современным требованиям, из-за недостаточности сил  и средств, техники , изношенности оборудования и систем жизнеобеспечения ,  недостаточной подготовленности личного состава формирований и населения городского округа . Особенно при  возможных неблагоприятных климатических факторах, возможных террористических угроз ,в мирное и в военное время.    
     Основными принципами функционирования системы РСЧС, являются комплексное и приоритетное осуществление предупредительных мероприятий, оперативное информирование и оповещение населения о возможных ЧС в мирное и военное время. Создание необходимых резервов материальных, медицинских и иных средств индивидуальной защиты населения ,которых в настоящее время     недостаточно.
  К вопросам местного значения относится:                                                                                              

  - организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

           - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

 Если   за последние 5 лет чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера на территории городского округа не зарегистрировано ,то    обстановка с гибелью и травматизмом людей на пожарах в  Тугулымском городском округе продолжает оставаться напряженной. Ежегодно (2009-2013 годы)  в среднем регистрируется по государственному статистическому учёту   44 пожара.  При пожарах гибнет от 1 до 9 человек( в среднем  в год 7 человек)  В жилом секторе происходит до 80% всех пожаров, основное их количество - по неосторожности граждан при обращении с огнем. 90% погибших на пожарах не соблюдали меры пожарной безопасности при курении, эксплуатации печей и электроприборов. Пожарная охрана не укладывается в нормативное время  ( для городских округов10 минут) приезда первого пожарного подразделения после поступления сообщения о пожаре  к месту пожара .Вследствие этого по-прежнему остается актуальной задача увеличения количества в населённых пунктах добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных и их оснащённости ,улучшения качества по повышению уровня знаний населения в области пожарной и водной безопасности ,безопасности жизнедеятельности, путем использования всех возможных методов обучения и пропаганды.   
Одним из приоритетных направлений в области обучения населения по гражданской обороне, действиям в чрезвычайных ситуациях, мерам пожарной безопасности остается проведение занятий с детьми, с неработающим и работающим населением. Для чего необходимо создавать    учебно-консультационные пункты(УКП) при ЖКХ, поселковых и сельских управах ,учреждениях культуры, в организациях
  На водоемах городского округа тонет  в воде ежегодно в среднем по 2 человека В 2013 году в том числе утонул 1 ребёнок . 

Основными причинами возникновения проблемных ситуаций в области гражданской обороны, защиты населения города от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности ,безопасности  на водных объектах являются:

 -низкая оснащённость, отсутствие технических средств  из-за недостаточного финансирования мероприятий по гражданской обороне  и  предупреждению чрезвычайных ситуаций ;

- отставание материально-технической базы системы оповещения гражданской обороны городского округа от уровня развития информационно-коммуникационных систем; оснащение аварийно-спасательным оборудованием, пожарной техникой ,материально-техническим обеспечением добровольных  пожарных
- отсутствие финансирования мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах.

         Разработанная муниципальная программа «Защита населения и территории Тугулымского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной и водной безопасности до 2020 года»направлена предупреждение и ликвидацию возможных  чрезвычайных ситуаций, стабилизацию обстановки с пожарами, снижение уровня гибели людей при пожарах, уменьшение материальных потерь, повышение уровня защищенности   населения,

         РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации государственной программы.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

РАЗДЕЛ 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 2                  
к настоящей Программе.

   3.1. Исполнители, соисполнители    плана  мероприятий по выполнению муниципальной программы    «Защита населения и территории Тугулымского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной и водной безопасности до 2020 года» 

Исполнители  программы:                                                                                                                                      

1)  отдел ГОЧС администрации городского округа

2) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2) администрация Тугулымского городского округа ,межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) Тугулымского городского округа,   осуществляющая управление в сфере ГОЧС , пожарной и водной безопасности

3) государственные организации Свердловской области, муниципальные учреждения Тугулымского городского округа,  осуществляющие деятельность в сфере ГОЧС , пожарной и водной безопасности

Финансирование  программы осуществляется за счет средств местного бюджета,  

             3.2.Исполнители плана мероприятий по выполнению подпрограммы   «Обеспечение деятельности  МКУ "Единая  дежурно-диспетчерская   служба Администрации  Тугулымского городского округа»   
Исполнители подпрограммы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о предоставлении информации в соответствии с соглашениями;

2)  администрация Тугулымского городского округа
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета,  
 Таким образом, Программа имеет большое значение для социально-экономического развития   Тугулымского городского округа, безопасности жизнедеятельности населения и территории

Приложение N 1
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ  

   ТУГУЛЫМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ И ВОДНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ  

  ДО 2020 ГОДА "

	N    
строки   
	  Наименование  
 цели (целей) и 
 задач, целевых 
  показателей   
	 Единица 
измерения
	      Значение целевого показателя реализации      
муниципальной программы             
	 Источник  
 значений  
показателей (среднегодовой 2009-2013 год)

	
	
	
	первый
 год  
	второй
 год  
	третий
 год  
	четвертый
   год   
	пятый
 год 
	шестой
 год  
	седьмой
  год  
	

	  1  
	       2        
	    3    
	  4   
	  5   
	  6   
	    7    
	  8  
	  9   
	  10   
	    11     

	  1  
	 Программа   «Защита населения и территории Тугулымского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной и водной безопасности до 2020 года»                                                                         

	  2  
	Цель 1. Подготовка и поддержание в готовности органов  управления  гражданской обороной  Тугулымского  городского округа  от угроз мирного и военного   времени                                                          .                                                                                                 

	  3  
	Задача 1 . Подготовка и поддержание в готовности органов  управления   гражданской обороной, сил и средств муниципального  звена территориальной областной подсистемы РСЧС   Тугулымского городского округа .  


	  4  
	Целевой         
показатель 1 Процент оповещения населения электросиренами, местным телевидением
                            
	 %
	25
	30
	35
	 40
	 50
	 70
	100
	       15

	  5  
	Целевой         
показатель 2 Обеспеченность средствами     
индивидуальной защиты         
(противогазами, аптечками,    
респираторами и т.п.)         
муниципальных служащих,       
работников муниципальных      
учреждений     
	 %
	 8
	15
	30
	50
	75
	90
	100
	 2

	  6
	Цель2 Предупреждение и ликвидация    чрезвычайных ситуаций, пожаров, несчастных случаев на воде

	  7  
	Задача 2   Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных   ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций   и защите населения от воздействия опасных факторов      чрезвычайных ситуаций на территории  Тугулымского городского округа                                                                                         

	  8 
	Целевой         
показатель 3 Обеспеченность                
аварийно-спасательной техникой
и оборудованием      
	%
	 40
	50
	65
	75
	85
	90
	100
	30

	  9  
	Целевой         
показатель 4  Количество чрезвычайных ситуаций к   среднегодовому уровню(2009-2013г.)  ;

 
	 Ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.
	 Целевой         
показатель 5

 Количество населения , погибшего/пострадавшего в чрезвычайных   ситуациях к   среднегодовому уровню(2009-2013г.)  ;


	человек
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	11
	Целевой         
показатель 6

    Экономический ущерб(в постоянных ценах); от  чрезвычайных ситуаций к   среднегодовому уровню(2009-2013г.)  ;
	руб.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	  Задача 3. Реализация системы мер по обучению населения   в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных   ситуаций, пожарной  и водной  безопасности на территории  
Тугулымского городского округа.          

	13
	Целевой         
показатель 7

 Количество УКП(учебно-консультационных пунктов)                                                                                    
	Ед.
	3
	5
	8
	11
	14
	17
	20
	1

	14
	Целевой         
показатель 8
Обучено населения по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности.
	человек
	7700
	8000
	8500
	9000
	9500
	10000
	11000
	7500

	15
	Цель3.   Обеспечение первичных мер пожарной  безопасности                                                                                  

	
	Задача4. Реализация системы мер по обеспечению первичных мер  пожарной безопасности на территории Тугулымского городского округа                           

	16
	Целевой         
показатель 9

Снижение количества зарегистрированных пожаров к   среднегодовому уровню(2009-2013г.)  ;


	пожаров
	44
	44
	43
	43
	42
	41
	41
	44 

	17
	Целевой         
показатель 10

Сокращение  количество населения, погибшего на пожарах;
	человек
	   7
	7
	6
	6
	5
	5
	5
	7

	18
	Целевой         
показатель 11

Сокращение количества населения,  получившего  травмы  на   пожарах к   среднегодовому уровню(2009-2013г.)  
	человек
	 3
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	3

	19
	Целевой         
показатель 12

Сокращение экономического ущерба(в постоянных ценах); от    пожаров к   среднегодовому уровню(2009-2013г.)  
	тысяч рублей
	2800 
	2800
	2800
	2700
	2700
	2600
	2500
	2800

	20
	Цель4. Обеспечение водной безопасности.                      

	
	Задача 5 Реализация системы мер по обеспечению водной   безопасности на территории Тугулымского городского округа    .                                                                                                                                                                                                            

	21
	Целевой         
показатель 13

Снижение количества погибших на водных объектах к среднегодовому уровню(2009-2013г.)  
	человек
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	  22 
	Подпрограмма 1(обеспечивающая) Обеспечение деятельности МКУ "Единая  дежурно-диспетчерская  служба Администрации   Тугулымского городского округа»   

	 23 
	Цель 1.  Подготовка и поддержание в готовности органов  управления  гражданской обороной  Тугулымского  городского округа  от угроз мирного и военного   времени                                                          

	 24
	 Задача 1 . Подготовка и поддержание в готовности органов  управления   гражданской обороной, сил и средств муниципального  звена территориальной областной подсистемы РСЧС   Тугулымского городского округа .  
                                                                           

	 25
	Целевой         
показатель 14 

Содержание  МКУ "Единая  дежурно-диспетчерская   
служба Администрации    
Тугулымского городского округа»       
	Тысяч рублей
	2416
	2537
	2664
	2797
	2937
	3084
	З238
	2179                    (2013 г.)


                                                                                                                                                                                                                    Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

" ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ  

   ТУГУЛЫМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ И ВОДНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ  

  ДО 2020 ГОДА "

	  N   
строки
	Наименование мероприятия/
   Источники расходов    
    на финансирование    
	    Объем расходов на выполнение мероприятия за счет     
   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей   
	Номер строки решения задачи и   целевых   
показателей, 
на достижение
   которых   
 направлены  
 мероприятия 

	
	
	всего
	первый
 год  
	второй
 год  
	третий
 год  
	четвертый
   год   
	пятый
 год 
	шестой
 год  
	седьмой
  год  
	

	  1   
	            2            
	  3  
	  4   
	  5   
	  6   
	    7    
	  8  
	  9   
	  10   
	     11      

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ :  

	36264                               
                                              
	4453
	4677
	4911
	5157
	5414
	5684
	5968
	x

	2
	 федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	x

	3
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0 
	0
	0
	0
	0
	x

	4
	местный бюджет           
	36264
	4453
	4677
	4911
	5157
	5414
	5684
	5968
	x

	5 
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	x

	6
	Прочие нужды :            
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	x

	7
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	0
	х

	8
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	9
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	x

	10
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	x

	
	Мероприятия по гражданской обороне , предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций(ГОЧС)

	11
	Мероприятие 1                      Поддержание в состоянии постоянной готовности (объекта «Смена») к использованию систем связи и оповещения населения об опасностях, чрезвычайных ситуациях в мирный и особый периоды Модернизация централизованной системы оповещения.                                   Приобретение   (ремонт),            
эксплуатационно-  техническое          
обслуживание средств связи и управления ГО             ,всего
Из них:
	1315
	180
	180
	180
	185
	190
	200
	200
	4

	12
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	13
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	14
	местный бюджет
	1315
	180
	180
	180
	185
	190
	200
	200
	х

	15
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	16
	Мероприятие 2                      Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (противорадиационных укрытий). Проведение инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны                               ,всего

Из них:
	525
	70
	70 
	50
	70
	80
	90
	95
	 3

	17
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	18
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	19
	местный бюджет
	525
	70
	70 
	50
	70
	80
	90
	95
	х

	20
	 внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	21
	Мероприяти3                           Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов лекарственных, медицинских и иных средств индивидуальной защиты Приобретение средств индивидуальной защиты для персонала(противогазы, респираторы, приборы разведки ,ИПП. аптечки АИ-2,защитные костюмы для   муниципальных учреждений. Специальной одежды   
для руководящего     
состава гражданской  
обороны городского округа ,предупреждения  ЧС                        ,всего

Из них
	1058
	100
	140
	140
	140
	160
	178
	200
	5

	22
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	23
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	24
	местный бюджет
	1058
	100
	140
	140
	140
	160
	178
	200
	х

	25
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	26
	Мероприятие 4                   Подготовка загородной зоны к приёму эвакуированного населения на особый период. Оборудование приёмных эвакуационных пунктов (ПЭП) и пунктов временного размещения (ПВР)   рекомендованным инвентарём и имуществом.                         , всего,    
из них:                  
	420
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	80
	3

	27
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	28
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	29
	местный бюджет
	420
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	80
	х

	30
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	31

	Мероприятие 5     Организовать обучение должностных лиц 
в области гражданской   
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций пожарной и водной безопасности. Оплата за оказанные   услуги  по обучению   
должностных лиц администрации  Тугулымского городского округа,      
муниципальных        
учреждений  в области 
гражданской обороны, предупреждения  ЧС Изготовление ,закупка памяток, листовок, аншлагов светоотражающих знаков, лент  уголков ГОЧС, пожарной безопасности                       
                                   , всего,    
из них:                  
	640
	80
	 80
	80
	90
	100
	100
	110
	13,14

	32
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	33
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	34
	местный бюджет           
	640
	80
	 80
	80
	90
	100
	100
	110
	х

	35
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	36
	Мероприятие 6                        Создание и обеспечение  
деятельности            
учебно-консультационных
пунктов гражданской      
обороны и пожарной      
безопасности     Приобретение товаров, материалов, работы,  
услуги оборудованию      
учебно-   консультационного    
пункта                                     , всего,    
из них:                  
	440
	60
	50
	50
	60
	70
	70
	80
	14

	37
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	38
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	39
	местный бюджет           
	440
	60
	50
	50
	60
	70
	70
	80
	х

	40
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	41
	Мероприятие 7                        Создание и содержание   
запасов                 
материально-технических 
средств на договорной основе .Закупка и накопление   спасательного оборудования   в целях         
предупреждения и        
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций .  Приобретение         
имущества,           
входящего в перечень 
материального резерва
городского округа в целях       
предупреждения       
и ликвидации         
чрезвычайных ситуаций                                     , всего,    
из них:                  
	1554
	197
	200
	200
	200
	250
	260
	247
	6,7,8,9,10,11

	42
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	43
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	44
	местный бюджет           
	1554
	197
	200
	200
	200
	250
	260
	247
	х

	45
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	46
	Мероприятие 8                               Разработка (переработка)
Паспорта безопасности   
городского округа, Плана аварийных 
разливов нефтепродуктов(ПЛАРНа) 
на территории Тугулымского городского округа и  
т.п.                                            , всего,    
из них:                  
	160
	0
	0
	80 
	80
	0
	0
	0
	6,7,8,9,10,11;

	47
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	48
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	49
	местный бюджет           
	160
	0
	0
	80 
	80
	0
	0
	0
	х

	50
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	51
	Мероприятие 9,                   

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоёмах, Проведение мероприятий по безопасному  содержанию мест массового отдыха        
населения    на водных объектах      

Обеспечить безопасность и сохранение гидротехнических сооружений и мостов ,находящихся в муниципальной собственности всего,    
из них:                  
	685
	90
	100
	93
	95
	97
	100
	110  
	21

	52
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	53
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	54
	местный бюджет           
	685
	90
	100
	93
	95
	97
	100
	110  
	х

	55
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	56
	Мероприятие 10                                Резерв КЧС и ОПБ :финансовая помощь по предупреждению и ликвидации ЧС различного характера, предприятиям , организациям ,учреждениям; компенсация по возмещению  материального ущерба гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (аварии) либо опасного природного явления.                                    , всего,    
из них:                  
	1420
	180
	190
	190 
	200
	210
	220
	230
	6,7

	57
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	58
	 областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	59
	местный бюджет           
	1420
	180
	190
	190 
	200
	210
	220
	230
	х

	60
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	61
	ИТОГО ПО ГОЧС всего,

  Из них: 
	 8217
	 1007
	 1060
	 1113
	 1170
	 1227
	 1288
	 1352 
	х

	62
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	63
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	64
	местный бюджет           
	 8217
	 1007
	 1060
	 1113
	 1170
	 1227
	 1288
	 1352 
	х

	65
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	66
	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

	67
	Мероприятие 11     Содержание материально-технической базы пожарной части п. Юшала, пожарных постов: п. Ертарский, п. Луговской, с. Яр, с. Верховино   (коммунальные услуги отопление, водоснабжение, текущие ремонты пожарных депо, электроэнергия, связь),закупка  запасных частей, горюче-смазочных материалов, дров.                               , всего,    
из них:                  
	1160
	310
	250
	200
	100
	100
	100
	100
	15-19

	68
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	69
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	70
	местный бюджет           
	1160
	310
	250
	200
	100
	100
	100
	100
	15-19

	71
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	72
	Мероприятие  12 Обеспечение  поддержки общественных организаций добровольной пожарной охраны в части:                

1) предоставления и содержания помещений для размещения имущества и личного состава ДПД;                         

2) частичного ремонта зданий и помещений для дислокации ДПД;                               

3) передачи в безвозмездное пользование имущества для тушения пожаров и проведения профилак-тической работы;      

4) оплата денежных средств по соглашениям Администрации Тугулымского городского округа  с ДПО «Восток»: на выплату денежного поощрения добровольным пожарным, участвующим в деятельности по профилактике и тушению пожаров, дежурству , проведению аварийно-спасательных работ  на территории Тугулымского городского округа; 

5)  Материальное стимулирование добровольных пожарных, определённых нормативно-правовыми актами администрации и Думы Тугулымского городского округа.

6) освобождения  добровольных пожарных от исполнения трудовых обязательств на время обучения основам пожарной безопасности.  ,выплата денежной компенсации  за время обучения;                                             

7) выделение финансовых средств на мероприятия по обучению и медицинскому освидетельствованию добровольных пожарных на пригодность к осуществлению работ по предназначению                                                            , всего,    
из них:                  
	2950
	300
	350
	400
	450
	470
	480
	500
	15-19

	73
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	74
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	75
	местный бюджет           
	2950
	300
	350
	400
	450
	470
	480
	500
	15-19

	76
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	77
	Мероприятие 13   Организация проведения мероприятий по противопожарной пропаганде: месячников,    конкурсов пожарной безопасности, соревнований юных пожарных, , приобретение 
оборудования, призов, сувениров для проведения соревнований  «Юный пожарный»,различных конкурсов ,   печатание памяток, листовок , аншлагов по  пожарной безопасности .Оборудование  учебно-консультационных пунктов  (УКП) по пожарной безопасности  .Закупка и изготовление уголков пожарной безопасности                            , всего,    
из них:                  
	680
	70
	80
	90
	100
	100
	120
	120
	15-19

	78
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	79
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	80
	местный бюджет           
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	82
	Мероприятие 14  

 Обустройство            
и содержание источников 
противопожарного        
водоснабжения;           строительство противопожарных пирсов и подъездов к ним:

  1) 2014 год  с. Ошкуково д. Колобова, с . Мальцево ,                                                         2)2015 год ;Ивановка, Гурино,    д .Юшкова;                                                                        3)2016 год  ,д. Филина ,д.   Большой Рамыл , Дубровино   ;Тямкино. Реконструкция пирса в пос . Заводоуспенское .                                     

  Установка на водонапорных башнях приспособлений для забора воды.  Установка и содержание  пожарных  гидрантов.                         , всего,    
из них:                  
	2590
	250
	300
	330
	400
	410
	432
	468
	15-19

	83
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	84
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	85
	местный бюджет           
	2590
	250
	300
	330
	400
	410
	432
	468
	15-19

	86
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	87
	Мероприятие  15  Приобретение первичных средств пожаротушения, (огнетушители, самоспасатели, фонари, ёмкости и т.п.)  , пожарно-технического оборудования,   спасательного оборудования и снаряжения, установка средств оповещения о пожаре для поселковых и сельских управ администрации  Тугулымского городского округа                        , всего,    
из них:                  
	744
	70
	70
	84
	100
	130
	140
	150
	15-19

	88
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	89
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	90
	местный бюджет           
	744
	70
	70
	84
	100
	130
	140
	150
	15-19

	91
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	92
	Мероприятие  16 Обеспечение пожарной безопасности   в   муниципальных лесах. Нарезка противопожарных минерализованных полос  (опашка населённых пунктов городского округа)                         , всего,    
из них:                  
	250
	30
	30
	30
	40
	40
	40
	40
	15-19

	93
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	94
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	95
	местный бюджет           
	250
	30
	30
	30
	40
	40
	40
	40
	15-19

	96
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	97
	 ИТОГО: по обеспечению  первичных  мер пожарной безопасности  

из них:
	8374                                  
	1030 
	1080 
	1134 
	1190 
	1250 
	1312 
	1378 
	х

	98
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	0
	

	99
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	100
	местный бюджет           
	8374                                  
	1030 
	1080 
	1134 
	1190 
	1250 
	1312 
	1378 
	х

	101
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	102
	ИТОГО: по ГОЧС и по обеспечению  первичных  мер пожарной безопасности  

из них:
	16591
	2037
	2140
	2247
	2360
	2477
	2600
	2730
	

	103
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	104
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	105
	местный бюджет           
	16591
	2037
	2140
	2247
	2360
	2477
	2600
	2730
	

	106
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	107
 
	 ПОДПРОГРАММА 1   Обеспечение деятельности МКУ "Единая  дежурно-диспетчерская  служба            

                                                        Администрации   Тугулымского городского округа» (Обеспечивающая  )                                      

	108 
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ              
	 19673
	2416
	2537
	2664
	2797
	2937
	3084
	3238
	x

	 109
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	 110
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	111 
	местный бюджет           
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	112 
	внебюджетные источники   
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	113 
	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности МКУ "Единая  дежурно-диспетчерская  служба Администрации   Тугулымского городского округа»                                         всего                                                     из них:                  
	19673
	2416
	2537
	2664
	2797
	2937
	3084
	3238
	25

	114
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	115
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	116
	местный бюджет           
	19673
	2416
	2537
	2664
	2797
	2937
	3084
	3238
	25

	117
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	118
	                                         3. Прочие нужды                                         

	119
	Всего по направлению     
"Прочие нужды",          
в том числе              
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	x

	120
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	121
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	х

	122
	местный бюджет           
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	x

	123
	внебюджетные источники   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	x


--------------------------------

.

