П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации  Тугулымского городского округа

Свердловской области
	                                                                                                                                              


от 14.10.2013 г. № 325
 р.п. Тугулым

Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации   муниципальных программ Тугулымского городского округа


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Тугулымского городского округа и в целях совершенствования  программно-целевого метода бюджетного планирования, упорядочения процесса разработки и реализации муниципальных программ Тугулымского городского округа, администрация Тугулымского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить Положение о порядке формирования и реализации муниципальных программ Тугулымского городского округа (прилагается).

2. Установить, что Положение о порядке формирования и реализации муниципальных программ Тугулымского городского округа, утвержденное настоящим постановлением, в 2013 году применяется к отношениям по разработке и реализации муниципальных программ Тугулымского городского округа, действие которых начинается с 01 января 2014 года.


3. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске муниципальной общественно-политической газеты «Знамя труда» - «Муниципальный вестник».
          
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Тугулымского городского округа                                                             С.А. Селиванов
Утверждено
постановлением администрации 
Тугулымского городского округа 
от 14.10.2013 г. № 325
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке формирования и реализации муниципальных программ определяет порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Тугулымского городского округа (далее – муниципальная программа), определения сроков реализации, формирования и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля  за их выполнением.
2. Муниципальная программа представляет собой комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей и решения задач в сфере социально-экономического развития муниципального образования и описываемых измеряемыми целевыми показателями.

3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из специфики формирования и исполнения бюджета муниципального образования, а также масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

4. Количество разрабатываемых муниципальных программ городского округа  зависит от масштабности и сложности решаемых задач.

5. Муниципальные программы разрабатываются сроком на семь лет.
6. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется отраслевыми органами, структурными подразделениями администрации Тугулымского городского округа, наделенными статусом главного распорядителя бюджетных средств (далее - ответственные исполнители).

7. Инициаторами постановки проблем для их решения программными методами и включения мероприятий, направленных на решение данных проблем, в муниципальную программу могут выступать ответственные исполнители, отраслевые органы, структурные подразделения администрации Тугулымского городского округа, соответствующие комиссии представительных органов муниципальных образований.

2. СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии со Стратегией развития городского округа, комплексными инвестиционными планами, программами социально-экономического развития Тугулымского городского округа и иными стратегическими документами Российской Федерации, Уральского федерального округа и Свердловской области. 

9. Муниципальная программа содержит паспорт программы.

За паспортом муниципальной программы следуют разделы:

1) характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития  Тугулымского городского округа;

2) цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы.

10. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

1) паспорт муниципальной программы заполняется в соответствии с формой, приведенной в приложении № 1 к настоящему Положению;

2) первый раздел муниципальной программы "Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития городского округа" должен содержать:

анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем и причин их возникновения, а также анализ социальных, финансово-экономических и иных рисков реализации муниципальной программы. При описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации муниципальной программы должны использоваться количественные и качественные показатели, свидетельствующие о ее наличии;

прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, определение возможных тенденций и значений экономических показателей по итогам реализации муниципальной программы;

обоснование соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетам Стратегии социально-экономического развития городского округа  и иных стратегических документов; 

3) второй раздел муниципальной программы "Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы" оформляется в виде приложения № 1 к муниципальной программе по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению и должен содержать формулировку цели (целей), соответствующую целям социально-экономического развития муниципального образования и задач, на достижение и решение которых направлена муниципальная программа.

Для каждой цели (задачи) муниципальной программы должны быть установлены целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации муниципальной программы в соответствии с показателями социально-экономического развития муниципального образования и стратегических документов, Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", основными параметрами муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются в абсолютных и относительных величинах и должны объективно характеризовать прогресс достижения цели, решения задач муниципальной программы;

4) третий раздел муниципальной программы "План мероприятий по выполнению муниципальной программы" должен содержать текстовую часть, отражающую механизмы реализации мероприятий муниципальной программы, и план мероприятий по выполнению муниципальной программы, оформляемый в виде приложения № 2 к муниципальной программе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Каждое публичное нормативное обязательство, межбюджетный трансферт (в случае, если в муниципальной программе предусматривается получение и предоставление межбюджетных трансфертов из разных уровней бюджетной системы Российской Федерации), обособленная функция (сфера, направление) деятельности ответственного исполнителя должны быть предусмотрены в качестве отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) группируются по направлениям: "Капитальные вложения", "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" и "Прочие нужды" с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по источникам финансирования.
Объекты капитального строительства указываются в перечне объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций, который оформляется в виде приложения № 3 к муниципальной программе (форма приведена в приложении № 4 к настоящему Положению) и должен содержать следующие сведения об объектах капитального строительства:

наименование объекта капитального строительства;

адрес объекта;

сметная стоимость объекта (в текущих ценах на момент составления проектно-сметной документации и в ценах соответствующих лет реализации проекта);

сроки строительства;

объемы финансирования с указанием бюджета, за счет которого осуществляется финансирование.

В случае, если в муниципальной программе предусматривается субсидирование из федерального и областного бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства, в плане мероприятий по выполнению муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе) указывается объем таких субсидий с разбивкой по уровням бюджетов.

11. Расходы местного бюджета на финансирование расходов по обеспечению исполнения полномочий ответственного исполнителя выделяются:

1) если муниципальная программа не имеет подпрограмм - в отдельное направление "Общепрограммные расходы";

2) если в составе муниципальной программы имеются подпрограммы - в отдельную подпрограмму ("Обеспечивающая подпрограмма").

В случае если ответственным исполнителем муниципальной программы является исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, то расходы на финансирование расходов по обеспечению исполнения полномочий ответственного исполнителя в программе не предусматриваются.
3. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

12. Формирование муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ Тугулымского городского округа, подлежащих разработке в текущем году (далее - Перечень муниципальных программ), утверждаемого Постановлением администрации Тугулымского городского округа.

 Проект Перечня муниципальных программ формируется администрацией Тугулымского городского округа на основе предложений ответственных исполнителей о разработке проектов муниципальных программ (далее - Предложения).

Предложения представляются в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Тугулымского городского округа до 01 марта года, в котором планируется разработка муниципальных программ.

В Предложениях должны содержаться:

1) наименование муниципальной программы;

2) наименование ответственного исполнителя муниципальной программы;

3) краткое обоснование необходимости принятия муниципальной программы;

4) предложения о предельном объеме финансирования муниципальной программы и планируемых источниках ее финансирования.

После рассмотрения представленных предложений администрация  Тугулымского городского округа издает правовой акт, которым утверждает перечень муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

13. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы размещает проект муниципальной программы, информацию о порядке направления замечаний и предложений к проекту муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте Тугулымского городского округа.

Период проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы должен составлять не менее 7 календарных дней и не превышать 30 календарных дней.

Ответственный исполнитель составляет отчет о проведении общественного обсуждения и размещает в сети Интернет на своем официальном сайте.

По завершении общественного обсуждения проект муниципальной программы оформляется в виде проекта постановления администрации Тугулымского городского округа об утверждении муниципальной программы, к которому прикладывается информация о результатах проведенного общественного обсуждения проекта муниципальной программы (форма приведена в приложении № 5 к настоящему Положению).

14. Проект муниципальной программы направляется в финансовое управление администрации Тугулымского городского округа  в срок, установленный правовым актом администрации Тугулымского городского округа, регламентирующим порядок и сроки составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Проект муниципальной программы представляется в финансовое управление  администрации ТГО для подготовки заключения в части обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета.

В целях подготовки заключения о соответствии целей, задач и показателей муниципальной программы, а также направления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемого в рамках муниципальной программы, стратегическим документам, указанным в пункте 8 настоящего Положения, и о соответствии муниципальной программы требованиям настоящего Положения  к форме и содержанию муниципальной программы, проект муниципальной программы направляется  ответственным исполнителем в отдел  экономического анализа и прогнозирования  администрации Тугулымского городского округа для  подготовки данного заключения.

Срок подготовки вышеуказанных заключений не должен превышать 30 календарных дней с момента поступления проекта муниципальной программы.

При наличии в заключениях замечаний ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней дорабатывает проект муниципальной программы.

         15. После получения заключений, указанных в пункте 14 настоящего Положения, проект постановления об утверждении муниципальной программы направляется в Контрольно-ревизионную комиссию Тугулымского городского округа для проведения экспертизы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Ответственным за направление проекта программы в КРК  является отдел экономического анализа и прогнозирования администрации. 
16. Муниципальная программа утверждается Постановлением администрации  Тугулымского городского округа в срок, установленный правовым актом  администрации  Тугулымского городского округа, регламентирующим порядок и сроки составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

После принятия решения о местном бюджете на соответствующий год и плановый период ответственный исполнитель обеспечивает приведение муниципальной программы в соответствие с решением о местном бюджете на соответствующий год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу, при внесении в него изменений - не позднее одного месяца со дня вступления в силу изменений.

17. Ответственный исполнитель организует размещение текста утвержденной муниципальной программы в сети Интернет на  официальном сайте Тугулымского городского округа не позднее 14 календарных дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу.

18. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в соответствии с пунктами 13 - 17 настоящего Положения.
Подготовка заключения финансовым органом муниципального образования предусматривается при наличии замечаний к проекту постановления администрации ТГО  о внесении изменений в муниципальную программу.

Не допускается внесение изменений в муниципальную программу за истекший период реализации муниципальной программы.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

19. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, а также за счет средств, которые предполагается направить на выполнение мероприятий этой муниципальной программы из федерального и областного бюджетов.

 Расчет ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета.

20. Объем бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджетов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы определяется с учетом, установленных государственными программами Российской Федерации и Свердловской области, уровней софинансирования и объемов финансирования этих программ.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

21. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы;

2) обеспечивает разработку, реализацию и утверждение муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу;

3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей;

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

5) формирует и направляет отчеты о реализации муниципальной программы;

6) обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

7) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной программы.

22. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальных программ осуществляется Финансовым управлением администрации Тугулымского городского округа  и Контрольно-ревизионной комиссией Тугулымского городского округа.
23. Ответственные исполнители ежеквартально в течение 15 дней после окончания отчетного периода направляют в финансовое управление администрации ТГО отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме № 1-3 согласно приложению № 6 к настоящему Положению на бумажном носителе и в электронном виде.
К отчету прилагается пояснительная записка, которая содержит:

1) информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), запланированных к реализации в отчетном году (с указанием причин невыполнения мероприятий в отчете по итогам года);

2) информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за счет всех источников;

3) сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы (с обоснованием причин отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, - в отчете по итогам года);

4) предложения по дальнейшей реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

24. Финансовое управление администрации ТГО ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации  ТГО информацию о финансировании муниципальных программ за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

25. Отдел экономического анализа и прогнозирования  администрации на основе информации финансового органа муниципального образования и отчетов о реализации мероприятий муниципальных программ, поступающих от ответственных исполнителей, формирует сводный отчет по формам № 1-3 согласно приложения № 6 о реализации муниципальных  программ:

по итогам первого квартала текущего года - до 20 мая;

по итогам первого полугодия текущего года - до 20 августа;

по итогам третьего квартала текущего года (нарастающим итогом) - до 20 ноября;

по итогам предыдущего года - до 20 марта.

26. В отчете о реализации муниципальной программы по итогам года отделом  экономического анализа и прогнозирования администрации проводится оценка эффективности ее реализации в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение № 7 к настоящему Положению). По результатам оценки на основании заполненных форм отчетов отдел  экономического анализа  и прогнозирования администрации  принимает следующие решения:

1) об обеспечении финансирования муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году;

2) о внесении изменений в муниципальную программу, начиная с очередного финансового года, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;

3) о необходимости прекращения реализации муниципальной программы.

27. Ответственный исполнитель муниципальной программы по запросам финансового органа муниципального образования и отдела  экономического  анализа и прогнозирования представляют дополнительную информацию о реализации муниципальной программы.

                                                                                                                             Приложение № 1

к Положению  о порядке 
формирования и реализации

муниципальных программ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

	Ответственный исполнитель        
муниципальной программы        
	

	Сроки реализации                 
муниципальной программы        
	

	Цели и задачи                    
муниципальной программы        
	

	Перечень подпрограмм             
муниципальной программы        
(при их наличии)                 
	

	Перечень основных                
целевых показателей              
муниципальной программы        
	

	Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей 
	ВСЕГО:                                 
в том числе: (по годам реализации)     
из них:                                
местный бюджет:                      
в том числе: (по годам реализации)     
областной бюджет:                       
в том числе: (по годам реализации)     
внебюджетные источники:                
в том числе: (по годам реализации)     

	Адрес размещения муниципальной
программы в сети Интернет        
	


Приложение № 2
к Положению
о порядке формирования и реализации

муниципальных программ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

	N    
строки   
	  Наименование  
 цели (целей) и 
 задач, целевых 
  показателей   
	 Единица 
измерения
	Значение целевого показателя реализации      
муниципальной программы
	 Источник  
 значений  
показателей

	
	
	
	первый
 год  
	второй
 год  
	третий
 год  
	четвертый
   год   
	пятый
 год 
	шестой
 год  
	седьмой
  год  
	

	  1  
	       2        
	    3    
	  4   
	  5   
	  6   
	    7    
	  8  
	  9   
	  10   
	    11     

	  1  
	Подпрограмма 1                                                                            

	  2  
	Цель 1                                                                                    

	  3  
	Задача 1                                                                                  

	  4  
	Целевой         
показатель 1    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  5  
	Целевой         
показатель 2... 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  6  
	Задача 2                                                                                  

	  7  
	Целевой         
показатель 3    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  8  
	Целевой         
показатель 4... 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  9  
	Подпрограмма 2                                                                
	

	 10  
	Цель 2                                                                        
	

	 11  
	Задача 3                                                                                  

	 12  
	Целевой         
показатель 5    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 13  
	Целевой         
показатель 6... 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 14  
	Задача 4                                                                                  

	 15  
	Целевой         
показатель 7    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 16  
	Целевой         
показатель 8... 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 17  
	Подпрограмма 3                                                                            

	 18  
	Цель 3                                                                                    

	 19  
	Задача 5                                                                                  

	 20  
	Целевой         
показатель 9    
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 21  
	Целевой         
показатель 10...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 3

к Положению о порядке
формирования и реализации

муниципальных программ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
	  N   
строки
	Наименование мероприятия/
   Источники расходов    
    на финансирование    
	    Объем расходов на выполнение мероприятия за счет     
   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей   
	Номер строки 
   целевых   
показателей, 
на достижение
   которых   
 направлены  
 мероприятия 

	
	
	всего
	первый
 год  
	второй
 год  
	третий
 год  
	четвертый
   год   
	пятый
 год 
	шестой
 год  
	седьмой
  год  
	

	  1   
	            2            
	  3  
	  4   
	  5   
	  6   
	    7    
	  8  
	  9   
	  10   
	     11      

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ   
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	3
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	4
	местный бюджет           
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	5
	внебюджетные источники   
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	6
	Капитальные вложения     
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	7
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	8
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	9
	местный бюджет           
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	10
	внебюджетные источники   
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	11
	Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы                   
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	12
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	13
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	14
	местный бюджет           
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	15
	внебюджетные источники   
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	16
	Прочие нужды             
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	17
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	18
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	19
	местный бюджет           
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	20
	внебюджетные источники   
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	21
	                                         ПОДПРОГРАММА 1                                          

	22
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, 
В ТОМ ЧИСЛЕ              
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	23
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	24
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	25
	местный бюджет           
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	26
	внебюджетные источники   
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	27
	                                     1. Капитальные вложения                                     

	28
	Всего по направлению     
"Капитальные вложения",  
в том числе              
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	29
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	30
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	31
	местный бюджет           
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	32
	внебюджетные источники   
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	33
	                 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства                  

	
	Бюджетные инвестиции     
в объекты капитального   
строительства, всего <1>,
в том числе              
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	34
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	35
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	36
	местный бюджет           
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	37
	внебюджетные источники   
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	38
	                                 1.2. Иные капитальные вложения                                 

	39
	Мероприятие 1, всего,    
из них:                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	40
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	41
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	42
	местный бюджет           
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	43
	внебюджетные источники   
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	44
	                   2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы                   

	45
	Всего по направлению     
"Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские 
работы", в том числе     
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	46
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	47
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	48
	местный бюджет           
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	49
	внебюджетные источники   
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	50
	Мероприятие 3, всего,    
из них:                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	52
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	53
	местный бюджет           
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	54
	внебюджетные источники   
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	
	                                         3. Прочие нужды                                         

	55
	Всего по направлению     
"Прочие нужды",          
в том числе              
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	56
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	57
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	58
	местный бюджет           
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	59
	внебюджетные источники   
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	60
	Мероприятие 5, всего,    
из них:                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет           
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники   
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                         ПОДПРОГРАММА 2                                          

	
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, 
В ТОМ ЧИСЛЕ              
	
	
	
	
	
	
	
	
	      x      

	
	...                      
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                         ПОДПРОГРАММА 3 ("Обеспечивающая подпрограмма")                          

	
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 
В ТОМ ЧИСЛЕ              
	
	
	
	
	
	
	
	
	      x      

	
	местный бюджет         
	
	
	
	
	
	
	
	
	      x      

	
	Мероприятие 7, всего,    
из них:                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет         
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Мероприятие 8, всего,    
из них:                  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет         
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...                      
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------

<1> Указывается общая сумма по направлению, пообъектная расшифровка формируется в приложении N 4 "Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций" к муниципальной программе.

Приложение № 4

к Положению о порядке 
формирования и реализации

муниципальных программ

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

	N    
строки   
	  Наименование   
     объекта     
  капитального   
 строительства/  
    Источники    
    расходов     
на финансирование
     объекта     
  капитального   
  строительства  
	Адрес объекта
капитального 
строительства
	  Сметная стоимость   
       объекта,       
     тыс. рублей:     
	Сроки         
строительства 
(проектно-    
сметных работ,
экспертизы    
проектно-     
сметной       
документа-ции) 
	           Объемы финансирования, тыс. рублей            

	
	
	
	в текущих  
ценах      
(на момент 
составления
проектно-  
сметной    
документа-ции)       
	в ценах   
соответст-
вующих лет
реализации
проекта   
	начало
	ввод (завер-
шение) 
	всего
	первый
 год  
	второй
 год  
	третий
 год  
	четвертый
   год   
	пятый
года 
	шестой
 год  
	седьмой
  год  

	  1  
	        2        
	      3      
	     4
	    5     
	  6  
	   7   
	 8  
	  9  
	  10  
	  11  
	   12    
	 13  
	  14  
	  15   

	  1  
	Объект 1 <1>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  2  
	ВСЕГО            
по объекту 1,    
в том числе      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	местный бюджет   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  6
	внебюджетные     
источники        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  7
	Объект 2         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ВСЕГО            
по объекту 2,    
в том числе      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	местный бюджет   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	внебюджетные     
источники...     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------

<1> В случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.

Приложение № 5

к Положению о порядке 

формирования и реализации

муниципальных программ

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД С ____________________

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

	 N 
п/п
	Отправитель
замечаний/ 
предложений
	 Содержание  
 замечаний/  
 предложений 
	     Информация      
о принятии/отклонении
замечаний/предложений
	 Причины отклонения  
замечаний/предложений

	 1 
	     2     
	      3      
	          4          
	          5          

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Приложение № 6

к Положению о порядке 
формирования и реализации

муниципальных программ

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА _________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

	  N   
строки
	   Цели, задачи и   
 целевые показатели 
	 Единица 
измерения
	 Значение  
 целевого  
показателя 
	 Процент  
выполнения
	  Причины   
 отклонения 
от планового
  значения  

	
	
	
	план 
	факт 
	
	

	  1   
	         2          
	    3    
	  4  
	  5  
	    6     
	     7      

	  1   
	Цель                
	
	
	
	
	

	  2   
	Задача 1            
	
	
	
	
	

	  3   
	Целевой показатель 1
	
	
	
	
	

	  4   
	Целевой показатель 2
	
	
	
	
	

	  5   
	Задача 2            
	
	
	
	
	

	  6   
	Целевой показатель 3
	
	
	
	
	

	  7   
	Целевой показатель 4
	
	
	
	
	


Подпись ответственного  исполнителя:

Форма 2
                                                                                                                                                                              Согласовано : ________________

                                                                                                                                                      Начальник финансового

                                                                                                                                                             управления администрации 

                                                                                                                                  Т.А.Володина

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

ЗА _____________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

	  N   
строки
	   Наименование мероприятия/    
       Источники расходов       
       на финансирование        
	   Объем расходов   
   на выполнение    
    мероприятия,    
    тыс. рублей     
	  Причины   
 отклонения 
от планового
  значения  

	
	
	план
	факт
	процент  
выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ        
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ          
	
	
	
	

	2
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	3
	областной бюджет
	
	
	
	

	4
	местный бюджет                  
	
	
	
	

	5
	внебюджетные источники          
	
	
	
	

	6
	Капитальные вложения            
	
	
	
	

	7
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	8
	областной бюджет
	
	
	
	

	9
	местный бюджет                  
	
	
	
	

	10
	внебюджетные источники          
	
	
	
	

	11
	Научно-исследовательские и      
опытно-конструкторские работы   
	
	
	
	

	12
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	13
	областной бюджет
	
	
	
	

	14
	местный бюджет                  
	
	
	
	

	15
	внебюджетные источники          
	
	
	
	

	16
	Прочие нужды                    
	
	
	
	

	17
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	18
	областной бюджет
	
	
	
	

	19
	местный бюджет                  
	
	
	
	

	20
	внебюджетные источники          
	
	
	
	

	 ...  
	                          ПОДПРОГРАММА 1                          

	
	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,        
В ТОМ ЧИСЛЕ                     
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	местный бюджет                  
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники          
	
	
	
	


Подпись ответственного  исполнителя:
Форма 3

                                                                                                                                                                              Согласовано: ________________

                                                                                                                                                      Начальник финансового

                                                                                                                                                             управления администрации 

                                                                                                                                  Т.А.Володина

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА _________________ 20__ (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

тыс. рублей

	  N   
строки
	Наименование
  объектов  
	     Всего,      
   в том числе   
	Местный бюджет  
	 Областной бюджет 
	  Внебюджетные   
    источники    

	
	
	план
	факт
	процент
выпол-
нения  
	план
	факт
	процент
выпол-
нения  
	план
	факт
	процент
выпол-
нения  
	план
	факт
	процент
выпол-
нения  

	  1   
	     2      
	 3  
	 4  
	   5   
	 6  
	 7  
	   8   
	 12 
	 13 
	  14   
	 15 
	 16 
	  17   

	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

	  1
	Объект 1    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  2
	Объект 2    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  3  
	...         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подпись ответственного исполнителя 

                                                                                         Приложение № 7
                                                                                                        к Положению о порядке 

                                   формирования и реализации 

                                                                                                                   муниципальных программ                        

                                                                                                    Тугулымского городского округа

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МКНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Оценка эффективности реализации  муниципальной  программы  проводится по 2 направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов  бюджета на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период.

Таблица 1. ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	    Значение Q1    
	                    Оценка                     

	0,98 <= Q1 <= 1,02 
	Полное финансирование                          

	 0,5 <= Q1 < 0,98  
	Неполное финансирование                        

	 1,02 < Q1 <= 1,5  
	Увеличенное финансирование                     

	     Q1 < 0,5      
	Существенное недофинансирование                

	     Q1 > 1,5      
	Чрезмерное финансирование                      


2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Таблица 2. ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	     Значение      
	                    Оценка                     

	0,95 <= Q2 <= 1,05 
	Высокая результативность                       

	 0,7 <= Q2 < 0,95  
	Средняя результативность (недовыполнение плана)

	 1,05 < Q2 <= 1,3  
	Средняя результативность (перевыполнение плана)

	     Q2 < 0,7      
	Низкая результативность                        
(существенное недовыполнение плана)            

	     Q2 > 1,3      
	Низкая результативность                        
(существенное перевыполнение плана)            


3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  в отчетном периоде оценивается путем анализа полученных значений оценки полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной  программы (таблица 3).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной  программы приводится значение оценки эффективности программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы, изложенные в соответствующих разделах таблицы 3.
Таблица 3. РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	
	0,95 <= Q 2 <= 1,05
	 0,7 <= Q2 < 0,95 
	 1,05 < Q2 <= 1,3 
	     Q2 < 0,7     
	     Q2 > 1,3     

	0,98 <= Q1 <= 1,02
	Оценка - 5. Высокая
эффективность      
программы          
	Оценка - 3.       
Средний уровень   
эффективности     
программы         
	Оценка - 4.       
Приемлемый уровень
эффективности     
программы         
	Оценка - 1.       
Низкий уровень    
эффективности     
программы         
	Оценка - 4.       
Приемлемый уровень
эффективности     
программы         

	
	
	Возможен пересмотр
муниципальной     
программы в части 
корректировки     
целевых           
показателей       
(уменьшение       
плановых          
значений) или     
выделения         
дополнительного   
финансирования    
	Возможен пересмотр
муниципальной   
программы в части 
высвобождения     
финансовых        
ресурсов и перенос
ресурсов          
на следующие      
периоды либо      
на другие         
программы         
	Необходима        
существенная      
корректировка     
программы в части 
пересмотра        
значений целевых  
показателей,      
увеличения объема 
финансирования,   
перечня           
программных       
мероприятий,      
    
При ограниченности
финансовых        
ресурсов          
целесообразно     
поставить вопрос  
о досрочном       
прекращении       
муниципальной программы         
	Возможен пересмотр
муниципальной    
программы в части 
корректировки     
целевых           
показателей,      
высвобождения     
финансовых        
ресурсов и перенос
ресурсов          
на следующие      
периоды либо      
на другие         
программы         

	0,5 <= Q1 < 0,98  
	Оценка - 4.        
Приемлемый уровень 
эффективности      
программы          
	Оценка - 4.       
Приемлемый уровень
эффективности     
программы         
	Оценка - 3.       
Средний уровень   
эффективности     
программы         
	Оценка - 2.       
Уровень           
эффективности     
программы         
ниже среднего     
	Оценка - 3.       
Средний уровень   
эффективности     
программы         

	
	Возможен пересмотр 
муниципальной  
программы в части  
высвобождения      
ресурсов и перенос 
их на следующие    
периоды или        
на другие          
программы          
	Необходим более   
глубокий анализ   
причин отклонений 
от плана. Возможен
пересмотр         
программы в части 
корректировки     
целевых           
показателей и/или 
выделения         
дополнительного   
финансирования    
	Необходим         
пересмотр         
муниципальной   
программы в части 
изменения целевых 
показателей       
(увеличение       
плановых          
значений), в части
сокращения        
финансирования и  
переноса          
высвобожденных    
ресурсов          
на следующие      
периоды или       
на другие         
целевые   
программы         
	Необходим более   
глубокий анализ   
причин отклонения 
от плановых       
значений. Возможен
пересмотр         
целевой    
программы в части 
корректировки     
целевых           
показателей,      
выделения         
дополнительного   
финансирования.   
Если корректировка
невозможна,       
то целесообразно  
поставить вопрос  
о досрочном       
прекращении       
программы         
	Необходим         
пересмотр         
муниципальной     
программы в части 
изменения целевых 
показателей,      
сокращения        
финансирования и  
переноса          
высвобожденных    
ресурсов          
на следующие      
периоды или       
на другие         
программы         

	1,02 < Q1 <= 1,5  
	Оценка - 3.        
Средний уровень    
эффективности      
программы          
	Оценка - 2.       
Уровень           
эффективности     
программы         
ниже среднего     
	Оценка - 3.       
Средний уровень   
эффективности     
программы         
	Оценка - 0.       
Крайне низкая     
эффективность     
программы         
	Оценка - 3.       
Средний уровень   
эффективности     
программы         

	
	Некорректно        
спланирован объем  
финансирования.    
Возможен пересмотр 
программы в части  
корректировки      
целевых показателей
(снижение плановых 
значений) или      
увеличения         
финансирования     
на следующий период
	Необходим         
пересмотр         
программы в части 
уменьшения        
финансирования,   
сокращения срока  
реализации,       
корректировки     
плана мероприятий,
оптимизации       
системы управления
	Требуется         
проведение        
более глубокого   
анализа причин    
отклонений        
от плановых       
значений.         
Необходима        
корректировка     
муниципальной   
программы в части 
пересмотра целевых
показателей и     
финансирования    
в зависимости     
от результатов    
исследования,     
причин отклонений 
от плана          
	Целесообразно     
поставить вопрос  
о досрочном       
прекращении       
муниципальной  программы          
	Необходим более   
глубокий анализ   
причин отклонений 
от плана.         
Возможен пересмотр
программы  в части 
корректировки     
целевых           
показателей,      
сокращения        
финансирования    

	Q1 < 0,5          
	Оценка - 2.        
Уровень            
эффективности      
программы          
ниже среднего      
	Оценка - 1.       
Низкая            
эффективность     
программы         
	Оценка - 2.       
Уровень           
эффективности     
программы         
ниже среднего     
	Оценка - 2.       
Уровень           
эффективности     
программы         
ниже среднего     
	Оценка - 3.       
Средний уровень   
эффективности     
программы         

	
	Некорректно        
спланирован объем  
финансирования.    
Необходим пересмотр
программы в части  
уменьшения         
предусмотренного   
в следующих        
периодах           
финансирования     
и/или сокращения   
срока реализации   
программы,         
корректировки      
перечня программных
мероприятий,       
оптимизации системы
управления         
	Необходим         
пересмотр         
муниципальной  
программы в части 
корректировки     
значений целевых  
показателей       
(снижение плановых
значений),        
увеличения        
финансирования    
на следующий      
период, пересмотр 
плана мероприятий 
и оптимизации     
системы управления
	Некорректно       
спланирован объем 
финансирования и  
даны прогнозы     
значений целевых  
показателей.      
Необходим         
пересмотр         
целевой   
программы в части 
уменьшения        
финансирования и  
корректировки     
целевых           
показателей       
	Требуется         
проведение        
более глубокого   
анализа причин    
отклонений        
от плана.         
Необходима        
корректировка     
программы в части 
пересмотра целевых
показателей и     
финансирования    
в зависимости     
от результатов    
исследования      
причин отклонений 
от плана.         
Если корректировка
невозможна,       
то целесообразно  
поставить вопрос  
о досрочном       
прекращении       
муниципальной программы      
	Некорректно       
спланирован объем 
финансирования.   
Необходим         
пересмотр         
программы в части 
корректировки     
целевых           
показателей,      
сокращения объема 
финансирования,   
сокращения срока  
реализации        
программы;        
корректировки     
плана мероприятий,
оптимизации       
системы управления

	Q1 > 1,5          
	Оценка - 1.        
Низкая             
эффективность целевой      
программы          
	Оценка - 0.       
Крайне низкая     
эффективность     
программы         
	Оценка - 1.       
Низкая            
эффективность     
программы         
	Оценка - 0.       
Крайне низкая     
эффективность     
программы         
	Оценка - 2.       
Уровень           
эффективности     
программы         
ниже среднего     

	
	Необходим пересмотр
программы в части  
корректировки      
целевых показателей
(снижение плановых 
значений),         
увеличения         
финансирования     
на следующий       
период, увеличения 
сроков реализации  
	Целесообразно     
поставить вопрос  
о существенном    
пересмотре или    
досрочном         
прекращении       
муниципальной    
программы         
	Необходимо        
проведение более  
глубокого анализа 
причин отклонений.
По результатам    
исследования      
необходим         
пересмотр         
муниципальной 
программы в части 
корректировки     
объемов           
финансирования,   
плана мероприятий,
системы           
управления,       
пересмотра        
плановых значений 
целевых           
показателей       
	Долгосрочную целевую программу  следует 
досрочно завершить
	Необходимо        
проведение более  
глубокого анализа 
причин отклонений.
По результатам    
исследования      
необходим         
пересмотр         
муниципальной    
программы в части 
корректировки     
объемов           
финансирования,   
плана мероприятий,
пересмотр плановых
значений целевых  
показателей       


