# Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

## 2011 год

| Наименование организации | МУП ЖКХ «Техник» |  |
| --- | --- | --- |
| ИНН | 6655003187 |  |
| КПП | 6654501001 |  |
| Местонахождение (адрес) | 623670,Свердловская область, Тугулымский район,п.Юшала,ул.Школьная,34 |  |
| Инвестиционной надбавки в 2011г. | нет |  |
| а) Наименование инвестиционной программы | «Развитие системы водоснабжения МУП ЖКХ «Техник» Тугулымского городского округа на 2013-2021 годы» |  |
| б) Цель инвестиционной программы | Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя в необходимом количестве |  |
| в)Задачи инвестиционной программы | - осуществление строительства, модернизации, повышения технического уровня и надежности функционирования системы водоснабжения с применением новых, прогрессивных технологий и оборудования, обеспечивающих подготовку воды, соответствующей установленным требованиям; - обеспечение возможности подключения объектов к системе водоснабжения; - организация использования эффективных, максимально безопасных реагентов для очистки воды и ее обеззараживания; - сокращение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании; - снижение нормативов потребления. |  |
| г) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2013-2021 г.г. |  |
| г) Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы |  |  |
| Наименование мероприятия³ | Время выполнения | тыс. руб |
| Проектные работы на водозабор п. Юшала | 2013 - 2014 | 1,500 |
| Установка станции для управления работой погружного насоса с. Верховино – 3 шт. | 2013 | 0,180 |
| Установка станции для управления работой погружного насоса с. Ошкуково – 1 шт. | 2013 - 2014 | 0,060 |
| Восстановление (реконструкция) сетей водопровода Dy – 100 мм с заменой запорной арматуры 730 м.п.: ул. Жданова - 100 м.п., Горького - 100 м.п., Садовая - 330 м.п., Северная - 200 м.п. п.Юшала | 2014 | 0,730 |
| Замена погружных центробежных насосов с. Ошкуково - 2 шт. | 2014 | 0,072 |
| Замена погружных центробежных насосов с. Верховино - 4 шт. | 2014 | 0,120 |
| Реконструкция подъема воды в п. Юшала с заменой насосов – 3 шт. на станции первого подъема | 2014 | 0,150 |
| Установка станции для управления работой погружного насоса с. Трошково – 1 шт. | 2014 - 2015 | 0,060 |
| Модернизация трубопровода станции первого подъема Dy - 100-150 мм внутренней разводки с заменой запорной арматуры п.Юшала | 2015 | 0,200 |
| Модернизация сетей водопровода Dy=150,0мм., длиной 600 м. с заменой опорной арматуры в селе Верховино | 2015 | 0,600 |
| Замена погружных центробежных насосов с. Трошково - 1 шт. | 2015 | 0,030 |
| Замена погружных центробежных насосов п. Юшала - 5 шт. | 2015 – 2016 | 0,250 |
| Замена водопровода с. Трошково 150 м.п. Dy=150мм. | 2016 | 0,730 |
| Реконструкция линии управления насосами станции первого подъема (Юшала) с прокладкой кабеля протяженностью 5 км. | 2016 - 2017 | 1,700 |
| Строительство нового подземного водозабора взамен открытого поверхностного источника вблизи п. Юшала (Прокладка трубопровода до станции второго подъема). | 2018 - 2020 | 6,300 |
| Строительство нового подземного водозабора взамен открытого поверхностного источника вблизи п. Юшала (Прокладка трубопровода до станции второго подъема). | 2015 - 2020 | 0,175 |
| Строительство нового подземного водозабора взамен открытого поверхностного источника вблизи п. Юшала (Бурение скважин, устройство водоочистных сооружений). | 2017 - 2021 | 13,525 |
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |  | 26,382тыс.руб. |

Директор МУП ЖКХ «Техник» Т.И.Ласкина