PAGE  
20

	                                                                                                           СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области

генерал-майор             

                                                 А.В. Заленский 

 «      » __________ 201__ г.
	
	УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Тугулымского городского округа                                  

от 30.01.2014 г.   № 31



ПЛАН

основных мероприятий Тугулымского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах  на 2014 год

р.п. Тугулым

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Срок

исполнения
	Исполнители, 

соисполнители
	Ориентировочные затраты общие

(тыс. руб.)
	Отметка о выполнении

	I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Свердловской области , Тугулымского городского округа  

	1
	        Участие в комплексной мобилизационной тренировке с Правительством Свердловской области, исполнительными органами государственной власти  Свердловской области, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, др. государственными органами и организациями под руководством Губернатора Свердловской области по теме: «Деятельность Правительства Свердловской области, при введении в Российской Федерации военного положения, объявления мобилизации и переводе на работу в условиях военного времени при введении степени готовности «Военная опасность» минуя промежуточные»
	сентябрь
	Правительство СО, исп. органы гос. власти, органы местного самоуправления, территор. органы федеральных органов исп. власти
	
	

	II. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся  Свердловской области, Тугулымского городского округа  

	1.Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:

	а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

	1.
	        Участие в проведении Всероссийской тренировки по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Свердловской области и органами местного самоуправления Свердловской области по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций»
	3 октября
	УрРЦ МЧС России,

Председатели КЧС и ОПБ МО,

ГУ МЧС РФ по СО,

ДОБ СО, 

ГКУ «ТЦМ»
	
	

	III. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Свердловской области, Тугулымского городского округа  

	1.Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:

	а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

	1.
	         Участие в командно-штабной тренировке с территориальными органами управления и функциональными подсистемами РСЧС Свердловской области по теме: «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Свердловской области в период весеннего половодья»
	11-12 февраля
	УГЗ, 

ГУ МЧС РФ по СО,

ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», МО СО
	
	

	2
	         Участие в командно-штабной тренировке с территориальными органами управления и функциональными подсистемами РСЧС Свердловской области по теме: «Предупреждение и ликвидация ЧС на территории Свердловской области, вызванных лесными пожарами»
	09-10 февраля
	УГЗ, 

ГУ МЧС РФ по СО,

ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», МО СО
	
	

	IV. Мероприятия, проводимые администрацией Свердловской области, ГУ МЧС России по Свердловской области ,                                                                                в части касающейся Тугулымского городского округа

1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	1.
	Заседание комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам:

    1) «О ходе подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2014 года;

         2) «О ходе подготовки к пожароопасному сезону 2014 года»
	26 февраля
	Зам. председателя КЧС, члены КЧС, рук. ведомств, учреждений и организаций, 

главы МО
	
	

	2
	            Мониторинг выполнения мероприятий на территориях муниципальных образований Свердловской области по подготовке к пропуску весеннего половодья 2014 года
	С 01 февраля-30 апреля
	ДОБ СО, ГКУ «ТЦМ», МО СО
	
	

	3.
	         Проведение выездных заседаний противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:

         - Восточный Управленческий округ
	19 марта
	ГУ МЧС РФ по СО,
ДОБ СО,

ГКУ «ТЦМ»


	
	

	4
	        Принять участие в Учебно-методическом сборе председателей комиссий по повышению устойчивого функционирования объектов экономики муниципальных образований Свердловской области. (место проведения по согласованию)
	март
	Председатель ком. по ПУФ МО, ДОБ СО,

ГКУ «ТЦМ»
	
	

	5
	Мониторинг прохождения весеннего половодья на территории Свердловской области
	Апрель-июнь
	ГУ МЧС РФ по СО, ГКУ «ТЦМ»


	
	

	6
	Мониторинг лесопожарной обстановки на территории Свердловской области
	Апрель--сентябрь
	ГУ МЧС РФ по СО,МПР СО ,   ГКУ «ТЦМ»


	
	

	7.
	Заседание комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам:

1) «О результатах деятельности по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2013-2014 годов и задачах на осенне-зимний период 2014-2015 годы»;

  2) «О предварительных итогах прохождения отопительного сезона 2013-2014 годов и задачах по их подготовке к отопительному сезону 2014-2015 годов»
	23 апреля
	Зам. председателя КЧС, члены КЧС, рук. ведомств, учреждений и организаций, 

главы МО,

ДОБ СО
	
	

	8.
	Заседание комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам:

1) «О результатах мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2014 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2015 года»;

2)  «О деятельности по организации летнего отдыха на водоемах и обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2014 года».

«Об обеспечении пожарной безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления детей»
	05 июня
	Зам. председателя КЧС, члены КЧС, рук. ведомств, учреждений и организаций, 

главы МО,

ДОБ СО
	
	

	9.
	Заседание комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам:

 1) «О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения к безаварийному функционированию в отопительном сезоне 2014-2015 годов»;

 2) «О составе и готовности органов управления, сил и средств для защиты населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»;

   3) «О ходе реализации органами местного самоуправления мероприятий по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения в исправное состояние и исполнения предписаний органов надзорной деятельности МЧС России»
	27 августа
	Зам. председателя КЧС, члены КЧС, рук. ведомств, учреждений и организаций, 

главы МО,

ДОБ СО
	
	

	10
	Заседание комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам:

 1) «Об итогах реализации мероприятий по предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров в течение пожароопасного сезона 2014 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2015 года»;

 2) «О ходе реализации мероприятий по реконструкции региональной системы оповещения населения, создания комплексной системы экстренного оповещения населения и внедрения системы обеспечения вызова оперативных служб по Единому номеру «112»;

3) «Об итогах деятельности комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2014 году и задачах на 2015 год»
	12 ноября
	Зам. председателя КЧС, члены КЧС, рук. ведомств, учреждений и организаций, 

главы МО,

ДОБ СО
	
	


	11.
	Принять участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов функционирования гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы РСЧС в 2014 году и постановке задач на 2015 год (г. Березовский)


	10 декабря
	Пр. КЧС и ОПБ СО, 

ГУ МЧС РФ по СО, 

ДОБ СО, 

ГКУ «ТЦМ»
	
	

	2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: 

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС

	1
	      Проведение плановой первичной аттестации пожарных частей  в Свердловской области на право ведения АСР:

     -ПЧ 13/1 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №13» (р.п. Тугулым);
	01-02 октября
	ГУ МЧС РФ по СО, 

ДОБ СО,

ГКУ «ТЦМ» 
	2,25
	

	2.
	         Штабная тренировка с органами управления Свердловской областной подсистемы РСЧС по теме: «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области в период весеннего половодья»
	11-12 февраля
	ГУ МЧС РФ по СО, НСС ОГО СО,

ДОБ СО, МО в СО,

 ГКУ «ТЦМ»
	
	

	3.
	         Командно-штабное учение с территориальными и функциональными подсистемами РСЧС Свердловской области по теме: «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области, вызванных лесными пожарами»
	09-10 апреля
	ГУ МЧС РФ по СО, НСС ОГО СО,

ДОБ СО, МО в СО,

 ГКУ «ТЦМ»
	
	

	4.
	         Штабная тренировка по теме: «Организация связи при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области с использованием средств межведомственной системы оперативной связи и мобильного комплекса связи спасательных служб гражданской обороны Свердловской области»
	Апрель-май
	Спасательная служба ОС ГЗ СО

Специалисты

ЗАО «Радио-Сити»
	
	

	5.
	         Уточнение в муниципальных образованиях Свердловской области данных о руководителях спасательной службы транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны муниципального образования с направлением форм для заполнения в электронном виде
	май
	Спасательная служба Т и ДО
	
	

	6.
	         Проведение командно-штабной тренировки в спасательной службе инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области по теме: «Управление спасательной службой инженерного обеспечения ГО Свердловской области при переводе с мирного на военное время. Организация строительства быстровозводимых убежищ в особый период»
	30 октября
	Спасательная служба инженерного обеспечения ГО СО
	
	

	7.
	        Проведение ежеквартальных совещаний с руководителями учреждений подведомственных Департаменту общественной безопасности Свердловской области по подведению итогов оперативно-служебной деятельности:
	Январь, апрель, июль, октябрь, январь 2015 года
	ДОБ СО,

ГКУ «ТЦМ»,

ГКПТУ СО
	
	

	8.
	Ежемесячная проверка доведения сигналов до глав муниципальных образований в ЦБУ «Базальт» передачей телеграмм серии «Ракета» до единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований в Свердловской области


	22 января

26 февраля

26 марта

23 апреля

28 мая

25 июня

23 июля

20 августа

24 сентября

22 октября

26 ноября

24 декабря


	ГКУ «ТЦМ»,


	180
	

	б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения

	1.
	            Организация и проведение сбора с органами, специально уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС муниципальных образований в Свердловской области
	29 мая;                                         30 октября
	Адм. МО; ДОБ СО,

ГКУ «ТЦМ»,ОС и СО,ООП


	40,4
	

	2.
	           Проведение сбора с начальниками ГКПТУ ОПС Свердловской области по итогам работы за первое полугодие 2013 года, повышению эффективности деятельности государственных казенных пожарно-технических учреждений Свердловской области, распространению передовых форм и методов деятельности и обмену опытом (место проведения по согласованию)
	21 июня
	ДОБ СО,

ГКУ «ТЦМ»,

ГКПТУ СО
	24,52
	

	3.
	          Учебно-методическое занятие с председателями эвакуационных и эвакоприёмных комиссий муниципальных образований в Свердловской области по теме: «Организация планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время»
	23 октября
	ДОБ СО,

ГКУ «ТЦМ»,


	
	

	4
	          Проведение аттестации на присвоение и подтверждение классной квалификации личного состава пожарных и пожарно-спасательных частей в Свердловской области:                                                                                                                                                  

          -ПЧ 13/1 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №13» (р.п. Тугулым);
	01.02 октября
	ГУ МЧС РФ по СО, 

ДОБ СО,

ГКУ «ТЦМ»
	
	

	5
	          Проведение учебно-методических семинаров в управленческих округах со специалистами, отвечающими за вопросы предупреждения чрезвычайных ситуаций в администрациях муниципальных образований:                                                                                          

         -Восточный Управленческий округ
	09 июля
	МО СО;                       ДОБ СО,

ГКУ «ТЦМ»
	6,35
	

	в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия

	1
	          Проведение областных соревнований учащихся образовательных учреждений «Школа безопасности», полевого лагеря «Юный спасатель»

	19-23 мая
	ГУ МЧС по СО, 

Мин. О и ПО СО, ДОБ СО, 

ГКУ «ТЦМ»
	20,0
	

	2
	Проведение Всероссийского открытого урока ОБЖ
	           30 апреля
	Мин. проф образ.,

ГУ МЧС РФ по СО,

ДОБ СО,

ГКУ «ТЦМ»
	
	

	3
	Проведение «Дня защиты детей»
	           1 июня
	ГУ МЧС по СО,

ДОБ СО, 

ГКУ «ТЦМ»
	
	

	4
	            Проведение смотра-конкурса УКП по гражданской обороне среди муниципальных образований в Свердловской области, и смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база организаций по ГО и ЧС»
	Июнь, июль
	ГУ МЧС РФ по СО,

 ДОБ СО, МО в СО, ГКУ «ТЦМ»
	
	

	5
	Проведение месячника безопасности детей
	      20 августа-                           

      20 сентября
	ГУ МЧС РФ по СО,

 ДОБ СО, МО в СО, ГКУ «ТЦМ»
	
	

	6
	             Проведение «Месячника по подготовке населения Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций»
	  4 сентября-                              4 октября
	ГУ МЧС РФ по СО,

 ДОБ СО, МО в СО, ГКУ «ТЦМ»
	
	

	7
	  Проведение ежегодного областного конкурса «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ»
	25 сентября
	Мин. О и ПО СО, 
ГУ МЧС РФ по СО, ДОБ СО,

 ГКУ «ТЦМ»

                                    
	20,0
	

	8.
	          Организация и проведение финала областного конкурса профессионального мастерства работников противопожарной службы Свердловской области
	Ноябрь-декабрь
	ДОБ СО,

ООП и ДПО

ГКУ «ТЦМ»
	78,2
	

	3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Свердловской области                                                            к действиям  по предназначению

	1
	Проверка ГКПТУ Свердловской области по вопросам безопасности дорожного движения в подразделениях
	10 апреля,  10июля,10 октября
	 ДОБ СО,

 ГКУ «ТЦМ»


	
	

	V. Мероприятия, проводимые администрацией Тугулымского городского округа

	1.  Разработка основных и планирующих документов

	 1.
	       Разработка плана   основных мероприятий Тугулымского городского округа в области гражданской обороны,     предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности                                                     людей на водных объектах  на 2014 год

   
	до 20 января 2014 г.
	    Руководитель                                Г ЗПБ ТГО,   
Отдел ГО и ЧС  ТГО; Начальник  ГКПТУ «ОПС СО №13»

	
	

	 2.
	       Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения Тугулымского городского округа
     
	До 1 февраля 2014 года
  
	Главный специалист по делам ГО и ЧС  ТГО;

	
	

	33.
	      Корректировка и переработка Плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории  Тугулымского городского округа


	до 01.03.2014года


	Главный специалист по делам ГО и ЧС   ТГО;
	
	

	44
	Проведение инвентаризации  защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО)   на территории городского округа
	Согласно плана инвентаризации (по особому плану)
	  Инвентаризационная комиссия ТГО
	
	

	45.
	Постоянное совершенствование нормативно-правой базы по ГОЧС и ПБ Тугулымского городского округа. Разработка и контроль исполнения  нормативно-правовых  актов по пропуску половодья , организации тушения лесных пожаров и пожаров в населённых пунктах  городского округа ,обучения населения по гражданской обороне ,действий при чрезвычайных ситуациях и пожарах
	в течение всего периода    
	Отдел ГО и ЧС  ТГО;    
 
	
	

	2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах

	1.

	         Организация  и контроль   за исполнением  в 2014 году

Муниципальной    программы Тугулымского городского округа «Защита населения и территории Тугулымского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной и водной безопасности до 2020 года»   

	в течение 

2014 года

(прилагается)

	Руководитель                    Г ЗПБ ТГО, Председатель КЧС и ОПБ округа;

Отдел ГО и ЧС; Начальник  ГКПТУ «ОПС СО №13»

	1957,0

	

	2.


	          Отчёт отдела по  делам ГО и ЧС  Тугулымского городского округа на коллегии при главе городского округа « Об итогах работы  отдела  за 2013 год и задачах на 2014 год.   Утверждение плана основных мероприятий по ГОЧС   пожарной   и безопасности  людей на водных объектах на  2014  год»


	27 января                  (коллегия при главе ТГО)
	Отдел по делам ГО и ЧС городского округа


	
	

	3.

 
	  Подготовка и проведение заседания КЧС и ОПБ Тугулымского городского округа       по обеспечению пожарной  безопасности       и подготовке к весенне-летнему  пожароопасному периоду. Итоги 2013    года   и задачи по пожарной безопасности на 2014    год.
	27.01. 2014 г.


	Комиссия по ЧС и  ОПБ  ТГО
	
	

	44                             
	Районный учебно-методический сбор руководящего состава муниципального звена областной подсистемы РСЧС        Тугулымского городского округа по подведению итогов функционирования ГО и муниципального звена областной  подсистемы РСЧС в 2013      году и задачах на 2014 год .   
	10

февраля


	Руководитель                 ГЗПБ  городского округа;    

Отдел ГО и ЧС  округа 
	
	

	55  
	            Подготовка и проведение   заседания КЧС и ОПБ  с руководителями лесных и лесоперерабатывающих организаций с приглашением начальников поселковых и сельских управ.
           1.«О готовности по предупреждению  и ликвидации ЧС, связанных с угрозой жизни людей при лесных и торфяных пожарах  и обеспечению пожарной безопасности  на территории населенных пунктов городского округа  в пожароопасный сезон 2014 года»                                                             

2.Обеспечение безопасности населения ТГО на водных объектах и во время купального  сезона 2014 года
	21
апреля


	Комиссия по ЧС и ОПБ  при администрации  ТГО 
	
	

	66.
	Подготовка и проведение   заседания КЧС и ОПБ:                                                   1) «О   подготовке объектов жизнеобеспечения населения к безаварийному функционированию в отопительном сезоне 2014-2015 годов»;

2) «О ходе реализации   мероприятий  готовности к осенне-зимнему периоду 2014-2015 года   и приведению источников наружного противопожарного водоснабжения в исправное состояние и исполнения предписаний органов надзорной деятельности МЧС России»
	25  августа
	Комиссия по ЧС и ОПБ  при администрации  ТГО
	
	

	77.
	Подготовка и проведение   заседания КЧС и ОПБ:                                        Об итогах работы комиссии при администрации  Тугулымского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2014 году и задачах на 2015 год»
	24  ноября
	Комиссия по ЧС и ОПБ  при администрации  ТГО
	
	

	3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц,

специалистов и населения

а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и    РСЧС

	1 


	КШУ    по теме:                                                                               

     « Действия противопаводковой комиссии администрации ТГО и противопаводковых  комиссий поселковых и сельских управ по  организации и координации действий      при возникновении и ликвидации аварийных  ситуаций  на гидротехнических сооружениях городского округа»


	17 марта

	Председатель комиссии; Отдел ГО и ЧС  округа, начальники поселковых и сельских управ

	
	

	2.


	КШУ  с КЧС и ОПБ Тугулымского городского округа по теме: «Действия органов управления  сил районного звена областной подсистемы РСЧС и территориальных  администраций   при угрозе и возникновении лесных пожаров и пожаров в населённых пунктах. Планирование и проведение  мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС .Перевод системы ГО округа с мирного времени на военное время.
	21 апреля


	Руководитель ГЗПБ городского  округа- Председатель КЧС и ОПБ;  Отдел ГО и ЧС; Начальник ГКПТУ  ОПС  СО  №13;     ГКУ СО  «Тугулымское   лесничество»
	
	

	3.
	          КУ»Действия комиссии по ЧС и ОПБ Заводоуспенской поселковой управы по руководству формированиями, при угрозе прорыва левобережной дамбы Заводоуспенского ГТС, вызванного паводком
	11.04.2014 г.
	 Заводоуспенская   КЧС и ОПБ ; формирования ГО
	
	

	 4.

5 
	КУ  по теме: «Действия комиссии(объектовой) по ЧС и ОПБ управы  по предупреждению  и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, вызванных лесными пожарами. Перевод системы с мирного времени на военное время.  Проведение эвакуационных и эвакоприёмных мероприятий:
	 
	  Главный специалист по делам ГО и  ЧС. Руководители  ГО, КЧС и ОПБ поселковых и сельских управ  
	
	

	
	-Ошкуковская сельская управа 
	21.05.2014 
	
	
	

	
	              -Луговская поселковая управа; завод «ЛЭКС»
	22.10.2014
	персонал завода «ЛЭКС»
	
	

	55.
	 ТСУ Действия НАСФ МУП «Автоперевозки» при ликвидации пожара в здании гаража              
	21марта
	Директор МУП «Автоперевозки» ; Зам.начальника ГКПТУ «ОПС СО №13»
	
	

	66.
	ТСУ «Действия пожарных караулов пожарных частей отряда по выполнению нормативов при объявлении и тушении пожара.
	30  апреля
	 Начальник ГКПТУ  ОПС  СО  №13       
	
	

	77.
	 (ШТ) «Действия комиссии по ЧС и ОПБ участка электросетей по предупреждению  и ликвидации ЧС природного     характера, вызванных  сильными морозами .  
	12.02.2014 г.
	НГО; НШГО
	
	

	8. 


	(ШТ) Участие в тренировке по связи по сбору информации на семи паводкоопасных направлениях


	2 апреля


	Гл. специалист по делам ГО и ЧС


	
	

	99.
	«Действия комиссии по ЧС и ОПБ лесничества по предупреждению  и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, вызванных лесными пожарами.     
	4 апреля .
	НГО;НШГО
	
	

	10

	          (ОТ) по теме: «Организация управления силами ГО и ЧС и пожарными расчетами при локализации и ликвидации очагов возгорания   потенциально-опасных объектов округа:
	
	НГО ,НШГО   объекта ;  гл. спец. по делам  ГО и ЧС округа
	
	

	
	             - Тугулымский РКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго» (центральная газовая котельная
 
	         25 марта


	
	
	

	
	 -Тугулымский РКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго»   (больничная газовая котельная)
	15 октября
	
	
	

	611
	 (ОТ) Организация работы органов ГО и ЧС при проведении эвакуационных мероприятий терапевтического отделения в условиях чрезвычайной ситуации в ГБУЗ «Тугулымская ЦРБ»


	21.06.2014 г.
   
	НГО ,НШГО   объекта ;  гл. спец. по делам  ГО и ЧС округа
	
	

	112
	   КШТ в спасательной  службе коммунально-технического обеспечения ГЗ «Управление службой коммунально-технического обеспечения гражданской защиты Тугулымского городского округа при переводе ГО городского округа  с мирного на военное время.


	20.06.2014 г.
	  командно-начальствующий состав службы
	
	

	13.
6.
	    КШТ в службе инженерного обеспечения гражданской  защиты Тугулымского городского округа по теме: «Управление службой инженерного обеспечения гражданской защиты Тугулымского городского округа при переводе ГО городского округа  с мирного на военное время.


	30 октября  
	    командно-начальствующий состав СГЗ  инженерной  службы
	
	

	б) Подготовка должностных лиц, специалистов и населения

	 1.
	Занятия по оказанию практической помощи с начальниками спасательных служб и начальниками штабов спасательных служб обеспечения гражданской защиты городского округа
	Один раз в квартал:              25 марта;

25апреля;

25 сентября                              25 ноября.
	Руководитель ГЗПБ   округа; главный специалист по делам 

ГО и ЧС округа
	
	

	 2.
	Подготовить и  провести совместно с органами управления образования   соревнования   «Школа безопасности» в общеобразовательных  школах  округа     «День защиты детей».
	с  8 апреля                          по 1 июня
	Главный специалист по делам ГО и ЧС округа; Начальник штаба управления образования; преподаватели ОБЖ
	
	

	 3.
	Провести месячник по обучению населения мерам пожарной безопасности
	с 1 апреля –

30 апреля
	Гл. .спец. по делам ГО и ЧС;  ОНД;    сотрудники пожарной охраны,  начальники поселковых и сельских управ адм. ТГО  Управление образования.
	
	

	 4.
	Организация и проведение «Месячника гражданской защиты»
	с 4 сентября 

по 4 октября
	Гл. .спец. по делам ГО и ЧС;  ОНД;    сотрудники пожарной охраны,  начальники поселковых и сельских управ адм. ТГО  Управление образования. 
	
	

	в) другие мероприятия

	 1.
	Участие в подготовке и проведении недели  по обучению мерам пожарной безопасности  в образовательных учреждениях ТГО  в рамках месячника обучению мерам   пожарной безопасности    
	с 21 по 25  апреля  
	     Управление образования; преподаватели  и  учащиеся школ
	
	

	 2.
	  Конкурс профессионального мастерства среди пожарных расчётов пожарных частей  и постов городского округа

	 30  апреля
	Начальник ГКПТУ СО «ОПС №13»;   Начальники пожарных частей и постов  округа 
	
	

	 3.
	   Конкурс «Юный пожарный »  среди школьников района к «Дню  защиты детей»
	1 июня
	   Управление образования; преподаватели  и учащиеся школ, начальники пожарных частей и постов, ОНД ГУ МЧС  РФ по городскому округу
	
	

	 5.
	Месячник  безопасности  детей
	20 августа-                                  20  сентября
	  Управление образования; преподаватели  и  учащиеся школ
	
	

	              6.
	Декадник обучения населения мерам пожарной безопасности
	20-30 ноября
	Гл.  спец. по делам ГО и ЧС;  ОНД ГУ МЧС  РФ по городскому округу
	
	

	4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств районного звена

Свердловской областной

подсистемы   РСЧС Тугулымского городского округа к действиям по предназначению:

	 1.
	  Контроль за ходом отопительного сезона 2014-2015 г., функционированием системы жизнеобеспечения в зимних условиях, при необходимости рассмотреть  вопрос  на заседании комиссии КЧС и ОПБ округа
	20-25числа января, февраля,  марта;

25-30 числа          сентября, октября, ноября, декабря.
	Зам. председателя КЧС и ОПБ.  Отдел жизнеобеспечения  городского округа ;гл. специалист по делам ГО и ЧС
	
	

	 2.


	              Подготовка  постановления администрации городского округа «О  мероприятиях  по организации безаварийного пропуска весеннего половодья  в    2014 году»   

 Проверка  хода исполнения   мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья,  с рассмотрением вопроса на заседании противопаводковой комиссии
	До 15 февраля

1-10 марта;

20-30 марта;

1-30 апреля
	Зам. председателя КЧС и ОПБ, Отдел жизнеобеспечения  городского округа; главный специалист по делам ГО и ЧС
	
	

	 3.
	Подготовка  постановления администрации городского округа  «О  противопожарных мероприятиях в лесах и  торфяниках в 2014 году»  Проверка хода исполнения противопожарных мероприятий к пожароопасному периоду в лесах и населённых пунктах округа  с рассмотрением вопроса на заседании КЧС и ОПБ
	До 10  марта

с 5-28 апреля;

с 28 апреля  по 15июня;


	Председатель   КЧС и ОПБ,  главный специалист по делам ГО и ЧС  ГУСО «Тугулымское лесничество»
	
	

	4. 


	   Принять  участие в проверке готовности лесопожарных команд в лесных и лесоперерабатывающих организациях к пожароопасному сезону


	1-10 апреля


	главный специалист по делам ГО и ЧС  


	
	

	55.
	Осуществлять постоянный контроль за техническим обслуживанием аппаратуры и средств оповещения Тугулымского участка Талицкого ЦЭС ОАО «Ростелеком».  
	согласно утверждённого графика
	Главный спец. по делам ГО и ЧС Тугулымского участка Талицкого ЦЭС ОАО «Ростелеком».  

	
	

	  7.

 
	   Годовая проверка региональной системы оповещения населения Свердловской области  

 
	15,22 октября

 
	Главный спец. по делам ГО и ЧС   ,инженер связи Тугулымского участка «Ростелеком»  
	
	

	8.
	          Оказание практической помощи и повседневный контроль за работой  муниципальной службы ЕДДС администрации городского округа  и её функционированием      
	постоянно
	Главный спец. по делам ГО и ЧС  ТГО
	
	 

	5. Вопросы на постоянном контроле:


	1.


	     Организационная работа по исполнению и контролю за проведением противопаводковых мероприятий в 2014     году
	февраль-май
	Противопаводковая комиссия; гл. спец. по  делам ГО и ЧС
	
	

	2.
	    Организационная работа по контролю за исполнением противопожарных мероприятий в лесах и населенных пунктах городского округа
	апрель- июнь,           сентябрь
	КЧС и ОПБ;  Отдел по делам ГО и ЧС
	
	

	3.
	Организационная работа по созданию резервов материальных и финансовых ресурсов городского округа и объектового звена
	Постоянно
	Отдел по делам ГО и  ЧС
	
	

	4.
	    Сотрудничество по освещению  организационных и пропагандистских мероприятий по безопасной жизнедеятельности населения городского округа в газете «Знамя труда» и местном  телевидении 
	постоянно
	Отдел по делам ГО и ЧС; ГПТУ  ОПС  СО  №13
	
	

	5.
	Оказать методическую и практическую помощь созданию УКП по оформлению уголков ГО и ЧС и пожарной безопасности  ,организациях, предприятиях ЖКХ, библиотеках, поселковых и сельских управах.
	С 4 сентября 

по 4 октября
	Отдел по делам ГО и ЧС
	
	

	7.
	Осуществлять постоянный контроль и оказывать практическую помощь по обучению командно-начальствующего состава на базе УМЦ г. Екатеринбург, г Ирбит:
	В соответствии с  планом  комплектования
	Главный специалист  по делам ГО и ЧС городского округа
	
	

	8

	   Подготовка руководящего состава МО ,

должностных лиц МО и специалистов ГО   организаций в               

 ГКУ «УМЦ»:
	
	Главный специалист по делам ГО и ЧС городского округа
Н.ГКУ «УМЦ»  преподаватели
	
	

	
	     - глава муниципального образования
	09-13июня
	
	
	

	
	- Председатели (члены) комиссий устойчивого функционирования 

муниципального образования


	14-18 апреля
	
	
	

	
	-председатели(члены) комиссий эвакокомиссий   муниципального  

 образования.
	17-21 февраля
	
	
	

	
	Подготовка начальников служб и НШ спасательных служб:   

	
	
	
	

	
	 - энергообеспечения 
	11-14 марта
	
	
	

	
	-обеспечения связи
	16-20 июня
	
	
	

	
	 -обеспечения охраны общественного порядка
	26-30 мая
	
	
	

	
	 -обеспечения защиты животных и растений
	3-7 февраля  
	
	
	

	
	- обеспечения защиты культурных ценностей
	20-24 октября
	
	
	

	
	- руководители организаций не отнесённых к категориям по 

 гражданской обороне 
	 03-07 февраля
	
	
	

	
	-руководители образовательных учреждений
	24-28 марта
	
	
	

	
	-руководители дошкольных образовательных учреждений
	24-28 марта
	
	
	

	
	-преподаватели-организаторы ОБЖ


	21-25 апреля                        06-10 октября
	
	
	

	Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

 Тугулымского городского округа

(наименование муниципального образования)

	
	
	С.А. Селиванов
 (подпись, инициалы, фамилия)

	


