# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# администрации Тугулымского городского округа

# Свердловской области

от 12.03.2014 г. № 117

р.п. Тугулым

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 17, 28, 31 Устава Тугулымского городского округа, Положением о комиссии по разработке и внесению изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в Тугулымском городском округе, утвержденным постановлением администрации Тугулымского городского округа от 24.01.2014 г. № 18, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа с учетом предложения Испирян Р.С. и Заключения комиссии по разработке и внесению изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в Тугулымском городском округе от 13.02.2014 г. № 1  для использования западной части населенного пункта под строительство автостоянки, кафе и гостиницы S=1,8 га.

2. Утвердить этапы подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа (Приложение № 1).

3. Утвердить порядок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа (Приложение № 2).

4. Утвердить порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа (Приложение № 3).

5. Подготовить постановление «О внесении изменений в муниципальную программу Тугулымского городского округа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории до 2020 года»».

6. Отделу жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского городского округа осуществить проверку дополнений и изменений в «Правила» на соответствие с требованиями технических регламентов, генеральному плану городского округа.

7. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа разместить на официальном сайте Тугулымского городского округа.

8. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда».

9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению (председателя комиссии) Уткина С.Л.

Глава Тугулымского городского округа                                                               С.А. Селиванов

Приложение № 1

Утверждено

постановлением администрации

Тугулымского городского округа

от 12.03.2014 г. № 117

Этапы подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования

и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды

Тугулымского городского округа

При проведении работ Комиссией по разработке и внесению изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в Тугулымском городском округе устанавливаются следующие этапы подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа:

- Изменение состава и кодировки территориальных зон;

- Определение состава факторов ограничений на использование территории;

- Определение схемы правового зонирования;

- Возможное установление сервитутов;

- Внесение изменений в градостроительный регламент для территориальных зон.

Приложение № 2

Утверждено

постановлением администрации

Тугулымского городского округа

от 12.03.2014 г. № 117

Порядок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту

д. Месяды Тугулымского городского округа

| № п/п |  | Мероприятия |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| 1 |  | Подготовка проекта решения главы Тугулымского городского округа о начале работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа |  | Март 2014 г. |
| 2 |  | Публикация постановления администрации Тугулымского городского округа о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа в муниципальной общественно - политической газете «Знамя труда». |  | Март 2014 г. |
| 3 |  | Подготовка технического задания на подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа |  | Март 2014 г. |
| 4 |  | Сбор данных, необходимых для подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа |  | Март 2014 г. |
| 5 |  | Подготовка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа |  | Апрель 2014 г. |
| 6 |  | Рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа комиссией по подготовке данного проекта на предмет соответствия Градостроительному кодексу РФ, требованиям технических регламентов, а также генеральному плану Тугулымского городского округа |  | Апрель 2014 г. |
| 7 |  | Подготовка комиссией экспертного заключения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа |  | Апрель 2014 г. |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 8 | Публикация решения главы о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда». |  | Апрель 2014 г. |  |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа |  | Июнь – июль 2014 г. |  |
| 10 | Подготовка утвержденного председателем комиссии заключения о результатах проведения публичных слушаний и публикация его в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда» |  | Июль 2014 г. |  |
| 11 | В случае необходимости, внесение изменений и дополнений в проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа |  | Июль 2014 г. |  |
| 12 | Подготовка проекта решения Думы Тугулымского городского округа «Об утверждении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа» |  | Июль 2014 г. |  |
| 13 | Представление на утверждение главе Тугулымского городского округа окончательного варианта решения Думы Тугулымского городского округа «Об утверждении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа» |  | Июль - август 2014 г. |  |

Приложение № 3

Утверждено

постановлением администрации

Тугулымского городского округа

от 12.03.2014 г. № 117

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа

1. Предложения и заявления по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки применительно к населенному пункту д. Месяды Тугулымского городского округа (далее - Правила) направляются заинтересованными лицами в письменном виде в отдел жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского городского округа в соответствии с режимом его работы.

2. Предложения от заинтересованных лиц принимаются в течение одного месяца со дня опубликования настоящего Порядка.

3. Во время проведения публичных слушаний по проекту Правил порядок и сроки направления письменных предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу определяются в постановлении администрации Тугулымского городского округа о проведении публичных слушаний.