- Форма 1                                                                                                  ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ТУГУЛЫМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА"

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2021 год

| N строки | Наименование цели (целей), задач и целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Тугулымского городского округа до 2026 года |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Тугулымского городского округа для повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие городского округа. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого населения |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Тугулымском городском округе | единиц | 350 | 365 | 104,0 | Данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4 | Целевой показатель 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения Тугулымского городского округа | единиц на 1000 жителей | 18,35 | 19,13 | 104,0 | Данные управления Федеральной службы государственной статистики |
| 5 | Целевой показатель 3. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства. | единиц | 20 | 77 | в 3,8 раза | Данные единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 6 | Целевой показатель 4. Оборот продукции (услуг), производимый малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями. | млн.руб. | 580,0 | 642,3 | 111,0 | Данные управления Федеральной службы государственной статистики за 2021 года |
| 7 | Целевой показатель 5. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского округа. | процентов | 38,0 | 38,0 | 100,0 |  |
| 8 | Задача 2. Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Тугулымском городском округе. |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 6. Количество площадок/объектов, включенных в базу инвестиционных площадок, расположенных на территории Тугулымского городского округа, не менее | единиц | 9 | 9 | 100,0 | Выполнение данного показателя предусмотрено Соглашением с МФПП. |
| 10 | Целевой показатель 7. Количество бизнес-планов, актуальных для территории Тугулымского городского округа, не менее | единиц | 3 | 4 | 100,0 | Выполнение данного показателя предусмотрено Соглашением с МФПП. |
| 11 | Целевой показатель 8. Количество заключенных инвестиционных соглашений (в том числе соглашений муниципально- частного партнерства, концессионных соглашений), не менее | единиц | 1 | 0 | 0 | Заявлений о предоставлении муниципальной поддержки инвестиционной деятельности от инвесторов в администрацию Тугулымского городского округа для реализации инвестиционных проектов из приоритетных для Тугулымского городского округа видов экономической деятельности, способствующих социально-экономическому развитию городского округа не поступало в 2021 году. |
| 12 | Задача 3. Развитие молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель 9. Количество участников программы «Школа бизнеса», направленного на развитие молодежного предпринимательства, не менее | единиц | 30 | 30 | 100,0 | Выполнение данного показателя предусмотрено Соглашением с МФПП. |
| 14 | Целевой показатель 10. Количество участников программы «Школа бизнеса» защитивших бизнес-планы, не менее | единиц | 3 | 5 | 167,0 | Выполнение данного показателя предусмотрено Соглашением с МФПП. |
| 15 | Задача 4. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель 11. Общее число участников мероприятия: «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности», не менее | единиц | 270 | 276 | 102,0 | Выполнение данного показателя предусмотрено Соглашением с МФПП. |
| 17 | в том числе: - проведение форумов, конкурсов | единиц | 200 | 206 | 103,0 | Выполнение данного показателя предусмотрено Соглашением с МФПП в 4 кв. 2021 г. |
|  | - проведение семинаров, круглых столов по вопросам ведения бизнеса, не менее | единиц | 70 | 70 | 100,0 | Выполнение данного показателя предусмотрено Соглашением с МФПП в 4 кв. 2021 г. |
| 18 | Целевой показатель 12. Проведение сельскохозяйственных ярмарок, не менее | единиц | 2 | 1 | 50,0 | Ограничение проведения мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией. |
| 19 | Задача 5. Развитие имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель 13. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена имущественная поддержка, не менее | единиц | 5 | 2 | 40,0 | Договор аренды заключен с 2 субъектами МСП |
| 21 | Целевой показатель 14. Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества Тугулымского городского округа предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства Тугулымского городского округа. | единиц | 5 | 10 | в 2 раза |  |
| 22 | Задача 6. Развитие информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 23 | Целевой показатель 15. Количество оказанных бесплатных консультаций физическим лицам, желающим начать своё дело, начинающим и действующим предпринимателям, не менее | единиц | 100 | 100 | 100,0 | Выполнение данного показателя предусмотрено Соглашением с МФПП. |
| 24 | Целевой показатель 16. Обеспечение функционирования информационного ресурса, содержащего полный объем информации, необходимой для развития предпринимательства на территории Тугулымского городского округа | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 25 | Задача 7. Повышение предпринимательской грамотности |  |  |  |  |  |
| 26 | Целевой показатель 17. Информационные семинары по повышению предпринимательской грамотности, не менее | единиц | 4 | 5 | 125,0 |  |
| 27 | Подпрограмма 2. Содействие развитию малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Тугулымского городского округа до 2026 года |  |  |  |  |  |
| 28 | Цель 2: Содействие развитию малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Тугулымского городского округа |  |  |  |  |  |
| 29 | Задача 8. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  |  |  |  |  |
| 30 | Целевой показатель 18. Валовое производство сельскохозяйственной продукции | млн. руб. | 787,95 | 680,0 | 86,0 | Данные Тугулымского отделения Управления с/х 2021 |

Ведущий специалист отдела экономического

анализа и прогнозирования администрации ТГО                                                                                                                           И.А. Барсукова

Форма 2                                                                                                                                                                                  Согласовано: ________________

Начальник Финансового

управления администрации

Тугулымского городского округа

Н.А. Торопова

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ТУГУЛЫМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2026 ГОДА"

ЗА 2021 ГОДА

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1102,0 | 1098,9 | 99,7 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | местный бюджет | 1102,0 | 1098,9 | 99,7 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6 | Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 12 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 16 | Прочие нужды | 1102,0 | 1098,9 | 99,7 |  |
| 17 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 18 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 19 | местный бюджет | 1102,0 | 1098,9 | 99,7 |  |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 21 | ПОДПРОГРАММА 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Тугулымского городского округа до 2026 года |  |  |  |  |
| 22 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1033,0 | 1029,9 | 99,7 |  |
| 23 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 24 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 25 | местный бюджет | 1033,0 | 1029,9 | 99,7 |  |
| 26 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Мероприятие 2. Содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (организация и проведение не менее 2 ярмарок в год для субъектов малого и среднего предпринимательства), всего из них: | 30,0 | 26,9 | 90,0 | В связи с ограничительными мерами по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области проведение выставочно-ярмарочной деятельности было ограничено. |
| 28 | местный бюджет | 30,0 | 26,9 | 90,0 |  |
| 29 | Мероприятие 3. Обеспечение деятельности некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муниципальными учреждениями, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Тугулымского городского округа, всего | 1003,0 | 1003,0 | 100,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 1003,0 | 1003,0 | 100,0 |  |
| 33 | в том числе софинансирование | 1003,0 | 1003,0 | 100,0 |  |
| 34 | ПОДПРОГРАММА 2. Содействие развитию малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Тугулымского городского округа до 2026 года |  |  |  |  |
| 35 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 69,0 | 69,0 | 100,0 |  |
| 36 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 37 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 38 | местный бюджет | 69,0 | 69,0 | 100,0 |  |
| 39 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 6. Реализация мероприятий по стимулированию развития малых форм хозяйствования АПК, всего из них: | 69,0 | 69,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 69,0 | 69,0 | 100,0 |  |
| 43 | - Подведение итогов районного трудового соревнования работников агропромышленного комплекса, всего из них: | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| 44 | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| 45 | - Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди малых форм хозяйствования на селе Тугулымского городского округа, всего из них: | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
|  | - Организация и проведение конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Тугулымского городского округа», всего из них: | 9,0 | 9,0 | 100,0 |  |
|  | местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 100,0 |  |

Ведущий специалист отдела экономического

анализа и прогнозирования                                                                                                                   И.А. Барсукова