## Sheet1
ОТЧЕТ | [6 empty] | Внесение фактов за II квартал 2022 года;«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Тугулымском городском округе до 2026 года»
о реализации муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Тугулымском городском округе до 2026 года»
Форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы за II квартал 2022 г. (отчётный период)
№ строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения
|  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подпрограмма 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Тугулымского городского округа до 2026 года
2 | Цель 1. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Тугулымского городского округа для повышения их конкурентоспособности, увеличения вклада малого и среднего предпринимательства в социально-экономическое развитие городского округа.
3 | Задача 1.1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятого населения
4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Тугулымском городском округе | единиц | 353 | 354 | 100.2833
5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 жителей Тугулымского городского округа | единиц | 20,0 | 18,9 | 94.5
6 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 20 | 29 | 145
7 | Оборот продукции (услуг) производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | млн.руб. | 690,0 | 420 | 60.8696
8 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников ( без внешних совместителей) всех предприятий и организаций городского округа | процентов | 38,5 | 38,5 | 100
9 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей на территории Тугулымского городского округа, не менее | тыс.человек | 1,49 | 0,8 | 53.6913
10 | Задача 1.2. Развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Тугулымском городском округе
11 | Количество площадок/объектов, включенных в базу инвестиционных площадок, расположенных на территории Тугулымского городского округа | единиц | 10 | 3 | 30
12 | Количество бизнес-планов, актуальных для территории Тугулымского городского округа | единиц | 3 | 3 | 100
13 | Количество заключенных инвестиционных соглашений (в том числе соглашений МЧП, концессионных соглашений) | единиц | 1 | 0 | 0
14 | Задача 1.3. Развитие молодежного предпринимательства
15 | Количество участников программы "Школа бизнеса", направленного на развитие молодежного предпринимательства | единиц | 20 | 0 | 0
16 | Количество участников программы "Школа бизнеса" защитивших бизнес-планы, не менее | единиц | 3 | 0 | 0
17 | Задача 1.4. Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства
18 | Общее число участников мероприятия "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности" | единиц | 90 | 10 | 11.1111
19 | Проведение сельскохозяйственных ярмарок | единиц | 2 | 1 | 50
20 | Задача 1.5. Развитие имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
21 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлена имущественная поддержка | единиц | 5 | 2 | 40
22 | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества Тугулымского городского округа предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства Тугулымского городского округа | единиц | 6 | 10 | 166.6667
23 | Задача 1.6. Развитие информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
24 | Количество оказанных бесплатных консультаций физическим лицам, желающим начать свое дело, начинающим и действующим предпринимателям | единиц | 110 | 34 | 30.9091
25 | Обеспечение функционирования информационного ресурса, содержащего полный объем информации для развития предпринимательства на территории Тугулымского городского округа | единиц | 1 | 1 | 100
26 | Задача 1.7. Повышение предпринимательской грамотности
27 | Информационные семинары по повышению предпринимательской грамотности | единиц | 4 | 0 | 0
28 | Подпрограмма 2. Содействие развитию малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Тугулымского городского округа до 2026 года
29 | Цель 2. Содействие развитию малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Тугулымского городского округа
30 | Задача 2.8. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
31 | Валовое производство сельскохозяйственной продукции | млн.руб. | 811,58 | 0 | 0
Ответственный исполнитель |  | И.А. Барсукова